## TABLEAU DE BORD
TABLEAU DE BORD — SOUDAGE & CONTRÔLE QUALITÉ PIPELINE
Extension du réseau de collecte de GTFT (11 nouveaux puits) • Affaire N° 8546 • Mis à jour le 28/09/2026
Ligne / Puits : | TOUTES |  | ◄ choisir une ligne pour filtrer tous les indicateurs | [8 empty] | *
JOINTS SOUDÉS |  | AVANCEMENT SOUDAGE |  | JOINTS RADIOGRAPHIÉS |  | JOINTS ACCEPTÉS |  | EN ATTENTE RT |  | TAUX DE RÉPARATION
197 |  | 24.5% |  | 188 |  | 188 |  | 9 |  | 1.07%
sur 804 estimés |  | Reste : 607 joints |  | 95.4% des joints soudés |  | 95.4% des joints soudés |  | voir PROGRAMME RT |  | 2 rejet(s) au RT-01
À RÉPARER (R) |  | COUPE (CO) |  | NX – RT À REFAIRE |  | RÉPARÉS → RT |  | VT EN ATTENTE / REJETÉ |  | À SOUDER (listés)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 608
SITUATION PAR LIGNE
Ligne | Joints estimés | Joints soudés | Reste à souder | % Soudage | Radiographiés | % RT | Acceptés | % Accepté | En réparation | Taux de réparation | En attente RT
ISB-302 | 200 | 0 | 200 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ISB-303 | 200 | 0 | 200 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ISB-304 | 200 | 0 | 200 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
TFT 716 → TL7-MMFW2 | 204 | 197 | 7 | 96.57% | 188 | 95.43% | 188 | 95.43% | 0 | 1.07% | 9
TOTAL | 804 | 197 | 607 | 24.5% | 188 | 95.43% | 188 | 95.43% | 0 | 1.07% | 9
[8 empty] | Statut |  | Joints | %
[8 empty] | ACCEPTÉ |  | 188 | 23.35%
[8 empty] | À RADIOGRAPHIER |  | 9 | 1.118%
[8 empty] | RÉPARÉ – À RADIOGRAPHIER |  | 0 | 0%
[8 empty] | NX – RT À REFAIRE |  | 0 | 0%
[8 empty] | À RÉPARER |  | 0 | 0%
[8 empty] | COUPE – À RESOUDER |  | 0 | 0%
[8 empty] | VT REJETÉ – À REPRENDRE |  | 0 | 0%
[8 empty] | VT EN ATTENTE |  | 0 | 0%
[8 empty] | À SOUDER |  | 608 | 75.53%
PERFORMANCE DES SOUDEURS (toutes lignes)
WR | Nom |  | Joints soudés | Radiographiés | Rejetés | Taux de réparation | Évaluation
WR-01 | BRAHIMI Boumediene |  | 0 | 0 | 0 | 0% | —
WR-02 | MEHANGUEF Med Amine |  | 86 | 80 | 1 | 1.25% | Excellent
WR-03 | BEN KREDDA Mohammed Amine |  | 0 | 0 | 0 | 0% | —
WR-04 | DEHKEL Ammar |  | 0 | 0 | 0 | 0% | —
WR-05 | KHOCHNI Sofiane |  | 169 | 168 | 2 | 1.19% | Excellent
WR-06 | ACHOUR Walid |  | 62 | 61 | 1 | 1.639% | Excellent
WR-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | —
WR-08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | —
WR-09 | LALA Lazhar |  | 14 | 10 | 0 | 0% | Excellent
WR-10 | BOUTAIBA Nour Eddine |  | 39 | 39 | 0 | 0% | Excellent
WR-11 | HAMOUCHE Zahir |  | 0 | 0 | 0 | 0% | —
WR-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | —
WR-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | —
WR-14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | —
WR-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | —

## CARNET DE SOUDURE
CARNET DE SOUDURE — PIPELINE
Extension du réseau de collecte de GTFT (11 nouveaux puits) • Affaire N° 8546 • Saisir uniquement les colonnes en bleu — les colonnes N°, Nb RT, Dernier RT, STATUT et Attente sont automatiques
| Joints : | 805 |  | Soudés : | 197 |  |  | Acceptés : | 188 |  |  | À radiographier : |  |  | 9 |  |  | À réparer : |  |  | 0
IDENTIFICATION DU JOINT | [13 empty] | SOUDAGE |  |  |  | CONTRÔLE VISUEL (VT) |  |  | RADIOGRAPHIE RT-01 |  |  | RÉPARATION 1 → VT → RT |  |  |  |  | RÉPARATION 2 → VT → RT |  |  |  |  | PROGRAMME & SUIVI
N° | Ligne | Tronçon | PK | N° Joint | Zone | Ø | Ép. (mm) | Nuance | WPS | Tube 1 | Coulée 1 | Tube 2 | Coulée 2 | WR 1ère passe | WR 2ème passe | WR B+F | Date soudage | VT Date | VT PV N° | VT Rés. | RT1 Date | RT1 PV N° | RT1 Rés. | R1 WR | R1 VT Rés. | R1 RT Date | R1 RT PV N° | R1 RT Rés. | R2 WR | R2 VT Rés. | R2 RT Date | R2 RT PV N° | R2 RT Rés. | RT programmé le | Remarques | Nb RT | Dernier RT | STATUT | Attente (j) | hRT | hRTn | hREP | hREPn
1 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 0.00 | JN°001 | A | 6" | 11 | [28 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
2 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 0.00 | JN°002 | A | 6" | 11 | [28 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
3 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 0.00 | JN°003 | A | 6" | 11 | [28 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
4 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 0.00 | JN°004 | A | 6" | 11 | [28 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
5 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 0.00 | JN°005 | A | 6" | 11 |  |  |  |  | Z70235 | 24803579 | [22 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
6 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 08 | 0.00 | JN°006 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z70235 | 24803579 | Z69902 | 24803579 | WR-09 | WR-09 | WR-09 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | VT-027 | A | 2025-09-17 | L-RT-17 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
7 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 08 | 0.00 | JN°007 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z69902 | 24803579 | Z71206 | 24703645 | WR-09 | WR-09 | WR-09 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | VT-026 | A | 2025-09-17 | L-RT-17 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
8 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 08 | 0.00 | JN°008 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z71206 | 24703645 | Z71179 | 852404002201 | WR-02 | WR-02 | WR-02 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | VT-026 | A | 2025-09-17 | L-RT-17 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
9 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 08 | 0.00 | JN°009 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z71179 | 852404002201 | Z68652 | 852404000882 | WR-09 | WR-09 | WR-09 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | VT-021 | A | 2025-09-15 | L-RT-16 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
10 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 01 | 0.00 | JN°010 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z68652 | 852404000882 | Z68654 | 852404000882 | WR-02 | WR-02 | WR-06 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | VT-016 | A | 2025-08-24 | L-RT-08 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
11 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 01 | 0.00 | JN°011 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z68654 | 852404000882 | Z73371 | 852405000610 | WR-02 | WR-02 | WR-06 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | VT-016 | A | 2025-08-24 | L-RT-08 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
12 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 01 | 0.00 | JN°012 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73371 | 852405000610 | Z70844 | 852404002201 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | VT-016 | A | 2025-08-24 | L-RT-08 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
13 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 01 | 0.00 | JN°013 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70844 | 852404002201 | Z73375 | 852405000610 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | VT-016 | A | 2025-08-24 | L-RT-08 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
14 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 01 | 0.00 | JN°014 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73375 | 852405000610 | Z68653 | 852404000882 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | VT-001 | A | 2025-08-19 | L-RT-02 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
15 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 01 | 0.00 | JN°015 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z68653 | 852404000882 | Z73592 | 852405000564 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | VT-001 | A | 2025-08-19 | L-RT-02 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
16 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 01 | 0.00 | JN°016 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73592 | 852405000564 | Z73593 | 852405000564 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | VT-001 | A | 2025-08-19 | L-RT-02 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
17 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 01 | 0.00 | JN°017 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73593 | 852405000564 | Z71179 | 852404002201 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | VT-001 | A | 2025-08-19 | L-RT-02 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
18 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 09 | 0.00 | JN°018Racc | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z71179 | 852404002201 | Z70050 | 24803598 | WR-02 | WR-02 | WR-02 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | VT-021 | A | 2025-09-17 | L-RT-17 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
19 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 09 | 0.00 | JN°019 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z70050 | 24803598 | Z71183 | 852404002201 | WR-05 | WR-05 | WR-05 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | VT-021 | A | 2025-09-15 | L-RT-16 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
20 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 09 | 0.00 | JN°019A | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z71183 | 852404002201 | Z70007 | 852405000610 | WR-02 | WR-02 | WR-02 | 2025-09-07 | 2025-09-07 | VT-020 | A | 2025-09-15 | L-RT-16 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
21 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 02 | 0.00 | JN°020 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70007 | 852405000610 | Z68671 | 852405000610 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | VT-001 | A | 2025-08-19 | L-RT-02 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
22 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 10 | 0.00 | JN°021Racc | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z68671 | 852405000610 | Z72734 | 24102495 | WR-05 | WR-05 | WR-05 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | VT-019 | A | 2025-09-17 | L-RT-17 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
23 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 10 | 0.00 | JN°022 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72734 | 24102495 | Z73590 | 852405000564 | WR-02 | WR-02 | WR-02 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | VT-019 | A | 2025-09-15 | L-RT-16 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
24 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°023 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73590 | 852405000564 | Z68672 | 852405000610 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | VT-001 | A | 2025-08-19 | L-RT-02 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
25 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°024 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z68672 | 852405000610 | Z72647 | 852405000415 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | VT-001 | A | 2025-08-19 | L-RT-02 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
26 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°025 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72647 | 852405000415 | Z70008 | 852405000610 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | VT-001 | A | 2025-08-19 | L-RT-02 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
27 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°026 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70008 | 852405000610 | Z72649 | 852405000415 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | VT-001 | A | 2025-08-19 | L-RT-02 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
28 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°027 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72649 | 852405000415 | Z73374 | 852405000610 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | VT-001 | A | 2025-08-19 | L-RT-02 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
29 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°028 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73374 | 852405000610 | Z70006 | 852405000610 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | VT-002 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
30 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°029 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70006 | 852405000610 | Z73591 | 852405000564 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | VT-002 | A | 2025-08-19 | L-RT-02 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
31 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°030 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73591 | 852405000564 | Z71182 | 852404002201 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | VT-002 | A | 2025-08-19 | L-RT-02 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
32 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°031 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71182 | 852404002201 | Z73589 | 852405000564 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | VT-002 | A | 2025-08-19 | L-RT-02 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
33 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°032 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73589 | 852405000564 | Z68655 | 852404000882 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | VT-003 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
34 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°033 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z68655 | 852404000882 | Z70843 | 852404002201 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | VT-003 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
35 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°034 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70843 | 852404002201 | Z71181 | 852404002201 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | VT-003 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
36 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°035 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z71181 | 852404002201 | Z70004 | 852405000610 | WR-09 | WR-09 | WR-09 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | VT-017 | A | 2025-08-24 | L-RT-08 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
37 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°036 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z70004 | 852405000610 | Z68669 | 852405000610 | WR-10 | WR-10 | WR-09 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | VT-017 | A | 2025-08-24 | L-RT-08 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
38 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°037 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z73373 | 852405000610 | Z71180 | 852404002201 | WR-10 | WR-10 | WR-09 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | VT-017 | A | 2025-08-24 | L-RT-08 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
39 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°038 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z71180 | 852404002201 | Z73372 | 852405000610 | WR-10 | WR-10 | WR-09 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | VT-017 | A | 2025-08-24 | L-RT-08 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
40 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°039 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z73372 | 852405000610 | Z70841 | 852404002201 | WR-10 | WR-10 | WR-09 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | VT-017 | A | 2025-08-24 | L-RT-08 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
41 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°040 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z70841 | 852404002201 | Z73373 | 852405000610 | WR-10 | WR-10 | WR-10 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | VT-017 | A | 2025-08-24 | L-RT-08 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
42 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°041 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73373 | 852405000610 | Z68651 | 852404000882 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | VT-003 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
43 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°042 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z68651 | 852404000882 | Z70842 | 852404002201 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | VT-003 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
44 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°043 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70842 | 852404002201 | Z71080 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | VT-003 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
45 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 03 | 0.00 | JN°044 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71080 | 24703643 | Z70792 | 24803600 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | VT-003 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
46 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 0.00 | JN°045Racc | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z70792 | 24803600 | Z69291 | 24803596 | WR-09 | WR-09 | WR-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | VT-022 | A | [15 empty] | 0 |  | À RADIOGRAPHIER | 384 | 1 | 1 | 0
47 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 0.00 | JN°046 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z69291 | 24803596 | Z71208 | 24703645 | WR-02 | WR-02 | WR-02 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | VT-022 | A | 2025-09-15 | L-RT-16 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
48 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 0.00 | JN°047 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z71208 | 24703645 | Z70794 | 24803600 | WR-05 | WR-05 | WR-05 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | VT-022 | A | 2025-09-15 | L-RT-16 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
49 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 0.000 | JN°048 | [5 empty] | ANNULEE | ? hors registre | [6 empty] | 2025-09-09 | VT-022 | [16 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
50 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°049 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70794 | 24803600 | Z72199 | 24703636 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | VT-003 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
51 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°050 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72199 | 24703636 | Z72197 | 24703636 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | VT-003 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
52 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°051 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72197 | 24703636 | Z70552 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | VT-003 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
53 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°052 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70552 | 24703643 | Z71134 | 24803598 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-09 | 2025-08-09 | VT-003 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
54 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°053 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71134 | 24803598 | Z72646 | 852405000415 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | VT-004 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
55 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°054 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72646 | 852405000415 | Z70793 | 24803600 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | VT-004 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
56 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°055 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70793 | 24803600 | Z70554 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | VT-004 | A | 2025-08-20 | L-RT-03 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
57 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°056 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70554 | 24703643 | Z71082 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | VT-004 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
58 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°057 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71082 | 24703643 | Z70553 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | VT-004 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
59 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°058 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70553 | 24703643 | Z71205 | 24703645 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | VT-004 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
60 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°059 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71205 | 24703645 | Z70790 | 24803600 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | VT-004 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
61 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°060 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70790 | 24803600 | Z70833 | 24803600 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | VT-004 | A | 2025-08-11 | L-RT-01 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
62 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°061 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70833 | 24803600 | Z72198 | 24703636 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | VT-004 | A | 2025-08-11 | L-RT-01 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
63 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°062 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72198 | 24703636 | Z70835 | 24803600 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | VT-004 | A | 2025-08-11 | L-RT-01 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
64 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°063/R | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70835 | 24803600 | Z71046 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | VT-004 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | R | WR-10 | A | 2025-08-24 | L-RT-08 | A | [7 empty] | 2 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 1 | 1
65 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°064 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71046 | 24703643 | Z71081 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | VT-005 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
66 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°065 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71081 | 24703643 | Z70555 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | VT-005 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
67 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°066 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70555 | 24703643 | Z71047 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | VT-005 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
68 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°067 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71047 | 24703643 | Z68670 | 852405000610 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | VT-005 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
69 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°068 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z68670 | 852405000610 | Z71048 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | VT-005 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
70 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°069 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71048 | 24703643 | Z71084 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | VT-005 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
71 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°070 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71084 | 24703643 | b00347 | 24102307 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | VT-005 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
72 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°071 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b00347 | 24102307 | Z71135 | 24803598 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | VT-005 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
73 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°072 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71135 | 24803598 | Z71137 | 24803598 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | VT-005 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
74 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°073 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71137 | 24803598 | Z71045 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | VT-005 | A | 2025-08-21 | L-RT-04 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
75 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°074 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71045 | 24703643 | b00341 | 24102307 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | VT-005 | A | 2025-08-21 | L-RT-05 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
76 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°075 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b00341 | 24102307 | Z72196 | 24703636 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | VT-006 | A | 2025-08-21 | L-RT-05 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
77 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°076 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72196 | 24703636 | Z70791 | 24803600 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | VT-006 | A | 2025-08-21 | L-RT-05 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
78 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°077 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70791 | 24803600 | Z70556 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | VT-006 | A | 2025-08-21 | L-RT-05 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
79 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°078 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70556 | 24703643 | b00344 | 24102307 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | VT-006 | A | 2025-08-21 | L-RT-05 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
80 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°079 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b00344 | 24102307 | Z71049 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | VT-006 | A | 2025-08-21 | L-RT-05 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
81 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°080 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71049 | 24703643 | Z72810 | 852405000449 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | VT-006 | A | 2025-08-21 | L-RT-05 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
82 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°081 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72810 | 852405000449 | Z73313 | 24102493 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | VT-006 | A | 2025-08-21 | L-RT-05 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
83 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°082 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73313 | 24102493 | Z71172 | 24703645 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | VT-006 | A | 2025-08-21 | L-RT-05 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
84 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°083 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71172 | 24703645 | Z71169 | 24703645 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | VT-006 | A | 2025-08-21 | L-RT-05 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
85 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°084 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71169 | 24703645 | Z71173 | 24703645 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | VT-006 | A | 2025-08-21 | L-RT-05 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
86 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°085 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71173 | 24703645 | Z73314 | 24102493 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | VT-006 | A | 2025-08-21 | L-RT-05 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
87 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°086 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73314 | 24102493 | Z69903 | 24803579 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | VT-007 | A | 2025-08-21 | L-RT-05 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
88 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 0.00 | JN°087 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69903 | 24803579 | Z70977 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | VT-007 | A | 2025-08-21 | L-RT-05 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
89 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°088 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70977 | 24703643 | Z69905 | 24803579 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | VT-007 | A | 2025-08-23 | L-RT-06 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
90 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°089 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69905 | 24803579 | Z70979 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | VT-007 | A | 2025-08-23 | L-RT-06 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
91 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°090 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70979 | 24703643 | b01107 | 24212237 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | VT-007 | A | 2025-08-23 | L-RT-06 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
92 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°091 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b01107 | 24212237 | Z70978 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | VT-007 | A | 2025-08-23 | L-RT-06 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
93 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°092 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70978 | 24703643 | Z69906 | 24803579 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | VT-007 | A | 2025-08-23 | L-RT-06 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
94 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°093 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69906 | 24803579 | Z70981 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | VT-007 | A | 2025-08-23 | L-RT-06 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
95 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°094 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70981 | 24703643 | Z70980 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | VT-007 | A | 2025-08-23 | L-RT-06 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
96 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°095 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70980 | 24703643 | Z71136 | 24803598 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | VT-007 | A | 2025-08-23 | L-RT-06 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
97 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°096 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71136 | 24803598 | Z73316 | 24102493 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | VT-007 | A | 2025-08-23 | L-RT-06 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
98 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°097 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73316 | 24102493 | Z72400 | 24102489 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | VT-008 | A | 2025-08-23 | L-RT-06 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
99 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°098 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72400 | 24102489 | Z73315 | 24102493 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | VT-008 | A | 2025-08-23 | L-RT-06 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
100 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°099 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73315 | 24102493 | Z73312 | 24102493 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | VT-008 | A | 2025-08-23 | L-RT-06 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
101 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°100 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73312 | 24102493 | b01105 | 24212237 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | VT-008 | A | 2025-08-23 | L-RT-07 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
102 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°101 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b01105 | 24212237 | Z71171 | 24703645 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | VT-008 | A | 2025-08-23 | L-RT-07 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
103 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°102 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71171 | 24703645 | Z71040 | 85240400216 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | VT-008 | A | 2025-08-23 | L-RT-07 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
104 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°103 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71040 | 85240400216 | Z69904 | 24803579 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | VT-008 | A | 2025-08-23 | L-RT-07 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
105 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°104 NX | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69904 | 24803579 | Z71133 | 24803598 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | VT-008 | A | 2025-08-24 | L-RT-07 | NX |  |  | 2025-08-24 | L-RT-08 | A | [7 empty] | 2 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 1 | 2
106 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°105 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71133 | 24803598 | b01104 | 24212237 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | VT-008 | A | 2025-08-23 | L-RT-07 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
107 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°106 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b01104 | 24212237 | Z73433 | 852405000576 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | VT-008 | A | 2025-08-23 | L-RT-07 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
108 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°107 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73433 | 852405000576 | Z72399 | 24102489 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | VT-008 | A | 2025-08-23 | L-RT-07 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
109 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°108 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72399 | 24102489 | Z73428 | 24102487 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | VT-008 | A | 2025-08-23 | L-RT-07 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
110 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°109 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73428 | 24102487 | b01106 | 24212237 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | VT-008 | A | 2025-08-23 | L-RT-07 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
111 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°110 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b01106 | 24212237 | Z72398 | 24102489 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | VT-008 | A | 2025-08-23 | L-RT-07 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
112 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°111 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72398 | 24102489 | Z72396 | 24102489 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | VT-009 | A | 2025-08-23 | L-RT-07 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
113 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°112 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72396 | 24102489 | Z72237 | 852404002574 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | VT-009 | A | 2025-08-23 | L-RT-07 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
114 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°113 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72237 | 852404002574 | b01103 | 24212237 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | VT-009 | A | 2025-08-23 | L-RT-07 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
115 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°114 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b01103 | 24212237 | Z72808 | 852405000449 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | VT-009 | A | 2025-08-25 | L-RT-09 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
116 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°115 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72808 | 852405000449 | b01057 | 21212327 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | VT-009 | A | 2025-08-25 | L-RT-09 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
117 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°116 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b01057 | 21212327 | Z69201 | 24803578 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | VT-009 | A | 2025-08-25 | L-RT-09 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
118 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°117 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69201 | 24803578 | b01053 | 21212327 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | VT-009 | A | 2025-08-25 | L-RT-09 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
119 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°118 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b01053 | 21212327 | Z71596 | 24803590 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | VT-009 | A | 2025-08-25 | L-RT-09 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
120 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°119 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71596 | 24803590 | b01056 | 21212327 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | VT-010 | A | 2025-08-25 | L-RT-09 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
121 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°120 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b01056 | 21212327 | Z71600 | 24803590 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | VT-010 | A | 2025-08-25 | L-RT-09 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
122 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°121 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71600 | 24803590 | Z70236 | 24803579 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | VT-010 | A | 2025-08-25 | L-RT-09 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
123 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°122R | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70236 | 24803579 | b00511 | 24212332 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | VT-010 | A | 2025-08-25 | L-RT-09 | R | WR-09 | A | 2025-08-29 | L-RT-14 | A | [7 empty] | 2 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 1 | 3
124 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°123 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b00511 | 24212332 | b01055 | 21212327 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | VT-010 | A | 2025-08-26 | L-RT-10 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
125 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°124 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b01055 | 21212327 | Z27807 | ? hors registre | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | VT-010 | A | 2025-08-26 | L-RT-10 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
126 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°125 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z27807 | ? hors registre | b00512 | 24212332 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | VT-010 | A | 2025-08-26 | L-RT-10 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
127 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°126 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b00512 | 24212332 | Z73432 | 24102487 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | VT-010 | A | 2025-08-26 | L-RT-10 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
128 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°127 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73432 | 24102487 | Z70873 | 24803600 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | VT-010 | A | 2025-08-26 | L-RT-10 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
129 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°128 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70873 | 24803600 | Z68662 | 24703653 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | VT-010 | A | 2025-08-26 | L-RT-10 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
130 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°129 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z68662 | 24703653 | Z71598 | 24803590 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | VT-010 | A | 2025-08-26 | L-RT-10 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
131 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°130 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71598 | 24803590 | Z70234 | 24803579 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | VT-010 | A | 2025-08-26 | L-RT-10 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
132 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°131 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70234 | 24803579 | Z68659 | 24703653 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | VT-010 | A | 2025-08-26 | L-RT-10 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
133 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°132 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z68659 | 24703653 | Z68658 | 24703653 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-16 | 2025-08-16 | VT-010 | A | 2025-08-26 | L-RT-10 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
134 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°133 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z68658 | 24703653 | Z70232 | 24803579 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | VT-011 | A | 2025-08-26 | L-RT-10 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
135 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°134 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70232 | 24803579 | Z68661 | 24703653 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | VT-011 | A | 2025-08-26 | L-RT-10 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
136 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 04 | 1.00 | JN°135 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z68661 | 24703653 | Z71599 | 24803590 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | VT-011 | A | 2025-08-26 | L-RT-10 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
137 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 1.00 | JN°136Racc | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z71599 | 24803590 | Z69207 | ? hors registre | WR-02 | WR-02 | WR-02 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | VT-023 | A | [15 empty] | 0 |  | À RADIOGRAPHIER | 382 | 1 | 2 | 0
138 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 05 | 1.00 | JN°137 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z69207 | ? hors registre | Z69172 | 24803578 | WR-10 | WR-10 | WR-10 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | VT-015 | A | 2025-08-26 | L-RT-11 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
139 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 05 | 1.00 | JN°138 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z69172 | 24803578 | Z69205 | 24803578 | WR-10 | WR-10 | WR-09 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | VT-015 | A | 2025-08-26 | L-RT-11 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
140 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 05 | 1.00 | JN°139 | A | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z69205 | 24803578 | b00510 | 24212332 | WR-10 | WR-10 | WR-09 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | VT-015 | A | 2025-08-26 | L-RT-11 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
141 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 1.00 | JN°140Racc | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | b00510 | 24212332 | b01054 | 21212327 | WR-09 | WR-09 | WR-09 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | VT-024 | A | [15 empty] | 0 |  | À RADIOGRAPHIER | 381 | 1 | 3 | 0
142 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 06 | 1.00 | JN°141 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b01054 | 21212327 | Z70233 | 24803579 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | VT-011 | A | 2025-08-26 | L-RT-11 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
143 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 1.00 | JN°142 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z70233 | 24803579 | b00509 | 24212332 | WR-02 | WR-02 | WR-02 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | VT-024 | A | [15 empty] | 0 |  | À RADIOGRAPHIER | 381 | 1 | 4 | 0
144 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 1.00 | JN°142 A | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | b00509 | 24212332 | Z69288 | 24803596 | WR-02 | WR-02 | WR-02 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | VT-025 | A | [15 empty] | 0 |  | À RADIOGRAPHIER | 380 | 1 | 5 | 0
145 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 1.00 | JN°142 B | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z69288 | 24803596 | Z69173 | 24803578 | WR-09 | WR-09 | WR-09 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | VT-025 | A | [15 empty] | 0 |  | À RADIOGRAPHIER | 380 | 1 | 6 | 0
146 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 1.00 | JN°143Racc | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z69173 | 24803578 | Z70235 | 24803579 | WR-02 | WR-02 | WR-02 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | VT-025 | A | [15 empty] | 0 |  | À RADIOGRAPHIER | 380 | 1 | 7 | 0
147 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°144 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70235 | 24803579 | Z69714 | 24803581 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | VT-011 | A | 2025-08-26 | L-RT-11 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
148 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°145 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69714 | 24803581 | Z69171 | 24803578 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | VT-011 | A | 2025-08-26 | L-RT-11 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
149 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°146 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69171 | 24803578 | Z69172 | 24803578 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | VT-011 | A | 2025-08-26 | L-RT-11 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
150 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°147 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69172 | 24803578 | Z69175 | 24803578 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | VT-011 | A | 2025-08-26 | L-RT-11 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
151 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°148 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69175 | 24803578 | Z69204 | 24803578 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | VT-011 | A | 2025-08-26 | L-RT-11 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
152 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°149 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69204 | 24803578 | Z72758 | 24102495 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | VT-011 | A | 2025-08-26 | L-RT-11 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
153 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°150 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72758 | 24102495 | Z73583 | 24102488 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | VT-011 | A | 2025-08-26 | L-RT-11 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
154 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°151 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73583 | 24102488 | Z73580 | 24102488 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | VT-011 | A | 2025-08-26 | L-RT-11 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
155 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°152 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73580 | 24102488 | Z72759 | 24102495 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | VT-011 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
156 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°153 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72759 | 24102495 | Z72730 | 24102495 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | VT-011 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
157 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°154 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72730 | 24102495 | Z69715 | 24803581 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | VT-012 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
158 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°155 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69715 | 24803581 | Z72731 | 24102495 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | VT-012 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
159 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°156 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72731 | 24102495 | Z71094 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | VT-012 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
160 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°157 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71094 | 24703643 | Z71091 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | VT-012 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
161 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°158 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71091 | 24703643 | Z69287 | 24803596 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | VT-012 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
162 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°159 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69287 | 24803596 | Z69712 | 24803581 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | VT-012 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
163 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°160 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69712 | 24803581 | Z70253 | 24803579 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | VT-012 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
164 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°161 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70253 | 24803579 | Z69716 | 24803581 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | VT-012 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
165 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°162 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69716 | 24803581 | Z69712 | 24803581 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | VT-012 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
166 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°163 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69712 | 24803581 | Z73425 | 24102487 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | VT-012 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
167 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°164 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73425 | 24102487 | Z71090 | 24703643 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | VT-012 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
168 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°165 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71090 | 24703643 | Z72756 | 24102495 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | VT-012 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
169 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°166 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72756 | 24102495 | Z72755 | 24102495 | WR-05 | WR-05 | WR-05 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | VT-012 | A | 2025-08-27 | L-RT-12 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
170 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 1.00 | JN°167 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72755 | 24102495 | Z70256 | 24803579 | WR-05 | WR-05 | WR-05 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | VT-012 | A | 2025-08-28 | L-RT-13 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
171 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°168 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70256 | 24803579 | Z73579 | 24102488 | WR-05 | WR-02 | WR-02 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | VT-013 | A | 2025-08-28 | L-RT-13 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
172 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°169 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73579 | 24102488 | Z69289 | 24803596 | WR-05 | WR-06 | WR-06 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | VT-013 | A | 2025-08-28 | L-RT-13 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
173 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°170 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z69289 | 24803596 | Z71207 | 24703645 | WR-05 | WR-02 | WR-02 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | VT-013 | A | 2025-08-28 | L-RT-13 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
174 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°171 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71207 | 24703645 | Z72757 | 24102495 | WR-05 | WR-02 | WR-02 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | VT-013 | A | 2025-08-28 | L-RT-13 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
175 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°172 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72757 | 24102495 | Z71092 | 24703643 | WR-05 | WR-06 | WR-06 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | VT-013 | A | 2025-08-28 | L-RT-13 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
176 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°173 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71092 | 24703643 | Z73581 | 24102488 | WR-05 | WR-10 | WR-10 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | VT-013 | A | 2025-08-28 | L-RT-13 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
177 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°174 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73581 | 24102488 | Z72732 | 24102495 | WR-05 | WR-10 | WR-10 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | VT-013 | A | 2025-08-28 | L-RT-13 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
178 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°175 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72732 | 24102495 | Z71093 | 24703643 | WR-05 | WR-06 | WR-06 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | VT-013 | A | 2025-08-28 | L-RT-13 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
179 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°176 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z71093 | 24703643 | Z73444 | 24102484 | WR-05 | WR-02 | WR-02 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | VT-013 | A | 2025-08-28 | L-RT-13 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
180 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°177 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73444 | 24102484 | b00533 | ? hors registre | WR-05 | WR-10 | WR-10 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | VT-013 | A | 2025-08-28 | L-RT-13 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
181 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°178 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b00533 | ? hors registre | b00350 | 24102307 | WR-05 | WR-06 | WR-06 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | VT-013 | A | 2025-08-28 | L-RT-13 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
182 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°179 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b00350 | 24102307 | Z70834 | 24803600 | WR-05 | WR-10 | WR-10 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | VT-013 | A | 2025-08-29 | L-RT-14 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
183 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°180 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70834 | 24803600 | b00352 | 24102307 | WR-05 | WR-02 | WR-02 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | VT-013 | A | 2025-08-29 | L-RT-14 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
184 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°181 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b00352 | 24102307 | b00354 | 24102307 | WR-05 | WR-06 | WR-06 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | VT-013 | A | 2025-08-29 | L-RT-14 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
185 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°182 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b00354 | 24102307 | Z72674 | 582404002186 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | VT-014 | A | 2025-08-29 | L-RT-14 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
186 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°183 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72674 | 582404002186 | Z72195 | 24703636 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | VT-014 | A | 2025-08-29 | L-RT-14 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
187 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°184 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72195 | 24703636 | Z72672 | 582404002186 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | VT-014 | A | 2025-08-29 | L-RT-14 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
188 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°185 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72672 | 582404002186 | Z73442 | 24102484 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | VT-014 | A | 2025-08-29 | L-RT-14 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
189 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°186 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73442 | 24102484 | Z68668 | 852405000610 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | VT-014 | A | 2025-08-29 | L-RT-14 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
190 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°187 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z68668 | 852405000610 | b00351 | 24102307 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | VT-014 | A | 2025-08-29 | L-RT-14 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
191 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°188 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | b00351 | 24102307 | Z72670 | 582404002186 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | VT-014 | A | 2025-08-29 | L-RT-14 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
192 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°189 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72670 | 582404002186 | Z73443 | 24102484 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | VT-014 | A | 2025-08-30 | L-RT-15 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
193 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°190 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73443 | 24102484 | Z73441 | 24102484 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | VT-014 | A | 2025-08-30 | L-RT-15 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
194 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°191 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73441 | 24102484 | Z70051 | 24803598 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | VT-014 | A | 2025-08-30 | L-RT-15 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
195 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°192 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70051 | 24803598 | Z72239 | 852404002574 | WR-05 | WR-05 | WR-10 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | VT-014 | A | 2025-08-30 | L-RT-15 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
196 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°193 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72239 | 852404002574 | Z73427 | 24102487 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | VT-014 | A | 2025-08-30 | L-RT-15 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
197 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°194 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73427 | 24102487 | Z70254 | 24803579 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | VT-014 | A | 2025-08-30 | L-RT-15 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
198 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°195 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70254 | 24803579 | Z70049 | 24803598 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | VT-014 | A | 2025-08-30 | L-RT-15 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
199 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°196 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z70049 | 24803598 | Z73445 | 24102484 | WR-05 | WR-05 | WR-02 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | VT-015 | A | 2025-08-30 | L-RT-15 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
200 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°197 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z73445 | 24102484 | Z72673 | 582404002186 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | VT-015 | A | 2025-08-30 | L-RT-15 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
201 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | 07 | 2.00 | JN°198 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-05 | Z72673 | 582404002186 | Z73426 | 24102487 | WR-05 | WR-05 | WR-06 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | VT-015 | A | 2025-08-30 | L-RT-15 | A | [12 empty] | 1 | A | ACCEPTÉ |  | 0 |  | 0
202 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 2.00 | JN°199 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z73426 | 24102487 | Z71053 | 24703643 | WR-02 | WR-02 | WR-02 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | VT-027 | A | [15 empty] | 0 |  | À RADIOGRAPHIER | 378 | 1 | 8 | 0
203 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 2.000 | JN°200 | D |  |  |  |  | Z71053 | 24703643 | Z71204 | 24703645 | [22 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
204 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 2.00 | JN°201 | D | 6" | 11 | API 5L_X60 | TFT-PPL-06 | Z71204 | 24703645 | Z69290 | 24803596 | WR-02 | WR-09 | WR-09 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | VT-025 | A | [15 empty] | 0 |  | À RADIOGRAPHIER | 380 | 1 | 9 | 0
205 | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | 2.000 | JN°202 | D | 6" |  |  |  | Z69290 | 24803596 | [24 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
206 | ISB-302 |  |  | JN°001 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
207 | ISB-302 |  |  | JN°002 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
208 | ISB-302 |  |  | JN°003 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
209 | ISB-302 |  |  | JN°004 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
210 | ISB-302 |  |  | JN°005 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
211 | ISB-302 |  |  | JN°006 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
212 | ISB-302 |  |  | JN°007 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
213 | ISB-302 |  |  | JN°008 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
214 | ISB-302 |  |  | JN°009 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
215 | ISB-302 |  |  | JN°010 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
216 | ISB-302 |  |  | JN°011 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
217 | ISB-302 |  |  | JN°012 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
218 | ISB-302 |  |  | JN°013 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
219 | ISB-302 |  |  | JN°014 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
220 | ISB-302 |  |  | JN°015 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
221 | ISB-302 |  |  | JN°016 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
222 | ISB-302 |  |  | JN°017 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
223 | ISB-302 |  |  | JN°018 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
224 | ISB-302 |  |  | JN°019 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
225 | ISB-302 |  |  | JN°020 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
226 | ISB-302 |  |  | JN°021 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
227 | ISB-302 |  |  | JN°022 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
228 | ISB-302 |  |  | JN°023 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
229 | ISB-302 |  |  | JN°024 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
230 | ISB-302 |  |  | JN°025 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
231 | ISB-302 |  |  | JN°026 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
232 | ISB-302 |  |  | JN°027 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
233 | ISB-302 |  |  | JN°028 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
234 | ISB-302 |  |  | JN°029 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
235 | ISB-302 |  |  | JN°030 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
236 | ISB-302 |  |  | JN°031 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
237 | ISB-302 |  |  | JN°032 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
238 | ISB-302 |  |  | JN°033 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
239 | ISB-302 |  |  | JN°034 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
240 | ISB-302 |  |  | JN°035 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
241 | ISB-302 |  |  | JN°036 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
242 | ISB-302 |  |  | JN°037 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
243 | ISB-302 |  |  | JN°038 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
244 | ISB-302 |  |  | JN°039 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
245 | ISB-302 |  |  | JN°040 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
246 | ISB-302 |  |  | JN°041 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
247 | ISB-302 |  |  | JN°042 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
248 | ISB-302 |  |  | JN°043 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
249 | ISB-302 |  |  | JN°044 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
250 | ISB-302 |  |  | JN°045 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
251 | ISB-302 |  |  | JN°046 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
252 | ISB-302 |  |  | JN°047 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
253 | ISB-302 |  |  | JN°048 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
254 | ISB-302 |  |  | JN°049 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
255 | ISB-302 |  |  | JN°050 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
256 | ISB-302 |  |  | JN°051 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
257 | ISB-302 |  |  | JN°052 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
258 | ISB-302 |  |  | JN°053 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
259 | ISB-302 |  |  | JN°054 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
260 | ISB-302 |  |  | JN°055 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
261 | ISB-302 |  |  | JN°056 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
262 | ISB-302 |  |  | JN°057 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
263 | ISB-302 |  |  | JN°058 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
264 | ISB-302 |  |  | JN°059 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
265 | ISB-302 |  |  | JN°060 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
266 | ISB-302 |  |  | JN°061 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
267 | ISB-302 |  |  | JN°062 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
268 | ISB-302 |  |  | JN°063 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
269 | ISB-302 |  |  | JN°064 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
270 | ISB-302 |  |  | JN°065 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
271 | ISB-302 |  |  | JN°066 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
272 | ISB-302 |  |  | JN°067 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
273 | ISB-302 |  |  | JN°068 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
274 | ISB-302 |  |  | JN°069 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
275 | ISB-302 |  |  | JN°070 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
276 | ISB-302 |  |  | JN°071 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
277 | ISB-302 |  |  | JN°072 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
278 | ISB-302 |  |  | JN°073 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
279 | ISB-302 |  |  | JN°074 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
280 | ISB-302 |  |  | JN°075 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
281 | ISB-302 |  |  | JN°076 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
282 | ISB-302 |  |  | JN°077 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
283 | ISB-302 |  |  | JN°078 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
284 | ISB-302 |  |  | JN°079 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
285 | ISB-302 |  |  | JN°080 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
286 | ISB-302 |  |  | JN°081 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
287 | ISB-302 |  |  | JN°082 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
288 | ISB-302 |  |  | JN°083 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
289 | ISB-302 |  |  | JN°084 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
290 | ISB-302 |  |  | JN°085 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
291 | ISB-302 |  |  | JN°086 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
292 | ISB-302 |  |  | JN°087 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
293 | ISB-302 |  |  | JN°088 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
294 | ISB-302 |  |  | JN°089 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
295 | ISB-302 |  |  | JN°090 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
296 | ISB-302 |  |  | JN°091 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
297 | ISB-302 |  |  | JN°092 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
298 | ISB-302 |  |  | JN°093 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
299 | ISB-302 |  |  | JN°094 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
300 | ISB-302 |  |  | JN°095 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
301 | ISB-302 |  |  | JN°096 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
302 | ISB-302 |  |  | JN°097 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
303 | ISB-302 |  |  | JN°098 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
304 | ISB-302 |  |  | JN°099 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
305 | ISB-302 |  |  | JN°100 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
306 | ISB-302 |  |  | JN°101 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
307 | ISB-302 |  |  | JN°102 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
308 | ISB-302 |  |  | JN°103 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
309 | ISB-302 |  |  | JN°104 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
310 | ISB-302 |  |  | JN°105 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
311 | ISB-302 |  |  | JN°106 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
312 | ISB-302 |  |  | JN°107 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
313 | ISB-302 |  |  | JN°108 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
314 | ISB-302 |  |  | JN°109 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
315 | ISB-302 |  |  | JN°110 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
316 | ISB-302 |  |  | JN°111 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
317 | ISB-302 |  |  | JN°112 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
318 | ISB-302 |  |  | JN°113 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
319 | ISB-302 |  |  | JN°114 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
320 | ISB-302 |  |  | JN°115 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
321 | ISB-302 |  |  | JN°116 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
322 | ISB-302 |  |  | JN°117 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
323 | ISB-302 |  |  | JN°118 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
324 | ISB-302 |  |  | JN°119 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
325 | ISB-302 |  |  | JN°120 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
326 | ISB-302 |  |  | JN°121 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
327 | ISB-302 |  |  | JN°122 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
328 | ISB-302 |  |  | JN°123 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
329 | ISB-302 |  |  | JN°124 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
330 | ISB-302 |  |  | JN°125 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
331 | ISB-302 |  |  | JN°126 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
332 | ISB-302 |  |  | JN°127 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
333 | ISB-302 |  |  | JN°128 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
334 | ISB-302 |  |  | JN°129 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
335 | ISB-302 |  |  | JN°130 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
336 | ISB-302 |  |  | JN°131 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
337 | ISB-302 |  |  | JN°132 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
338 | ISB-302 |  |  | JN°133 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
339 | ISB-302 |  |  | JN°134 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
340 | ISB-302 |  |  | JN°135 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
341 | ISB-302 |  |  | JN°136 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
342 | ISB-302 |  |  | JN°137 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
343 | ISB-302 |  |  | JN°138 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
344 | ISB-302 |  |  | JN°139 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
345 | ISB-302 |  |  | JN°140 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
346 | ISB-302 |  |  | JN°141 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
347 | ISB-302 |  |  | JN°142 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
348 | ISB-302 |  |  | JN°143 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
349 | ISB-302 |  |  | JN°144 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
350 | ISB-302 |  |  | JN°145 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
351 | ISB-302 |  |  | JN°146 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
352 | ISB-302 |  |  | JN°147 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
353 | ISB-302 |  |  | JN°148 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
354 | ISB-302 |  |  | JN°149 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
355 | ISB-302 |  |  | JN°150 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
356 | ISB-302 |  |  | JN°151 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
357 | ISB-302 |  |  | JN°152 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
358 | ISB-302 |  |  | JN°153 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
359 | ISB-302 |  |  | JN°154 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
360 | ISB-302 |  |  | JN°155 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
361 | ISB-302 |  |  | JN°156 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
362 | ISB-302 |  |  | JN°157 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
363 | ISB-302 |  |  | JN°158 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
364 | ISB-302 |  |  | JN°159 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
365 | ISB-302 |  |  | JN°160 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
366 | ISB-302 |  |  | JN°161 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
367 | ISB-302 |  |  | JN°162 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
368 | ISB-302 |  |  | JN°163 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
369 | ISB-302 |  |  | JN°164 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
370 | ISB-302 |  |  | JN°165 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
371 | ISB-302 |  |  | JN°166 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
372 | ISB-302 |  |  | JN°167 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
373 | ISB-302 |  |  | JN°168 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
374 | ISB-302 |  |  | JN°169 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
375 | ISB-302 |  |  | JN°170 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
376 | ISB-302 |  |  | JN°171 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
377 | ISB-302 |  |  | JN°172 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
378 | ISB-302 |  |  | JN°173 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
379 | ISB-302 |  |  | JN°174 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
380 | ISB-302 |  |  | JN°175 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
381 | ISB-302 |  |  | JN°176 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
382 | ISB-302 |  |  | JN°177 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
383 | ISB-302 |  |  | JN°178 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
384 | ISB-302 |  |  | JN°179 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
385 | ISB-302 |  |  | JN°180 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
386 | ISB-302 |  |  | JN°181 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
387 | ISB-302 |  |  | JN°182 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
388 | ISB-302 |  |  | JN°183 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
389 | ISB-302 |  |  | JN°184 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
390 | ISB-302 |  |  | JN°185 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
391 | ISB-302 |  |  | JN°186 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
392 | ISB-302 |  |  | JN°187 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
393 | ISB-302 |  |  | JN°188 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
394 | ISB-302 |  |  | JN°189 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
395 | ISB-302 |  |  | JN°190 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
396 | ISB-302 |  |  | JN°191 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
397 | ISB-302 |  |  | JN°192 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
398 | ISB-302 |  |  | JN°193 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
399 | ISB-302 |  |  | JN°194 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
400 | ISB-302 |  |  | JN°195 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
401 | ISB-302 |  |  | JN°196 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
402 | ISB-302 |  |  | JN°197 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
403 | ISB-302 |  |  | JN°198 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
404 | ISB-302 |  |  | JN°199 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
405 | ISB-302 |  |  | JN°200 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
406 | ISB-303 |  |  | JN°001 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
407 | ISB-303 |  |  | JN°002 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
408 | ISB-303 |  |  | JN°003 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
409 | ISB-303 |  |  | JN°004 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
410 | ISB-303 |  |  | JN°005 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
411 | ISB-303 |  |  | JN°006 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
412 | ISB-303 |  |  | JN°007 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
413 | ISB-303 |  |  | JN°008 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
414 | ISB-303 |  |  | JN°009 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
415 | ISB-303 |  |  | JN°010 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
416 | ISB-303 |  |  | JN°011 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
417 | ISB-303 |  |  | JN°012 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
418 | ISB-303 |  |  | JN°013 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
419 | ISB-303 |  |  | JN°014 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
420 | ISB-303 |  |  | JN°015 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
421 | ISB-303 |  |  | JN°016 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
422 | ISB-303 |  |  | JN°017 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
423 | ISB-303 |  |  | JN°018 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
424 | ISB-303 |  |  | JN°019 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
425 | ISB-303 |  |  | JN°020 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
426 | ISB-303 |  |  | JN°021 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
427 | ISB-303 |  |  | JN°022 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
428 | ISB-303 |  |  | JN°023 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
429 | ISB-303 |  |  | JN°024 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
430 | ISB-303 |  |  | JN°025 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
431 | ISB-303 |  |  | JN°026 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
432 | ISB-303 |  |  | JN°027 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
433 | ISB-303 |  |  | JN°028 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
434 | ISB-303 |  |  | JN°029 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
435 | ISB-303 |  |  | JN°030 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
436 | ISB-303 |  |  | JN°031 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
437 | ISB-303 |  |  | JN°032 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
438 | ISB-303 |  |  | JN°033 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
439 | ISB-303 |  |  | JN°034 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
440 | ISB-303 |  |  | JN°035 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
441 | ISB-303 |  |  | JN°036 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
442 | ISB-303 |  |  | JN°037 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
443 | ISB-303 |  |  | JN°038 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
444 | ISB-303 |  |  | JN°039 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
445 | ISB-303 |  |  | JN°040 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
446 | ISB-303 |  |  | JN°041 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
447 | ISB-303 |  |  | JN°042 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
448 | ISB-303 |  |  | JN°043 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
449 | ISB-303 |  |  | JN°044 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
450 | ISB-303 |  |  | JN°045 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
451 | ISB-303 |  |  | JN°046 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
452 | ISB-303 |  |  | JN°047 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
453 | ISB-303 |  |  | JN°048 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
454 | ISB-303 |  |  | JN°049 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
455 | ISB-303 |  |  | JN°050 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
456 | ISB-303 |  |  | JN°051 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
457 | ISB-303 |  |  | JN°052 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
458 | ISB-303 |  |  | JN°053 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
459 | ISB-303 |  |  | JN°054 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
460 | ISB-303 |  |  | JN°055 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
461 | ISB-303 |  |  | JN°056 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
462 | ISB-303 |  |  | JN°057 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
463 | ISB-303 |  |  | JN°058 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
464 | ISB-303 |  |  | JN°059 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
465 | ISB-303 |  |  | JN°060 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
466 | ISB-303 |  |  | JN°061 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
467 | ISB-303 |  |  | JN°062 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
468 | ISB-303 |  |  | JN°063 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
469 | ISB-303 |  |  | JN°064 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
470 | ISB-303 |  |  | JN°065 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
471 | ISB-303 |  |  | JN°066 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
472 | ISB-303 |  |  | JN°067 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
473 | ISB-303 |  |  | JN°068 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
474 | ISB-303 |  |  | JN°069 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
475 | ISB-303 |  |  | JN°070 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
476 | ISB-303 |  |  | JN°071 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
477 | ISB-303 |  |  | JN°072 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
478 | ISB-303 |  |  | JN°073 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
479 | ISB-303 |  |  | JN°074 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
480 | ISB-303 |  |  | JN°075 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
481 | ISB-303 |  |  | JN°076 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
482 | ISB-303 |  |  | JN°077 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
483 | ISB-303 |  |  | JN°078 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
484 | ISB-303 |  |  | JN°079 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
485 | ISB-303 |  |  | JN°080 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
486 | ISB-303 |  |  | JN°081 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
487 | ISB-303 |  |  | JN°082 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
488 | ISB-303 |  |  | JN°083 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
489 | ISB-303 |  |  | JN°084 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
490 | ISB-303 |  |  | JN°085 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
491 | ISB-303 |  |  | JN°086 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
492 | ISB-303 |  |  | JN°087 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
493 | ISB-303 |  |  | JN°088 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
494 | ISB-303 |  |  | JN°089 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
495 | ISB-303 |  |  | JN°090 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
496 | ISB-303 |  |  | JN°091 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
497 | ISB-303 |  |  | JN°092 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
498 | ISB-303 |  |  | JN°093 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
499 | ISB-303 |  |  | JN°094 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
500 | ISB-303 |  |  | JN°095 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
501 | ISB-303 |  |  | JN°096 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
502 | ISB-303 |  |  | JN°097 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
503 | ISB-303 |  |  | JN°098 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
504 | ISB-303 |  |  | JN°099 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
505 | ISB-303 |  |  | JN°100 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
506 | ISB-303 |  |  | JN°101 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
507 | ISB-303 |  |  | JN°102 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
508 | ISB-303 |  |  | JN°103 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
509 | ISB-303 |  |  | JN°104 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
510 | ISB-303 |  |  | JN°105 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
511 | ISB-303 |  |  | JN°106 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
512 | ISB-303 |  |  | JN°107 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
513 | ISB-303 |  |  | JN°108 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
514 | ISB-303 |  |  | JN°109 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
515 | ISB-303 |  |  | JN°110 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
516 | ISB-303 |  |  | JN°111 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
517 | ISB-303 |  |  | JN°112 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
518 | ISB-303 |  |  | JN°113 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
519 | ISB-303 |  |  | JN°114 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
520 | ISB-303 |  |  | JN°115 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
521 | ISB-303 |  |  | JN°116 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
522 | ISB-303 |  |  | JN°117 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
523 | ISB-303 |  |  | JN°118 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
524 | ISB-303 |  |  | JN°119 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
525 | ISB-303 |  |  | JN°120 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
526 | ISB-303 |  |  | JN°121 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
527 | ISB-303 |  |  | JN°122 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
528 | ISB-303 |  |  | JN°123 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
529 | ISB-303 |  |  | JN°124 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
530 | ISB-303 |  |  | JN°125 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
531 | ISB-303 |  |  | JN°126 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
532 | ISB-303 |  |  | JN°127 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
533 | ISB-303 |  |  | JN°128 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
534 | ISB-303 |  |  | JN°129 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
535 | ISB-303 |  |  | JN°130 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
536 | ISB-303 |  |  | JN°131 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
537 | ISB-303 |  |  | JN°132 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
538 | ISB-303 |  |  | JN°133 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
539 | ISB-303 |  |  | JN°134 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
540 | ISB-303 |  |  | JN°135 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
541 | ISB-303 |  |  | JN°136 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
542 | ISB-303 |  |  | JN°137 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
543 | ISB-303 |  |  | JN°138 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
544 | ISB-303 |  |  | JN°139 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
545 | ISB-303 |  |  | JN°140 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
546 | ISB-303 |  |  | JN°141 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
547 | ISB-303 |  |  | JN°142 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
548 | ISB-303 |  |  | JN°143 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
549 | ISB-303 |  |  | JN°144 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
550 | ISB-303 |  |  | JN°145 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
551 | ISB-303 |  |  | JN°146 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
552 | ISB-303 |  |  | JN°147 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
553 | ISB-303 |  |  | JN°148 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
554 | ISB-303 |  |  | JN°149 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
555 | ISB-303 |  |  | JN°150 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
556 | ISB-303 |  |  | JN°151 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
557 | ISB-303 |  |  | JN°152 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
558 | ISB-303 |  |  | JN°153 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
559 | ISB-303 |  |  | JN°154 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
560 | ISB-303 |  |  | JN°155 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
561 | ISB-303 |  |  | JN°156 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
562 | ISB-303 |  |  | JN°157 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
563 | ISB-303 |  |  | JN°158 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
564 | ISB-303 |  |  | JN°159 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
565 | ISB-303 |  |  | JN°160 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
566 | ISB-303 |  |  | JN°161 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
567 | ISB-303 |  |  | JN°162 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
568 | ISB-303 |  |  | JN°163 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
569 | ISB-303 |  |  | JN°164 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
570 | ISB-303 |  |  | JN°165 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
571 | ISB-303 |  |  | JN°166 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
572 | ISB-303 |  |  | JN°167 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
573 | ISB-303 |  |  | JN°168 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
574 | ISB-303 |  |  | JN°169 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
575 | ISB-303 |  |  | JN°170 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
576 | ISB-303 |  |  | JN°171 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
577 | ISB-303 |  |  | JN°172 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
578 | ISB-303 |  |  | JN°173 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
579 | ISB-303 |  |  | JN°174 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
580 | ISB-303 |  |  | JN°175 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
581 | ISB-303 |  |  | JN°176 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
582 | ISB-303 |  |  | JN°177 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
583 | ISB-303 |  |  | JN°178 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
584 | ISB-303 |  |  | JN°179 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
585 | ISB-303 |  |  | JN°180 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
586 | ISB-303 |  |  | JN°181 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
587 | ISB-303 |  |  | JN°182 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
588 | ISB-303 |  |  | JN°183 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
589 | ISB-303 |  |  | JN°184 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
590 | ISB-303 |  |  | JN°185 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
591 | ISB-303 |  |  | JN°186 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
592 | ISB-303 |  |  | JN°187 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
593 | ISB-303 |  |  | JN°188 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
594 | ISB-303 |  |  | JN°189 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
595 | ISB-303 |  |  | JN°190 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
596 | ISB-303 |  |  | JN°191 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
597 | ISB-303 |  |  | JN°192 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
598 | ISB-303 |  |  | JN°193 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
599 | ISB-303 |  |  | JN°194 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
600 | ISB-303 |  |  | JN°195 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
601 | ISB-303 |  |  | JN°196 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
602 | ISB-303 |  |  | JN°197 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
603 | ISB-303 |  |  | JN°198 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
604 | ISB-303 |  |  | JN°199 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
605 | ISB-303 |  |  | JN°200 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
606 | ISB-304 |  |  | JN°001 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
607 | ISB-304 |  |  | JN°002 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
608 | ISB-304 |  |  | JN°003 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
609 | ISB-304 |  |  | JN°004 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
610 | ISB-304 |  |  | JN°005 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
611 | ISB-304 |  |  | JN°006 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
612 | ISB-304 |  |  | JN°007 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
613 | ISB-304 |  |  | JN°008 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
614 | ISB-304 |  |  | JN°009 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
615 | ISB-304 |  |  | JN°010 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
616 | ISB-304 |  |  | JN°011 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
617 | ISB-304 |  |  | JN°012 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
618 | ISB-304 |  |  | JN°013 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
619 | ISB-304 |  |  | JN°014 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
620 | ISB-304 |  |  | JN°015 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
621 | ISB-304 |  |  | JN°016 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
622 | ISB-304 |  |  | JN°017 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
623 | ISB-304 |  |  | JN°018 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
624 | ISB-304 |  |  | JN°019 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
625 | ISB-304 |  |  | JN°020 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
626 | ISB-304 |  |  | JN°021 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
627 | ISB-304 |  |  | JN°022 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
628 | ISB-304 |  |  | JN°023 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
629 | ISB-304 |  |  | JN°024 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
630 | ISB-304 |  |  | JN°025 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
631 | ISB-304 |  |  | JN°026 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
632 | ISB-304 |  |  | JN°027 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
633 | ISB-304 |  |  | JN°028 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
634 | ISB-304 |  |  | JN°029 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
635 | ISB-304 |  |  | JN°030 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
636 | ISB-304 |  |  | JN°031 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
637 | ISB-304 |  |  | JN°032 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
638 | ISB-304 |  |  | JN°033 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
639 | ISB-304 |  |  | JN°034 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
640 | ISB-304 |  |  | JN°035 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
641 | ISB-304 |  |  | JN°036 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
642 | ISB-304 |  |  | JN°037 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
643 | ISB-304 |  |  | JN°038 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
644 | ISB-304 |  |  | JN°039 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
645 | ISB-304 |  |  | JN°040 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
646 | ISB-304 |  |  | JN°041 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
647 | ISB-304 |  |  | JN°042 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
648 | ISB-304 |  |  | JN°043 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
649 | ISB-304 |  |  | JN°044 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
650 | ISB-304 |  |  | JN°045 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
651 | ISB-304 |  |  | JN°046 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
652 | ISB-304 |  |  | JN°047 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
653 | ISB-304 |  |  | JN°048 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
654 | ISB-304 |  |  | JN°049 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
655 | ISB-304 |  |  | JN°050 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
656 | ISB-304 |  |  | JN°051 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
657 | ISB-304 |  |  | JN°052 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
658 | ISB-304 |  |  | JN°053 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
659 | ISB-304 |  |  | JN°054 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
660 | ISB-304 |  |  | JN°055 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
661 | ISB-304 |  |  | JN°056 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
662 | ISB-304 |  |  | JN°057 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
663 | ISB-304 |  |  | JN°058 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
664 | ISB-304 |  |  | JN°059 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
665 | ISB-304 |  |  | JN°060 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
666 | ISB-304 |  |  | JN°061 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
667 | ISB-304 |  |  | JN°062 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
668 | ISB-304 |  |  | JN°063 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
669 | ISB-304 |  |  | JN°064 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
670 | ISB-304 |  |  | JN°065 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
671 | ISB-304 |  |  | JN°066 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
672 | ISB-304 |  |  | JN°067 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
673 | ISB-304 |  |  | JN°068 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
674 | ISB-304 |  |  | JN°069 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
675 | ISB-304 |  |  | JN°070 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
676 | ISB-304 |  |  | JN°071 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
677 | ISB-304 |  |  | JN°072 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
678 | ISB-304 |  |  | JN°073 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
679 | ISB-304 |  |  | JN°074 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
680 | ISB-304 |  |  | JN°075 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
681 | ISB-304 |  |  | JN°076 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
682 | ISB-304 |  |  | JN°077 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
683 | ISB-304 |  |  | JN°078 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
684 | ISB-304 |  |  | JN°079 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
685 | ISB-304 |  |  | JN°080 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
686 | ISB-304 |  |  | JN°081 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
687 | ISB-304 |  |  | JN°082 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
688 | ISB-304 |  |  | JN°083 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
689 | ISB-304 |  |  | JN°084 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
690 | ISB-304 |  |  | JN°085 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
691 | ISB-304 |  |  | JN°086 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
692 | ISB-304 |  |  | JN°087 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
693 | ISB-304 |  |  | JN°088 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
694 | ISB-304 |  |  | JN°089 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
695 | ISB-304 |  |  | JN°090 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
696 | ISB-304 |  |  | JN°091 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
697 | ISB-304 |  |  | JN°092 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
698 | ISB-304 |  |  | JN°093 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
699 | ISB-304 |  |  | JN°094 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
700 | ISB-304 |  |  | JN°095 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
701 | ISB-304 |  |  | JN°096 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
702 | ISB-304 |  |  | JN°097 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
703 | ISB-304 |  |  | JN°098 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
704 | ISB-304 |  |  | JN°099 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
705 | ISB-304 |  |  | JN°100 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
706 | ISB-304 |  |  | JN°101 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
707 | ISB-304 |  |  | JN°102 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
708 | ISB-304 |  |  | JN°103 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
709 | ISB-304 |  |  | JN°104 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
710 | ISB-304 |  |  | JN°105 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
711 | ISB-304 |  |  | JN°106 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
712 | ISB-304 |  |  | JN°107 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
713 | ISB-304 |  |  | JN°108 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
714 | ISB-304 |  |  | JN°109 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
715 | ISB-304 |  |  | JN°110 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
716 | ISB-304 |  |  | JN°111 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
717 | ISB-304 |  |  | JN°112 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
718 | ISB-304 |  |  | JN°113 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
719 | ISB-304 |  |  | JN°114 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
720 | ISB-304 |  |  | JN°115 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
721 | ISB-304 |  |  | JN°116 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
722 | ISB-304 |  |  | JN°117 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
723 | ISB-304 |  |  | JN°118 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
724 | ISB-304 |  |  | JN°119 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
725 | ISB-304 |  |  | JN°120 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
726 | ISB-304 |  |  | JN°121 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
727 | ISB-304 |  |  | JN°122 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
728 | ISB-304 |  |  | JN°123 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
729 | ISB-304 |  |  | JN°124 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
730 | ISB-304 |  |  | JN°125 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
731 | ISB-304 |  |  | JN°126 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
732 | ISB-304 |  |  | JN°127 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
733 | ISB-304 |  |  | JN°128 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
734 | ISB-304 |  |  | JN°129 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
735 | ISB-304 |  |  | JN°130 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
736 | ISB-304 |  |  | JN°131 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
737 | ISB-304 |  |  | JN°132 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
738 | ISB-304 |  |  | JN°133 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
739 | ISB-304 |  |  | JN°134 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
740 | ISB-304 |  |  | JN°135 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
741 | ISB-304 |  |  | JN°136 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
742 | ISB-304 |  |  | JN°137 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
743 | ISB-304 |  |  | JN°138 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
744 | ISB-304 |  |  | JN°139 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
745 | ISB-304 |  |  | JN°140 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
746 | ISB-304 |  |  | JN°141 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
747 | ISB-304 |  |  | JN°142 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
748 | ISB-304 |  |  | JN°143 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
749 | ISB-304 |  |  | JN°144 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
750 | ISB-304 |  |  | JN°145 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
751 | ISB-304 |  |  | JN°146 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
752 | ISB-304 |  |  | JN°147 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
753 | ISB-304 |  |  | JN°148 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
754 | ISB-304 |  |  | JN°149 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
755 | ISB-304 |  |  | JN°150 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
756 | ISB-304 |  |  | JN°151 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
757 | ISB-304 |  |  | JN°152 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
758 | ISB-304 |  |  | JN°153 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
759 | ISB-304 |  |  | JN°154 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
760 | ISB-304 |  |  | JN°155 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
761 | ISB-304 |  |  | JN°156 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
762 | ISB-304 |  |  | JN°157 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
763 | ISB-304 |  |  | JN°158 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
764 | ISB-304 |  |  | JN°159 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
765 | ISB-304 |  |  | JN°160 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
766 | ISB-304 |  |  | JN°161 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
767 | ISB-304 |  |  | JN°162 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
768 | ISB-304 |  |  | JN°163 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
769 | ISB-304 |  |  | JN°164 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
770 | ISB-304 |  |  | JN°165 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
771 | ISB-304 |  |  | JN°166 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
772 | ISB-304 |  |  | JN°167 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
773 | ISB-304 |  |  | JN°168 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
774 | ISB-304 |  |  | JN°169 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
775 | ISB-304 |  |  | JN°170 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
776 | ISB-304 |  |  | JN°171 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
777 | ISB-304 |  |  | JN°172 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
778 | ISB-304 |  |  | JN°173 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
779 | ISB-304 |  |  | JN°174 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
780 | ISB-304 |  |  | JN°175 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
781 | ISB-304 |  |  | JN°176 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
782 | ISB-304 |  |  | JN°177 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
783 | ISB-304 |  |  | JN°178 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
784 | ISB-304 |  |  | JN°179 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
785 | ISB-304 |  |  | JN°180 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
786 | ISB-304 |  |  | JN°181 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
787 | ISB-304 |  |  | JN°182 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
788 | ISB-304 |  |  | JN°183 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
789 | ISB-304 |  |  | JN°184 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
790 | ISB-304 |  |  | JN°185 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
791 | ISB-304 |  |  | JN°186 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
792 | ISB-304 |  |  | JN°187 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
793 | ISB-304 |  |  | JN°188 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
794 | ISB-304 |  |  | JN°189 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
795 | ISB-304 |  |  | JN°190 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
796 | ISB-304 |  |  | JN°191 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
797 | ISB-304 |  |  | JN°192 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
798 | ISB-304 |  |  | JN°193 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
799 | ISB-304 |  |  | JN°194 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
800 | ISB-304 |  |  | JN°195 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
801 | ISB-304 |  |  | JN°196 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
802 | ISB-304 |  |  | JN°197 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
803 | ISB-304 |  |  | JN°198 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
804 | ISB-304 |  |  | JN°199 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
805 | ISB-304 |  |  | JN°200 |  | 6" | [29 empty] | 0 |  | À SOUDER |  | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
[40 empty] | 0 |  | 0
Note on E6: Un N° de joint en double sur la même ligne s'affiche en ROUGE.
Note on L6: N° de coulée lu automatiquement dans BARDAGE à partir du N° de tube.
Note on X6: A = Accepté · R = À réparer · NX = Reprise de film · NT / CO = À couper
Note on AM6: Calculé automatiquement à partir des résultats VT / RT et des réparations.
Note on AN6: Jours depuis le soudage (par rapport à la date de PROGRAMME RT) pour un joint non encore accepté. Rouge si > 3 jours.

## PV CARNET SOUDURE
[18 empty] | Code : |  |  |  |  | Calcul (ne pas modifier)
Date :
Carnet de soudure
Ligne / ouvrage : |  |  |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 |  |  |  |  | Longueur TOTAL : |  |  |  | ZONE A : |  |  | ZONE D : |  |  | Page : | 1 |  |  | ◀ Choisissez la ligne (case E5) et la page (case U5)
Identification de soudure | [13 empty] | Repère soudeurs |  |  | Nuance :
Fiche tronçon N° | PK N° | Zone | N° joint | Pipe 1 | N° Coulée 1 | Longueur 1 | Pipe 2 | N° Coulée 2 | Longueur 2 | Ø (") | EP | Date de soudage | WPS | 1ère passe | 2ème passe | B+F | VT-FINAL rapport n° | RT-FINAL rapport n° | VT-01 rapport n° | RT-01 rapport n° | VT-02 rapport n° | RT-02 rapport n°
Établi par (Contrôle Qualité) : | [7 empty] | Vérifié par (C1) : | [7 empty] | Approuvé par (CA) :
Nom / Date / Signature : | [7 empty] | Nom / Date / Signature : | [7 empty] | Nom / Date / Signature :

## BARDAGE
BARDAGE — REGISTRE DES TUBES (N° Pipe · N° Coulée)
Saisir les tubes en bleu. Ligne, NJ amont / aval et statut se lisent automatiquement dans le CARNET (colonnes Tube 1 / Tube 2).
Tubes : |  | 215 | Longueur totale (m) : |  | 2579.5 | Posés en ligne : |  | 193 | Bardés : |  | 0 | En stock : |  | 22
N° | N° Pipe | N° Coulée | N° Lot | N° Usine | Longueur (m) | Revêtement | Date bardage | Ligne | NJ amont | NJ aval | PK | Statut tube | Observations
1 | Z72647 | 852405000415 | 924054031 | 2 | 12.39 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°024 | JN°025 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
2 | Z72649 | 852405000415 | 924054031 | 5 | 12.4 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°026 | JN°027 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
3 | Z70841 | 852404002201 | 924043080 | 26 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°039 | JN°040 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
4 | Z70842 | 852404002201 | 924043080 | 27 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°042 | JN°043 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
5 | Z70843 | 852404002201 | 924043080 | 28 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°033 | JN°034 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
6 | Z70844 | 852404002201 | 924043080 | 29 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°012 | JN°013 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
7 | Z73589 | 852405000564 | 924054021 | 31 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°031 | JN°032 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
8 | Z73590 | 852405000564 | 924054021 | 32 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°022 | JN°023 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
9 | Z73591 | 852405000564 | 924054021 | 33 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°029 | JN°030 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
10 | Z73592 | 852405000564 | 924054021 | 34 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°015 | JN°016 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
11 | Z73593 | 852405000564 | 924054021 | 35 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°016 | JN°017 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
12 | Z73371 | 852405000610 | 924054017 | 36 | 12.4 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°011 | JN°012 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
13 | Z73372 | 852405000610 | 924054017 | 37 | 12.41 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°038 | JN°039 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
14 | Z73373 | 852405000610 | 924054017 | 38 | 12.41 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°040 | JN°037 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
15 | Z73374 | 852405000610 | 924054017 | 39 | 12.4 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°027 | JN°028 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
16 | Z73375 | 852405000610 | 924054017 | 40 | 12.4 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°013 | JN°014 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
17 | Z71179 | 852404002201 | 924043080 | 41 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°008 | JN°009 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
18 | Z71180 | 852404002201 | 924043080 | 42 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°037 | JN°038 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
19 | Z71181 | 852404002201 | 924043080 | 43 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°034 | JN°035 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
20 | Z71182 | 852404002201 | 924043080 | 44 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°030 | JN°031 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
21 | Z71183 | 852404002201 | 924043080 | 45 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°019 | JN°019A | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
22 | Z68651 | 852404000882 | 924044051 | 46 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°041 | JN°042 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
23 | Z68652 | 852404000882 | 924044051 | 47 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°009 | JN°010 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
24 | Z68653 | 852404000882 | 924044051 | 48 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°014 | JN°015 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
25 | Z68654 | 852404000882 | 924044051 | 49 | 12.23 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°010 | JN°011 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
26 | Z68655 | 852404000882 | 924044051 | 50 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°032 | JN°033 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
27 | Z68669 | 852405000610 | 924044052 | 52 | 12.23 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°036 |  | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
28 | Z68670 | 852405000610 | 924044052 | 53 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°067 | JN°068 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
29 | Z68671 | 852405000610 | 924044052 | 54 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°020 | JN°021Racc | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
30 | Z68672 | 852405000610 | 924044052 | 55 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°023 | JN°024 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
31 | Z70004 | 852405000610 | 924043057 | 56 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°035 | JN°036 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
32 | Z70005 | 852405000610 | 924043057 | 57 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
33 | Z70006 | 852405000610 | 924043057 | 58 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°028 | JN°029 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
34 | Z70007 | 852405000610 | 924043057 | 59 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°019A | JN°020 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
35 | Z70008 | 852405000610 | 924043057 | 60 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°025 | JN°026 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
36 | N° Tube (Pipe N°) | N° Coulée (Heat N°) | N° Lot (Batch N°) | N° Usine (Factory N°) | Longueur (Length) | Observation | [5 empty] | EN STOCK
37 | Z72808 | 852405000449 | 924054020 | 7 | 12.44 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°114 | JN°115 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
38 | Z73433 | 852405000576 | 924054023 | 13 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°106 | JN°107 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
39 | Z71040 | 85240400216 | 924043083 | 14 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°102 | JN°103 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
40 | Z73428 | 24102487 | 924054023 | 90 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°108 | JN°109 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
41 | Z72400 | 24102489 | 924054026 | 92 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°097 | JN°098 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
42 | Z72398 | 24102489 | 924054026 | 93 | 12.15 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°110 | JN°111 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
43 | Z72399 | 24102489 | 924054026 | 94 | 12.17 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°107 | JN°108 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
44 | Z72396 | 24102489 | 924054026 | 95 | 12.39 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°111 | JN°112 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
45 | b01103 | 24212237 | 924044426 | 96 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°113 | JN°114 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
46 | b01107 | 24212237 | 924044426 | 97 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°090 | JN°091 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
47 | b01104 | 24212237 | 924044426 | 98 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°105 | JN°106 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
48 | b01106 | 24212237 | 924044426 | 99 | 12.16 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°109 | JN°110 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
49 | b01105 | 24212237 | 924044426 | 100 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°100 | JN°101 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
50 | Z69904 | 24803579 | 924043060 | 101 | 12.2 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°103 | JN°104 NX | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
51 | Z69903 | 24803579 | 924043060 | 102 | 12.2 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°086 | JN°087 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
52 | Z69905 | 24803579 | 924043060 | 103 | 12.2 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°088 | JN°089 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
53 | Z69902 | 24803579 | 924043060 | 104 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°006 | JN°007 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
54 | Z69906 | 24803579 | 924043060 | 105 | 12.2 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°092 | JN°093 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
55 | Z73315 | 24102493 | 924054021 | 106 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°098 | JN°099 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
56 | Z73316 | 24102493 | 924054021 | 107 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°096 | JN°097 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
57 | Z73312 | 24102493 | 924054021 | 108 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°099 | JN°100 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
58 | Z73313 | 24102493 | 924054021 | 109 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°081 | JN°082 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
59 | Z73314 | 24102493 | 924054021 | 110 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°085 | JN°086 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
60 | Z70979 | 24703643 | 924043072 | 111 | 12.12 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°089 | JN°090 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
61 | Z70981 | 24703643 | 924043072 | 112 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°093 | JN°094 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
62 | Z70980 | 24703643 | 924043072 | 113 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°094 | JN°095 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
63 | Z70978 | 24703643 | 924043072 | 114 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°091 | JN°092 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
64 | Z70977 | 24703643 | 924043072 | 115 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°087 | JN°088 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
65 | Z71171 | 24703645 | 924043080 | 116 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°101 | JN°102 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
66 | Z71169 | 24703645 | 924043080 | 118 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°083 | JN°084 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
67 | Z71173 | 24703645 | 924043080 | 119 | 12.2 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°084 | JN°085 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
68 | Z71172 | 24703645 | 924043080 | 120 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°082 | JN°083 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
69 | Z71133 | 24803598 | 924043096 | 121 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°104 NX | JN°105 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
70 | Z71136 | 24803598 | 924043096 | 122 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°095 | JN°096 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
71 | Z72237 | 852404002574 | 924043252 | 19 | 12.19 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°112 | JN°113 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
72 | N° Tube (Pipe N°) | N° Coulée (Heat N°) | N° Lot (Batch N°) | N° Usine (Factory N°) | Longueur (Length) | Observation | [5 empty] | EN STOCK
73 | Z72646 | 852405000415 | 924054031 | 1 | 12.39 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°053 | JN°054 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
74 | Z72810 | 852405000449 | 924054020 | 12 | 12.44 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°080 | JN°081 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
75 | Z71134 | 24803598 | 924043096 | 123 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°052 | JN°053 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
76 | Z71135 | 24803598 | 924043096 | 124 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°071 | JN°072 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
77 | Z71137 | 24803598 | 924043096 | 125 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°072 | JN°073 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
78 | Z71084 | 24703643 | 924043071 | 126 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°069 | JN°070 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
79 | Z71081 | 24703643 | 924043071 | 127 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°064 | JN°065 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
80 | Z71082 | 24703643 | 924043071 | 129 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°056 | JN°057 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
81 | Z71080 | 24703643 | 924043071 | 130 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°043 | JN°044 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
82 | Z70873 | 24803600 | 924043076 | 131 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°127 | JN°128 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
83 | Z70835 | 24803600 | 924043076 | 134 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°062 | JN°063/R | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
84 | Z70833 | 24803600 | 924043076 | 135 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°060 | JN°061 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
85 | b00347 | 24102307 | 924044432 | 136 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°070 | JN°071 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
86 | b00344 | 24102307 | 924044432 | 139 | 12.43 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°078 | JN°079 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
87 | b00341 | 24102307 | 924044432 | 140 | 12.43 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°074 | JN°075 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
88 | Z70791 | 24803600 | 924043075 | 141 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°076 | JN°077 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
89 | Z70792 | 24803600 | 924043075 | 142 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°044 | JN°045Racc | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
90 | Z70794 | 24803600 | 924043075 | 143 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°047 | JN°049 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
91 | Z70790 | 24803600 | 924043075 | 144 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°059 | JN°060 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
92 | Z70793 | 24803600 | 924043075 | 145 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°054 | JN°055 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
93 | Z71046 | 24703643 | 924043071 | 146 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°063/R | JN°064 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
94 | Z71049 | 24703643 | 924043071 | 147 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°079 | JN°080 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
95 | Z71045 | 24703643 | 924043071 | 148 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°073 | JN°074 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
96 | Z71047 | 24703643 | 924043071 | 149 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°066 | JN°067 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
97 | Z71048 | 24703643 | 924043071 | 150 | 11.7 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°068 | JN°069 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
98 | Z70553 | 24703643 | 924043079 | 151 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°057 | JN°058 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
99 | Z70554 | 24703643 | 924043079 | 152 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°055 | JN°056 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
100 | Z70552 | 24703643 | 924043079 | 153 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°051 | JN°052 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
101 | Z70555 | 24703643 | 924043079 | 154 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°065 | JN°066 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
102 | Z70556 | 24703643 | 924043079 | 155 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°077 | JN°078 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
103 | Z72196 | 24703636 | 924043252 | 156 | 12.19 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°075 | JN°076 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
104 | Z72199 | 24703636 | 924043252 | 157 | 12.19 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°049 | JN°050 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
105 | Z72197 | 24703636 | 924043252 | 158 | 12.2 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°050 | JN°051 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
106 | Z72198 | 24703636 | 924043252 | 159 | 12.19 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°061 | JN°062 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
107 | Z71205 | 24703645 | 924043080 | 161 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°058 | JN°059 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
108 | N° Tube (Pipe N°) | N° Coulée (Heat N°) | N° Lot (Batch N°) | N° Usine (Factory N°) | Longueur (Length) | Observation | [5 empty] | EN STOCK
109 | Z73425 | 24102487 | 924054023 | 89 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°163 | JN°164 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
110 | Z71208 | 24703645 | 924043080 | 162 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°046 | JN°047 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
111 | Z71206 | 24703645 | 924043080 | 163 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°007 | JN°008 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
112 | Z71207 | 24703645 | 924043080 | 164 | 11.88 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°170 | JN°171 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
113 | Z71204 | 24703645 | 924043080 | 165 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°200 | JN°201 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
114 | Z72759 | 24102495 | 924054018 | 166 | 12.44 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°152 | JN°153 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
115 | Z72758 | 24102495 | 924054018 | 167 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°149 | JN°150 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
116 | Z72755 | 24102495 | 924054018 | 168 | 12.29 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°166 | JN°167 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
117 | Z72757 | 24102495 | 924054018 | 169 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°171 | JN°172 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
118 | Z72756 | 24102495 | 924054018 | 170 | 12.44 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°165 | JN°166 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
119 | Z70253 | 24803579 | 924043067 | 171 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°160 | JN°161 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
120 | Z70256 | 24803579 | 924043067 | 175 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°167 | JN°168 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
121 | Z69289 | 24803596 | 924044059 | 176 | 12.23 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°169 | JN°170 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
122 | Z69290 | 24803596 | 924044059 | 177 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°201 | JN°202 | 2.000 | POSÉ EN LIGNE
123 | Z69288 | 24803596 | 924044059 | 178 | 12.23 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°142 A | JN°142 B | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
124 | Z69291 | 24803596 | 924044059 | 179 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°045Racc | JN°046 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
125 | Z69287 | 24803596 | 924044059 | 180 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°158 | JN°159 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
126 | Z73579 | 24102488 | 924054017 | 181 | 12.41 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°168 | JN°169 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
127 | Z73581 | 24102488 | 924054017 | 182 | 12.4 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°173 | JN°174 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
128 | Z73580 | 24102488 | 924054017 | 184 | 12.4 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°151 | JN°152 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
129 | Z73583 | 24102488 | 924054017 | 185 | 12.41 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°150 | JN°151 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
130 | Z72733 | 24102495 | 92405418 | 186 | 12.44 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
131 | Z72732 | 24102495 | 92405418 | 187 | 12.44 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°174 | JN°175 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
132 | Z72734 | 24102495 | 92405418 | 188 | 12.44 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°021Racc | JN°022 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
133 | Z72731 | 24102495 | 92405418 | 189 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°155 | JN°156 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
134 | Z72730 | 24102495 | 92405418 | 190 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°153 | JN°154 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
135 | Z71090 | 24703643 | 924043071 | 191 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°164 | JN°165 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
136 | Z71093 | 24703643 | 924043071 | 192 | 11.7 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°175 | JN°176 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
137 | Z71092 | 24703643 | 924043071 | 193 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°172 | JN°173 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
138 | Z71094 | 24703643 | 924043071 | 194 | 12.2 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°156 | JN°157 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
139 | Z71091 | 24703643 | 924043071 | 195 | 12.2 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°157 | JN°158 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
140 | Z69716 | 24803581 | 924044065 | 196 | 12.23 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°161 | JN°162 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
141 | Z69715 | 24803581 | 924044065 | 197 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°154 | JN°155 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
142 | Z69712 | 24803581 | 924044065 | 198 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°159 | JN°160 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
143 | Z69712 | 24803581 | 924044065 | 199 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°159 | JN°160 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
144 | N° Tube (Pipe N°) | N° Coulée (Heat N°) | N° Lot (Batch N°) | N° Usine (Factory N°) | Longueur (Length) | Observation | [5 empty] | EN STOCK
145 | Z72807 | 24102494 | 924054020 | 8 | 12.44 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
146 | Z73432 | 24102487 | 924054023 | 15 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°126 | JN°127 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
147 | Z69714 | 24803581 | 924044065 | 200 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°144 | JN°145 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
148 | Z69204 | 24803578 | 924044062 | 201 | 12.23 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°148 | JN°149 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
149 | Z69205 | 24803578 | 924044062 | 202 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°138 | JN°139 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
150 | Z69202 | 24803578 | 924044062 | 203 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
151 | Z69201 | 24803578 | 924044062 | 205 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°116 | JN°117 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
152 | Z69175 | 24803578 | 924044062 | 206 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°147 | JN°148 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
153 | Z69173 | 24803578 | 924044062 | 207 | 12.23 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°142 B | JN°143Racc | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
154 | Z69172 | 24803578 | 924044062 | 208 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°137 | JN°138 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
155 | Z69174 | 24803578 | 924044062 | 209 | 11.89 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
156 | Z69171 | 24803578 | 924044062 | 210 | 12.23 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°145 | JN°146 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
157 | Z70233 | 24803579 | 924043067 | 211 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°141 | JN°142 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
158 | Z70234 | 24803579 | 924043067 | 212 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°130 | JN°131 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
159 | Z70236 | 24803579 | 924043067 | 213 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°121 | JN°122R | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
160 | Z70232 | 24803579 | 924043067 | 214 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°133 | JN°134 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
161 | Z70235 | 24803579 | 924043067 | 215 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°005 | JN°006 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
162 | Z68661 | 24703653 | 924044052 | 216 | 12.23 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°134 | JN°135 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
163 | Z68662 | 24703653 | 924044052 | 217 | 12.23 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°128 | JN°129 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
164 | Z68658 | 24703653 | 924044052 | 219 | 12.23 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°132 | JN°133 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
165 | Z68659 | 24703653 | 924044052 | 220 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°131 | JN°132 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
166 | b00508 | 24212332 | 924044428 | 221 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
167 | b00509 | 24212332 | 924044428 | 222 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°142 | JN°142 A | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
168 | b00510 | 24212332 | 924044428 | 223 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°139 | JN°140Racc | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
169 | b00512 | 24212332 | 924044428 | 224 | 12.48 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°125 | JN°126 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
170 | b00511 | 24212332 | 924044428 | 225 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°122R | JN°123 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
171 | Z71596 | 24803590 | 924043261 | 226 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°118 | JN°119 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
172 | Z71598 | 24803590 | 924043261 | 227 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°129 | JN°130 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
173 | Z71599 | 24803590 | 924043261 | 229 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°135 | JN°136Racc | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
174 | Z71600 | 24803590 | 924043261 | 230 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°120 | JN°121 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
175 | b01056 | 21212327 | 924044426 | 231 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°119 | JN°120 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
176 | b01055 | 21212327 | 924044426 | 232 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°123 | JN°124 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
177 | b01057 | 21212327 | 924044426 | 233 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°115 | JN°116 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
178 | b01053 | 21212327 | 924044426 | 234 | 12.44 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°117 | JN°118 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
179 | b01054 | 21212327 | 924044426 | 235 | 12.44 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°140Racc | JN°141 | 1.00 | POSÉ EN LIGNE
180 | N° TuBe (Pipe N°) | N° Coulée (Heat N°) | N° Lot (Batch N°) | N° Usine (Factory N°) | Longueur (Length) | OBservation | [5 empty] | EN STOCK
181 | Z72239 | 852404002574 | 924043252 | 10 | 12.18 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°192 | JN°193 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
182 | Z72235 | 852404002574 | 924043252 | 17 | 12.08 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
183 | Z72806 | 852405000449 | 924054020 | 20 | 12.44 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
184 | Z71036 | 852404002165 | 924043083 | 21 | 12.14 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
185 | Z68668 | 852405000610 | 924044052 | 51 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°186 | JN°187 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
186 | b00351 | 24102307 | 924044432 | 61 | 12.47 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°187 | JN°188 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
187 | b00352 | 24102307 | 924044432 | 62 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°180 | JN°181 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
188 | b00350 | 24102307 | 924044432 | 63 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°178 | JN°179 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
189 | b00353 | 24102307 | 924044432 | 64 | 12.47 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
190 | b00354 | 24102307 | 924044432 | 65 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°181 | JN°182 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
191 | Z72670 | 582404002186 | 924054031 | 66 | 12.39 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°188 | JN°189 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
192 | Z72671 | 582404002186 | 924054031 | 67 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
193 | Z72674 | 582404002186 | 924054031 | 68 | 12.39 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°182 | JN°183 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
194 | Z72672 | 582404002186 | 924054031 | 69 | 12.4 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°184 | JN°185 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
195 | Z72673 | 582404002186 | 924054031 | 70 | 12.4 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°197 | JN°198 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
196 | Z70053 | 24803598 | 924043056 | 71 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
197 | Z70052 | 24803598 | 924043056 | 72 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
198 | Z70049 | 24803598 | 924043056 | 73 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°195 | JN°196 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
199 | Z70051 | 24803598 | 924043056 | 74 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°191 | JN°192 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
200 | Z70050 | 24803598 | 924043056 | 75 | 12.22 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°018Racc | JN°019 | 0.00 | POSÉ EN LIGNE
201 | Z71050 | 24703643 | 924043071 | 76 | 12.2 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
202 | Z71051 | 24703643 | 924043071 | 77 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
203 | Z71053 | 24703643 | 924043071 | 80 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°199 | JN°200 | 2.000 | POSÉ EN LIGNE
204 | Z73443 | 24102484 | 924054019 | 81 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°189 | JN°190 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
205 | Z73442 | 24102484 | 924054019 | 82 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°185 | JN°186 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
206 | Z73444 | 24102484 | 924054019 | 83 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°176 | JN°177 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
207 | Z73441 | 24102484 | 924054019 | 84 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°190 | JN°191 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
208 | Z73445 | 24102484 | 924054019 | 85 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°196 | JN°197 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
209 | Z73426 | 24102487 | 924054023 | 86 | 12.46 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°198 | JN°199 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
210 | Z73427 | 24102487 | 924054023 | 87 | 12.07 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°193 | JN°194 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
211 | Z70834 | 24803600 | 924043076 | 132 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°179 | JN°180 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
212 | Z70838 | 24803600 | 924043076 | 133 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
213 | b00343 | 24102307 | 924044432 | 137 | 12.45 | Revêtement extérieur en 3LPP | [5 empty] | EN STOCK
214 | Z72195 | 24703636 | 924043252 | 160 | 12.19 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°183 | JN°184 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
215 | Z70254 | 24803579 | 924043067 | 172 | 12.21 | Revêtement extérieur en 3LPP |  | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°194 | JN°195 | 2.00 | POSÉ EN LIGNE
Note on B6: Un N° de tube en double s'affiche en ROUGE.

## ENROBAGE
ENROBAGE DES JOINTS (NJ)
Les NJ viennent automatiquement du CARNET (même ordre de lignes) — ne pas TRIER le carnet, utiliser seulement les filtres. Un joint est prêt à enrober quand son RT est ACCEPTÉ.
À enrober : |  | 188 | Enrobés : |  | 0 | En attente RT : |  | 9 | À reprendre : |  | 0
N° | Ligne | NJ | PK | Date soudage | Dernier RT | Statut joint | Prêt à enrober | Date enrobage | Type de revêtement | Équipe / Opérateur | Holiday test (A/R) | N° PV | Statut enrobage | Observations
1 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°001 | 0.00 |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
2 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°002 | 0.00 |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
3 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°003 | 0.00 |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
4 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°004 | 0.00 |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
5 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°005 | 0.00 |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
6 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°006 | 0.00 | 2025-09-15 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
7 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°007 | 0.00 | 2025-09-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
8 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°008 | 0.00 | 2025-09-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
9 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°009 | 0.00 | 2025-09-08 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
10 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°010 | 0.00 | 2025-08-22 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
11 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°011 | 0.00 | 2025-08-22 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
12 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°012 | 0.00 | 2025-08-22 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
13 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°013 | 0.00 | 2025-08-22 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
14 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°014 | 0.00 | 2025-08-07 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
15 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°015 | 0.00 | 2025-08-07 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
16 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°016 | 0.00 | 2025-08-07 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
17 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°017 | 0.00 | 2025-08-07 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
18 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°018Racc | 0.00 | 2025-09-08 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
19 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°019 | 0.00 | 2025-09-08 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
20 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°019A | 0.00 | 2025-09-07 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
21 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°020 | 0.00 | 2025-08-07 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
22 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°021Racc | 0.00 | 2025-09-06 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
23 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°022 | 0.00 | 2025-09-06 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
24 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°023 | 0.00 | 2025-08-07 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
25 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°024 | 0.00 | 2025-08-07 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
26 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°025 | 0.00 | 2025-08-07 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
27 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°026 | 0.00 | 2025-08-07 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
28 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°027 | 0.00 | 2025-08-07 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
29 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°028 | 0.00 | 2025-08-08 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
30 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°029 | 0.00 | 2025-08-08 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
31 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°030 | 0.00 | 2025-08-08 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
32 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°031 | 0.00 | 2025-08-08 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
33 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°032 | 0.00 | 2025-08-09 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
34 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°033 | 0.00 | 2025-08-09 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
35 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°034 | 0.00 | 2025-08-09 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
36 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°035 | 0.00 | 2025-08-23 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
37 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°036 | 0.00 | 2025-08-23 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
38 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°037 | 0.00 | 2025-08-23 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
39 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°038 | 0.00 | 2025-08-23 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
40 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°039 | 0.00 | 2025-08-23 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
41 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°040 | 0.00 | 2025-08-23 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
42 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°041 | 0.00 | 2025-08-09 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
43 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°042 | 0.00 | 2025-08-09 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
44 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°043 | 0.00 | 2025-08-09 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
45 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°044 | 0.00 | 2025-08-09 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
46 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°045Racc | 0.00 | 2025-09-09 |  | À RADIOGRAPHIER | NON | [5 empty] | EN ATTENTE RT
47 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°046 | 0.00 | 2025-09-09 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
48 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°047 | 0.00 | 2025-09-09 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
49 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°048 | 0.000 |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
50 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°049 | 0.00 | 2025-08-09 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
51 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°050 | 0.00 | 2025-08-09 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
52 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°051 | 0.00 | 2025-08-09 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
53 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°052 | 0.00 | 2025-08-09 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
54 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°053 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
55 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°054 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
56 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°055 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
57 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°056 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
58 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°057 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
59 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°058 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
60 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°059 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
61 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°060 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
62 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°061 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
63 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°062 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
64 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°063/R | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
65 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°064 | 0.00 | 2025-08-11 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
66 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°065 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
67 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°066 | 0.00 | 2025-08-11 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
68 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°067 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
69 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°068 | 0.00 | 2025-08-11 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
70 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°069 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
71 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°070 | 0.00 | 2025-08-11 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
72 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°071 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
73 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°072 | 0.00 | 2025-08-11 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
74 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°073 | 0.00 | 2025-08-10 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
75 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°074 | 0.00 | 2025-08-11 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
76 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°075 | 0.00 | 2025-08-12 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
77 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°076 | 0.00 | 2025-08-12 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
78 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°077 | 0.00 | 2025-08-12 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
79 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°078 | 0.00 | 2025-08-12 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
80 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°079 | 0.00 | 2025-08-12 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
81 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°080 | 0.00 | 2025-08-12 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
82 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°081 | 0.00 | 2025-08-12 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
83 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°082 | 0.00 | 2025-08-12 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
84 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°083 | 0.00 | 2025-08-12 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
85 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°084 | 0.00 | 2025-08-12 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
86 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°085 | 0.00 | 2025-08-12 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
87 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°086 | 0.00 | 2025-08-13 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
88 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°087 | 0.00 | 2025-08-13 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
89 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°088 | 1.00 | 2025-08-13 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
90 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°089 | 1.00 | 2025-08-13 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
91 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°090 | 1.00 | 2025-08-13 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
92 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°091 | 1.00 | 2025-08-13 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
93 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°092 | 1.00 | 2025-08-13 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
94 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°093 | 1.00 | 2025-08-13 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
95 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°094 | 1.00 | 2025-08-13 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
96 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°095 | 1.00 | 2025-08-13 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
97 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°096 | 1.00 | 2025-08-13 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
98 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°097 | 1.00 | 2025-08-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
99 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°098 | 1.00 | 2025-08-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
100 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°099 | 1.00 | 2025-08-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
101 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°100 | 1.00 | 2025-08-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
102 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°101 | 1.00 | 2025-08-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
103 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°102 | 1.00 | 2025-08-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
104 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°103 | 1.00 | 2025-08-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
105 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°104 NX | 1.00 | 2025-08-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
106 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°105 | 1.00 | 2025-08-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
107 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°106 | 1.00 | 2025-08-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
108 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°107 | 1.00 | 2025-08-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
109 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°108 | 1.00 | 2025-08-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
110 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°109 | 1.00 | 2025-08-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
111 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°110 | 1.00 | 2025-08-14 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
112 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°111 | 1.00 | 2025-08-15 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
113 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°112 | 1.00 | 2025-08-15 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
114 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°113 | 1.00 | 2025-08-15 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
115 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°114 | 1.00 | 2025-08-15 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
116 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°115 | 1.00 | 2025-08-15 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
117 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°116 | 1.00 | 2025-08-15 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
118 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°117 | 1.00 | 2025-08-15 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
119 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°118 | 1.00 | 2025-08-15 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
120 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°119 | 1.00 | 2025-08-16 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
121 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°120 | 1.00 | 2025-08-16 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
122 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°121 | 1.00 | 2025-08-16 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
123 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°122R | 1.00 | 2025-08-16 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
124 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°123 | 1.00 | 2025-08-16 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
125 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°124 | 1.00 | 2025-08-16 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
126 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°125 | 1.00 | 2025-08-16 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
127 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°126 | 1.00 | 2025-08-16 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
128 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°127 | 1.00 | 2025-08-16 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
129 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°128 | 1.00 | 2025-08-16 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
130 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°129 | 1.00 | 2025-08-16 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
131 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°130 | 1.00 | 2025-08-16 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
132 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°131 | 1.00 | 2025-08-16 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
133 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°132 | 1.00 | 2025-08-16 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
134 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°133 | 1.00 | 2025-08-17 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
135 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°134 | 1.00 | 2025-08-17 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
136 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°135 | 1.00 | 2025-08-17 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
137 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°136Racc | 1.00 | 2025-09-11 |  | À RADIOGRAPHIER | NON | [5 empty] | EN ATTENTE RT
138 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°137 | 1.00 | 2025-08-21 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
139 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°138 | 1.00 | 2025-08-21 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
140 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°139 | 1.00 | 2025-08-21 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
141 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°140Racc | 1.00 | 2025-09-12 |  | À RADIOGRAPHIER | NON | [5 empty] | EN ATTENTE RT
142 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°141 | 1.00 | 2025-08-17 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
143 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°142 | 1.00 | 2025-09-12 |  | À RADIOGRAPHIER | NON | [5 empty] | EN ATTENTE RT
144 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°142 A | 1.00 | 2025-09-13 |  | À RADIOGRAPHIER | NON | [5 empty] | EN ATTENTE RT
145 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°142 B | 1.00 | 2025-09-13 |  | À RADIOGRAPHIER | NON | [5 empty] | EN ATTENTE RT
146 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°143Racc | 1.00 | 2025-09-13 |  | À RADIOGRAPHIER | NON | [5 empty] | EN ATTENTE RT
147 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°144 | 1.00 | 2025-08-17 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
148 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°145 | 1.00 | 2025-08-17 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
149 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°146 | 1.00 | 2025-08-17 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
150 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°147 | 1.00 | 2025-08-17 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
151 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°148 | 1.00 | 2025-08-17 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
152 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°149 | 1.00 | 2025-08-17 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
153 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°150 | 1.00 | 2025-08-17 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
154 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°151 | 1.00 | 2025-08-17 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
155 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°152 | 1.00 | 2025-08-17 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
156 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°153 | 1.00 | 2025-08-17 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
157 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°154 | 1.00 | 2025-08-18 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
158 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°155 | 1.00 | 2025-08-18 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
159 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°156 | 1.00 | 2025-08-18 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
160 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°157 | 1.00 | 2025-08-18 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
161 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°158 | 1.00 | 2025-08-18 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
162 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°159 | 1.00 | 2025-08-18 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
163 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°160 | 1.00 | 2025-08-18 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
164 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°161 | 1.00 | 2025-08-18 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
165 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°162 | 1.00 | 2025-08-18 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
166 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°163 | 1.00 | 2025-08-18 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
167 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°164 | 1.00 | 2025-08-18 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
168 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°165 | 1.00 | 2025-08-18 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
169 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°166 | 1.00 | 2025-08-18 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
170 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°167 | 1.00 | 2025-08-18 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
171 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°168 | 2.00 | 2025-08-19 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
172 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°169 | 2.00 | 2025-08-19 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
173 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°170 | 2.00 | 2025-08-19 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
174 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°171 | 2.00 | 2025-08-19 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
175 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°172 | 2.00 | 2025-08-19 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
176 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°173 | 2.00 | 2025-08-19 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
177 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°174 | 2.00 | 2025-08-19 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
178 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°175 | 2.00 | 2025-08-19 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
179 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°176 | 2.00 | 2025-08-19 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
180 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°177 | 2.00 | 2025-08-19 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
181 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°178 | 2.00 | 2025-08-19 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
182 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°179 | 2.00 | 2025-08-19 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
183 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°180 | 2.00 | 2025-08-19 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
184 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°181 | 2.00 | 2025-08-19 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
185 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°182 | 2.00 | 2025-08-20 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
186 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°183 | 2.00 | 2025-08-20 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
187 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°184 | 2.00 | 2025-08-20 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
188 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°185 | 2.00 | 2025-08-20 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
189 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°186 | 2.00 | 2025-08-20 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
190 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°187 | 2.00 | 2025-08-20 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
191 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°188 | 2.00 | 2025-08-20 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
192 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°189 | 2.00 | 2025-08-20 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
193 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°190 | 2.00 | 2025-08-20 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
194 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°191 | 2.00 | 2025-08-20 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
195 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°192 | 2.00 | 2025-08-20 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
196 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°193 | 2.00 | 2025-08-20 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
197 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°194 | 2.00 | 2025-08-20 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
198 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°195 | 2.00 | 2025-08-20 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
199 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°196 | 2.00 | 2025-08-21 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
200 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°197 | 2.00 | 2025-08-21 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
201 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°198 | 2.00 | 2025-08-21 | A | ACCEPTÉ | OUI | [5 empty] | À ENROBER
202 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°199 | 2.00 | 2025-09-15 |  | À RADIOGRAPHIER | NON | [5 empty] | EN ATTENTE RT
203 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°200 | 2.000 |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
204 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°201 | 2.00 | 2025-09-13 |  | À RADIOGRAPHIER | NON | [5 empty] | EN ATTENTE RT
205 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°202 | 2.000 |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
206 | ISB-302 | JN°001 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
207 | ISB-302 | JN°002 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
208 | ISB-302 | JN°003 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
209 | ISB-302 | JN°004 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
210 | ISB-302 | JN°005 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
211 | ISB-302 | JN°006 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
212 | ISB-302 | JN°007 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
213 | ISB-302 | JN°008 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
214 | ISB-302 | JN°009 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
215 | ISB-302 | JN°010 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
216 | ISB-302 | JN°011 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
217 | ISB-302 | JN°012 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
218 | ISB-302 | JN°013 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
219 | ISB-302 | JN°014 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
220 | ISB-302 | JN°015 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
221 | ISB-302 | JN°016 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
222 | ISB-302 | JN°017 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
223 | ISB-302 | JN°018 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
224 | ISB-302 | JN°019 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
225 | ISB-302 | JN°020 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
226 | ISB-302 | JN°021 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
227 | ISB-302 | JN°022 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
228 | ISB-302 | JN°023 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
229 | ISB-302 | JN°024 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
230 | ISB-302 | JN°025 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
231 | ISB-302 | JN°026 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
232 | ISB-302 | JN°027 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
233 | ISB-302 | JN°028 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
234 | ISB-302 | JN°029 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
235 | ISB-302 | JN°030 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
236 | ISB-302 | JN°031 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
237 | ISB-302 | JN°032 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
238 | ISB-302 | JN°033 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
239 | ISB-302 | JN°034 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
240 | ISB-302 | JN°035 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
241 | ISB-302 | JN°036 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
242 | ISB-302 | JN°037 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
243 | ISB-302 | JN°038 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
244 | ISB-302 | JN°039 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
245 | ISB-302 | JN°040 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
246 | ISB-302 | JN°041 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
247 | ISB-302 | JN°042 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
248 | ISB-302 | JN°043 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
249 | ISB-302 | JN°044 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
250 | ISB-302 | JN°045 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
251 | ISB-302 | JN°046 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
252 | ISB-302 | JN°047 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
253 | ISB-302 | JN°048 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
254 | ISB-302 | JN°049 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
255 | ISB-302 | JN°050 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
256 | ISB-302 | JN°051 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
257 | ISB-302 | JN°052 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
258 | ISB-302 | JN°053 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
259 | ISB-302 | JN°054 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
260 | ISB-302 | JN°055 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
261 | ISB-302 | JN°056 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
262 | ISB-302 | JN°057 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
263 | ISB-302 | JN°058 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
264 | ISB-302 | JN°059 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
265 | ISB-302 | JN°060 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
266 | ISB-302 | JN°061 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
267 | ISB-302 | JN°062 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
268 | ISB-302 | JN°063 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
269 | ISB-302 | JN°064 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
270 | ISB-302 | JN°065 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
271 | ISB-302 | JN°066 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
272 | ISB-302 | JN°067 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
273 | ISB-302 | JN°068 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
274 | ISB-302 | JN°069 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
275 | ISB-302 | JN°070 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
276 | ISB-302 | JN°071 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
277 | ISB-302 | JN°072 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
278 | ISB-302 | JN°073 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
279 | ISB-302 | JN°074 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
280 | ISB-302 | JN°075 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
281 | ISB-302 | JN°076 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
282 | ISB-302 | JN°077 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
283 | ISB-302 | JN°078 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
284 | ISB-302 | JN°079 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
285 | ISB-302 | JN°080 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
286 | ISB-302 | JN°081 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
287 | ISB-302 | JN°082 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
288 | ISB-302 | JN°083 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
289 | ISB-302 | JN°084 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
290 | ISB-302 | JN°085 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
291 | ISB-302 | JN°086 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
292 | ISB-302 | JN°087 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
293 | ISB-302 | JN°088 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
294 | ISB-302 | JN°089 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
295 | ISB-302 | JN°090 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
296 | ISB-302 | JN°091 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
297 | ISB-302 | JN°092 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
298 | ISB-302 | JN°093 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
299 | ISB-302 | JN°094 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
300 | ISB-302 | JN°095 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
301 | ISB-302 | JN°096 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
302 | ISB-302 | JN°097 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
303 | ISB-302 | JN°098 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
304 | ISB-302 | JN°099 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
305 | ISB-302 | JN°100 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
306 | ISB-302 | JN°101 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
307 | ISB-302 | JN°102 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
308 | ISB-302 | JN°103 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
309 | ISB-302 | JN°104 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
310 | ISB-302 | JN°105 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
311 | ISB-302 | JN°106 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
312 | ISB-302 | JN°107 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
313 | ISB-302 | JN°108 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
314 | ISB-302 | JN°109 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
315 | ISB-302 | JN°110 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
316 | ISB-302 | JN°111 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
317 | ISB-302 | JN°112 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
318 | ISB-302 | JN°113 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
319 | ISB-302 | JN°114 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
320 | ISB-302 | JN°115 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
321 | ISB-302 | JN°116 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
322 | ISB-302 | JN°117 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
323 | ISB-302 | JN°118 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
324 | ISB-302 | JN°119 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
325 | ISB-302 | JN°120 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
326 | ISB-302 | JN°121 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
327 | ISB-302 | JN°122 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
328 | ISB-302 | JN°123 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
329 | ISB-302 | JN°124 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
330 | ISB-302 | JN°125 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
331 | ISB-302 | JN°126 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
332 | ISB-302 | JN°127 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
333 | ISB-302 | JN°128 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
334 | ISB-302 | JN°129 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
335 | ISB-302 | JN°130 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
336 | ISB-302 | JN°131 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
337 | ISB-302 | JN°132 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
338 | ISB-302 | JN°133 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
339 | ISB-302 | JN°134 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
340 | ISB-302 | JN°135 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
341 | ISB-302 | JN°136 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
342 | ISB-302 | JN°137 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
343 | ISB-302 | JN°138 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
344 | ISB-302 | JN°139 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
345 | ISB-302 | JN°140 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
346 | ISB-302 | JN°141 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
347 | ISB-302 | JN°142 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
348 | ISB-302 | JN°143 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
349 | ISB-302 | JN°144 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
350 | ISB-302 | JN°145 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
351 | ISB-302 | JN°146 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
352 | ISB-302 | JN°147 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
353 | ISB-302 | JN°148 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
354 | ISB-302 | JN°149 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
355 | ISB-302 | JN°150 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
356 | ISB-302 | JN°151 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
357 | ISB-302 | JN°152 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
358 | ISB-302 | JN°153 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
359 | ISB-302 | JN°154 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
360 | ISB-302 | JN°155 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
361 | ISB-302 | JN°156 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
362 | ISB-302 | JN°157 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
363 | ISB-302 | JN°158 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
364 | ISB-302 | JN°159 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
365 | ISB-302 | JN°160 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
366 | ISB-302 | JN°161 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
367 | ISB-302 | JN°162 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
368 | ISB-302 | JN°163 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
369 | ISB-302 | JN°164 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
370 | ISB-302 | JN°165 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
371 | ISB-302 | JN°166 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
372 | ISB-302 | JN°167 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
373 | ISB-302 | JN°168 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
374 | ISB-302 | JN°169 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
375 | ISB-302 | JN°170 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
376 | ISB-302 | JN°171 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
377 | ISB-302 | JN°172 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
378 | ISB-302 | JN°173 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
379 | ISB-302 | JN°174 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
380 | ISB-302 | JN°175 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
381 | ISB-302 | JN°176 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
382 | ISB-302 | JN°177 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
383 | ISB-302 | JN°178 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
384 | ISB-302 | JN°179 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
385 | ISB-302 | JN°180 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
386 | ISB-302 | JN°181 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
387 | ISB-302 | JN°182 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
388 | ISB-302 | JN°183 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
389 | ISB-302 | JN°184 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
390 | ISB-302 | JN°185 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
391 | ISB-302 | JN°186 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
392 | ISB-302 | JN°187 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
393 | ISB-302 | JN°188 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
394 | ISB-302 | JN°189 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
395 | ISB-302 | JN°190 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
396 | ISB-302 | JN°191 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
397 | ISB-302 | JN°192 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
398 | ISB-302 | JN°193 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
399 | ISB-302 | JN°194 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
400 | ISB-302 | JN°195 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
401 | ISB-302 | JN°196 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
402 | ISB-302 | JN°197 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
403 | ISB-302 | JN°198 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
404 | ISB-302 | JN°199 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
405 | ISB-302 | JN°200 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
406 | ISB-303 | JN°001 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
407 | ISB-303 | JN°002 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
408 | ISB-303 | JN°003 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
409 | ISB-303 | JN°004 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
410 | ISB-303 | JN°005 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
411 | ISB-303 | JN°006 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
412 | ISB-303 | JN°007 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
413 | ISB-303 | JN°008 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
414 | ISB-303 | JN°009 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
415 | ISB-303 | JN°010 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
416 | ISB-303 | JN°011 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
417 | ISB-303 | JN°012 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
418 | ISB-303 | JN°013 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
419 | ISB-303 | JN°014 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
420 | ISB-303 | JN°015 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
421 | ISB-303 | JN°016 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
422 | ISB-303 | JN°017 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
423 | ISB-303 | JN°018 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
424 | ISB-303 | JN°019 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
425 | ISB-303 | JN°020 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
426 | ISB-303 | JN°021 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
427 | ISB-303 | JN°022 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
428 | ISB-303 | JN°023 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
429 | ISB-303 | JN°024 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
430 | ISB-303 | JN°025 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
431 | ISB-303 | JN°026 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
432 | ISB-303 | JN°027 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
433 | ISB-303 | JN°028 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
434 | ISB-303 | JN°029 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
435 | ISB-303 | JN°030 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
436 | ISB-303 | JN°031 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
437 | ISB-303 | JN°032 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
438 | ISB-303 | JN°033 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
439 | ISB-303 | JN°034 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
440 | ISB-303 | JN°035 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
441 | ISB-303 | JN°036 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
442 | ISB-303 | JN°037 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
443 | ISB-303 | JN°038 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
444 | ISB-303 | JN°039 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
445 | ISB-303 | JN°040 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
446 | ISB-303 | JN°041 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
447 | ISB-303 | JN°042 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
448 | ISB-303 | JN°043 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
449 | ISB-303 | JN°044 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
450 | ISB-303 | JN°045 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
451 | ISB-303 | JN°046 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
452 | ISB-303 | JN°047 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
453 | ISB-303 | JN°048 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
454 | ISB-303 | JN°049 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
455 | ISB-303 | JN°050 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
456 | ISB-303 | JN°051 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
457 | ISB-303 | JN°052 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
458 | ISB-303 | JN°053 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
459 | ISB-303 | JN°054 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
460 | ISB-303 | JN°055 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
461 | ISB-303 | JN°056 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
462 | ISB-303 | JN°057 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
463 | ISB-303 | JN°058 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
464 | ISB-303 | JN°059 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
465 | ISB-303 | JN°060 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
466 | ISB-303 | JN°061 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
467 | ISB-303 | JN°062 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
468 | ISB-303 | JN°063 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
469 | ISB-303 | JN°064 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
470 | ISB-303 | JN°065 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
471 | ISB-303 | JN°066 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
472 | ISB-303 | JN°067 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
473 | ISB-303 | JN°068 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
474 | ISB-303 | JN°069 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
475 | ISB-303 | JN°070 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
476 | ISB-303 | JN°071 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
477 | ISB-303 | JN°072 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
478 | ISB-303 | JN°073 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
479 | ISB-303 | JN°074 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
480 | ISB-303 | JN°075 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
481 | ISB-303 | JN°076 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
482 | ISB-303 | JN°077 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
483 | ISB-303 | JN°078 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
484 | ISB-303 | JN°079 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
485 | ISB-303 | JN°080 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
486 | ISB-303 | JN°081 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
487 | ISB-303 | JN°082 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
488 | ISB-303 | JN°083 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
489 | ISB-303 | JN°084 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
490 | ISB-303 | JN°085 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
491 | ISB-303 | JN°086 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
492 | ISB-303 | JN°087 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
493 | ISB-303 | JN°088 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
494 | ISB-303 | JN°089 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
495 | ISB-303 | JN°090 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
496 | ISB-303 | JN°091 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
497 | ISB-303 | JN°092 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
498 | ISB-303 | JN°093 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
499 | ISB-303 | JN°094 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
500 | ISB-303 | JN°095 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
501 | ISB-303 | JN°096 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
502 | ISB-303 | JN°097 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
503 | ISB-303 | JN°098 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
504 | ISB-303 | JN°099 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
505 | ISB-303 | JN°100 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
506 | ISB-303 | JN°101 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
507 | ISB-303 | JN°102 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
508 | ISB-303 | JN°103 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
509 | ISB-303 | JN°104 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
510 | ISB-303 | JN°105 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
511 | ISB-303 | JN°106 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
512 | ISB-303 | JN°107 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
513 | ISB-303 | JN°108 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
514 | ISB-303 | JN°109 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
515 | ISB-303 | JN°110 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
516 | ISB-303 | JN°111 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
517 | ISB-303 | JN°112 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
518 | ISB-303 | JN°113 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
519 | ISB-303 | JN°114 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
520 | ISB-303 | JN°115 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
521 | ISB-303 | JN°116 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
522 | ISB-303 | JN°117 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
523 | ISB-303 | JN°118 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
524 | ISB-303 | JN°119 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
525 | ISB-303 | JN°120 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
526 | ISB-303 | JN°121 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
527 | ISB-303 | JN°122 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
528 | ISB-303 | JN°123 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
529 | ISB-303 | JN°124 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
530 | ISB-303 | JN°125 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
531 | ISB-303 | JN°126 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
532 | ISB-303 | JN°127 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
533 | ISB-303 | JN°128 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
534 | ISB-303 | JN°129 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
535 | ISB-303 | JN°130 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
536 | ISB-303 | JN°131 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
537 | ISB-303 | JN°132 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
538 | ISB-303 | JN°133 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
539 | ISB-303 | JN°134 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
540 | ISB-303 | JN°135 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
541 | ISB-303 | JN°136 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
542 | ISB-303 | JN°137 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
543 | ISB-303 | JN°138 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
544 | ISB-303 | JN°139 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
545 | ISB-303 | JN°140 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
546 | ISB-303 | JN°141 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
547 | ISB-303 | JN°142 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
548 | ISB-303 | JN°143 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
549 | ISB-303 | JN°144 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
550 | ISB-303 | JN°145 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
551 | ISB-303 | JN°146 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
552 | ISB-303 | JN°147 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
553 | ISB-303 | JN°148 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
554 | ISB-303 | JN°149 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
555 | ISB-303 | JN°150 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
556 | ISB-303 | JN°151 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
557 | ISB-303 | JN°152 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
558 | ISB-303 | JN°153 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
559 | ISB-303 | JN°154 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
560 | ISB-303 | JN°155 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
561 | ISB-303 | JN°156 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
562 | ISB-303 | JN°157 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
563 | ISB-303 | JN°158 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
564 | ISB-303 | JN°159 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
565 | ISB-303 | JN°160 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
566 | ISB-303 | JN°161 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
567 | ISB-303 | JN°162 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
568 | ISB-303 | JN°163 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
569 | ISB-303 | JN°164 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
570 | ISB-303 | JN°165 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
571 | ISB-303 | JN°166 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
572 | ISB-303 | JN°167 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
573 | ISB-303 | JN°168 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
574 | ISB-303 | JN°169 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
575 | ISB-303 | JN°170 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
576 | ISB-303 | JN°171 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
577 | ISB-303 | JN°172 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
578 | ISB-303 | JN°173 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
579 | ISB-303 | JN°174 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
580 | ISB-303 | JN°175 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
581 | ISB-303 | JN°176 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
582 | ISB-303 | JN°177 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
583 | ISB-303 | JN°178 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
584 | ISB-303 | JN°179 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
585 | ISB-303 | JN°180 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
586 | ISB-303 | JN°181 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
587 | ISB-303 | JN°182 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
588 | ISB-303 | JN°183 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
589 | ISB-303 | JN°184 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
590 | ISB-303 | JN°185 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
591 | ISB-303 | JN°186 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
592 | ISB-303 | JN°187 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
593 | ISB-303 | JN°188 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
594 | ISB-303 | JN°189 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
595 | ISB-303 | JN°190 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
596 | ISB-303 | JN°191 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
597 | ISB-303 | JN°192 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
598 | ISB-303 | JN°193 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
599 | ISB-303 | JN°194 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
600 | ISB-303 | JN°195 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
601 | ISB-303 | JN°196 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
602 | ISB-303 | JN°197 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
603 | ISB-303 | JN°198 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
604 | ISB-303 | JN°199 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
605 | ISB-303 | JN°200 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
606 | ISB-304 | JN°001 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
607 | ISB-304 | JN°002 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
608 | ISB-304 | JN°003 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
609 | ISB-304 | JN°004 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
610 | ISB-304 | JN°005 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
611 | ISB-304 | JN°006 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
612 | ISB-304 | JN°007 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
613 | ISB-304 | JN°008 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
614 | ISB-304 | JN°009 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
615 | ISB-304 | JN°010 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
616 | ISB-304 | JN°011 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
617 | ISB-304 | JN°012 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
618 | ISB-304 | JN°013 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
619 | ISB-304 | JN°014 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
620 | ISB-304 | JN°015 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
621 | ISB-304 | JN°016 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
622 | ISB-304 | JN°017 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
623 | ISB-304 | JN°018 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
624 | ISB-304 | JN°019 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
625 | ISB-304 | JN°020 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
626 | ISB-304 | JN°021 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
627 | ISB-304 | JN°022 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
628 | ISB-304 | JN°023 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
629 | ISB-304 | JN°024 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
630 | ISB-304 | JN°025 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
631 | ISB-304 | JN°026 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
632 | ISB-304 | JN°027 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
633 | ISB-304 | JN°028 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
634 | ISB-304 | JN°029 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
635 | ISB-304 | JN°030 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
636 | ISB-304 | JN°031 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
637 | ISB-304 | JN°032 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
638 | ISB-304 | JN°033 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
639 | ISB-304 | JN°034 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
640 | ISB-304 | JN°035 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
641 | ISB-304 | JN°036 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
642 | ISB-304 | JN°037 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
643 | ISB-304 | JN°038 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
644 | ISB-304 | JN°039 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
645 | ISB-304 | JN°040 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
646 | ISB-304 | JN°041 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
647 | ISB-304 | JN°042 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
648 | ISB-304 | JN°043 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
649 | ISB-304 | JN°044 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
650 | ISB-304 | JN°045 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
651 | ISB-304 | JN°046 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
652 | ISB-304 | JN°047 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
653 | ISB-304 | JN°048 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
654 | ISB-304 | JN°049 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
655 | ISB-304 | JN°050 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
656 | ISB-304 | JN°051 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
657 | ISB-304 | JN°052 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
658 | ISB-304 | JN°053 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
659 | ISB-304 | JN°054 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
660 | ISB-304 | JN°055 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
661 | ISB-304 | JN°056 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
662 | ISB-304 | JN°057 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
663 | ISB-304 | JN°058 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
664 | ISB-304 | JN°059 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
665 | ISB-304 | JN°060 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
666 | ISB-304 | JN°061 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
667 | ISB-304 | JN°062 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
668 | ISB-304 | JN°063 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
669 | ISB-304 | JN°064 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
670 | ISB-304 | JN°065 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
671 | ISB-304 | JN°066 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
672 | ISB-304 | JN°067 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
673 | ISB-304 | JN°068 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
674 | ISB-304 | JN°069 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
675 | ISB-304 | JN°070 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
676 | ISB-304 | JN°071 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
677 | ISB-304 | JN°072 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
678 | ISB-304 | JN°073 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
679 | ISB-304 | JN°074 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
680 | ISB-304 | JN°075 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
681 | ISB-304 | JN°076 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
682 | ISB-304 | JN°077 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
683 | ISB-304 | JN°078 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
684 | ISB-304 | JN°079 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
685 | ISB-304 | JN°080 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
686 | ISB-304 | JN°081 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
687 | ISB-304 | JN°082 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
688 | ISB-304 | JN°083 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
689 | ISB-304 | JN°084 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
690 | ISB-304 | JN°085 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
691 | ISB-304 | JN°086 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
692 | ISB-304 | JN°087 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
693 | ISB-304 | JN°088 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
694 | ISB-304 | JN°089 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
695 | ISB-304 | JN°090 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
696 | ISB-304 | JN°091 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
697 | ISB-304 | JN°092 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
698 | ISB-304 | JN°093 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
699 | ISB-304 | JN°094 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
700 | ISB-304 | JN°095 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
701 | ISB-304 | JN°096 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
702 | ISB-304 | JN°097 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
703 | ISB-304 | JN°098 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
704 | ISB-304 | JN°099 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
705 | ISB-304 | JN°100 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
706 | ISB-304 | JN°101 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
707 | ISB-304 | JN°102 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
708 | ISB-304 | JN°103 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
709 | ISB-304 | JN°104 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
710 | ISB-304 | JN°105 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
711 | ISB-304 | JN°106 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
712 | ISB-304 | JN°107 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
713 | ISB-304 | JN°108 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
714 | ISB-304 | JN°109 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
715 | ISB-304 | JN°110 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
716 | ISB-304 | JN°111 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
717 | ISB-304 | JN°112 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
718 | ISB-304 | JN°113 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
719 | ISB-304 | JN°114 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
720 | ISB-304 | JN°115 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
721 | ISB-304 | JN°116 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
722 | ISB-304 | JN°117 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
723 | ISB-304 | JN°118 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
724 | ISB-304 | JN°119 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
725 | ISB-304 | JN°120 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
726 | ISB-304 | JN°121 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
727 | ISB-304 | JN°122 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
728 | ISB-304 | JN°123 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
729 | ISB-304 | JN°124 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
730 | ISB-304 | JN°125 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
731 | ISB-304 | JN°126 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
732 | ISB-304 | JN°127 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
733 | ISB-304 | JN°128 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
734 | ISB-304 | JN°129 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
735 | ISB-304 | JN°130 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
736 | ISB-304 | JN°131 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
737 | ISB-304 | JN°132 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
738 | ISB-304 | JN°133 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
739 | ISB-304 | JN°134 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
740 | ISB-304 | JN°135 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
741 | ISB-304 | JN°136 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
742 | ISB-304 | JN°137 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
743 | ISB-304 | JN°138 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
744 | ISB-304 | JN°139 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
745 | ISB-304 | JN°140 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
746 | ISB-304 | JN°141 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
747 | ISB-304 | JN°142 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
748 | ISB-304 | JN°143 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
749 | ISB-304 | JN°144 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
750 | ISB-304 | JN°145 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
751 | ISB-304 | JN°146 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
752 | ISB-304 | JN°147 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
753 | ISB-304 | JN°148 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
754 | ISB-304 | JN°149 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
755 | ISB-304 | JN°150 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
756 | ISB-304 | JN°151 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
757 | ISB-304 | JN°152 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
758 | ISB-304 | JN°153 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
759 | ISB-304 | JN°154 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
760 | ISB-304 | JN°155 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
761 | ISB-304 | JN°156 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
762 | ISB-304 | JN°157 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
763 | ISB-304 | JN°158 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
764 | ISB-304 | JN°159 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
765 | ISB-304 | JN°160 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
766 | ISB-304 | JN°161 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
767 | ISB-304 | JN°162 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
768 | ISB-304 | JN°163 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
769 | ISB-304 | JN°164 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
770 | ISB-304 | JN°165 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
771 | ISB-304 | JN°166 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
772 | ISB-304 | JN°167 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
773 | ISB-304 | JN°168 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
774 | ISB-304 | JN°169 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
775 | ISB-304 | JN°170 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
776 | ISB-304 | JN°171 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
777 | ISB-304 | JN°172 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
778 | ISB-304 | JN°173 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
779 | ISB-304 | JN°174 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
780 | ISB-304 | JN°175 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
781 | ISB-304 | JN°176 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
782 | ISB-304 | JN°177 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
783 | ISB-304 | JN°178 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
784 | ISB-304 | JN°179 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
785 | ISB-304 | JN°180 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
786 | ISB-304 | JN°181 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
787 | ISB-304 | JN°182 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
788 | ISB-304 | JN°183 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
789 | ISB-304 | JN°184 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
790 | ISB-304 | JN°185 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
791 | ISB-304 | JN°186 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
792 | ISB-304 | JN°187 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
793 | ISB-304 | JN°188 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
794 | ISB-304 | JN°189 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
795 | ISB-304 | JN°190 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
796 | ISB-304 | JN°191 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
797 | ISB-304 | JN°192 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
798 | ISB-304 | JN°193 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
799 | ISB-304 | JN°194 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
800 | ISB-304 | JN°195 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
801 | ISB-304 | JN°196 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
802 | ISB-304 | JN°197 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
803 | ISB-304 | JN°198 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
804 | ISB-304 | JN°199 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
805 | ISB-304 | JN°200 |  |  |  | À SOUDER | NON | [5 empty] | NON SOUDÉ
Note on L6: Contrôle de continuité du revêtement (balai électrique / holiday detector).

## PROGRAMME RT
PROGRAMME RADIOGRAPHIE (RT) DU JOUR
Date : | 2026-09-28 |  |  |  | Nombre de joints : |  | 9
Ligne : |  | TOUTES |  |  | Liste automatique des joints soudés et acceptés au VT, pas encore radiographiés, réparés, ou NX à refaire.
RAPPORT DU 28/09/2026
Joints soudés |  | VT réalisés |  | RT réalisés |  | RT acceptés |  | RT rejetés (R/NT/CO) |  | RT NX
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
# | Ligne | N° Joint | PK | Soudeurs (WR) | Date soudage | Motif | RT réalisés | Attente (j) | Fait ✓ | PV RT / Observations
1 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°045Racc | 0.00 | WR-09 / WR-09 / WR-09 | 2025-09-09 | À RADIOGRAPHIER | 0 | 384
2 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°136Racc | 1.00 | WR-02 / WR-02 / WR-02 | 2025-09-11 | À RADIOGRAPHIER | 0 | 382
3 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°140Racc | 1.00 | WR-09 / WR-09 / WR-09 | 2025-09-12 | À RADIOGRAPHIER | 0 | 381
4 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°142 | 1.00 | WR-02 / WR-02 / WR-02 | 2025-09-12 | À RADIOGRAPHIER | 0 | 381
5 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°142 A | 1.00 | WR-02 / WR-02 / WR-02 | 2025-09-13 | À RADIOGRAPHIER | 0 | 380
6 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°142 B | 1.00 | WR-09 / WR-09 / WR-09 | 2025-09-13 | À RADIOGRAPHIER | 0 | 380
7 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°143Racc | 1.00 | WR-02 / WR-02 / WR-02 | 2025-09-13 | À RADIOGRAPHIER | 0 | 380
8 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°199 | 2.00 | WR-02 / WR-02 / WR-02 | 2025-09-15 | À RADIOGRAPHIER | 0 | 378
9 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°201 | 2.00 | WR-02 / WR-09 / WR-09 | 2025-09-13 | À RADIOGRAPHIER | 0 | 380
Formulas:
Date soudage = IF([Joints soudés]="","",INDEX('CARNET DE SOUDURE'!$R7:R1506,MATCH(1,'CARNET DE SOUDURE'!$AP7:AP1506,0)))
Note on C4: Date du jour automatique. Pour voir un autre jour, tapez une date (ex. 17/09/2025).

## JOINTS DE RÉPARATION
JOINTS DE RÉPARATION (identifiés au RT-01 : R · NX · NT · CO)
Date : | 2026-09-28 |  |  |  | Nombre de joints : |  | 3 |  | Afficher : | TOUS
Ligne : |  | TOUTES |  |  | Tous les joints dont le RT-01 est R, NX, NT ou CO, avec le suivi réparation → VT → RT jusqu'à acceptation. | [7 empty] | *
SYNTHÈSE DES JOINTS DE RÉPARATION
Total |  | R — à réparer |  | NX — reprise film |  | NT — à couper |  | CO — à couper |  | Encore en cours
3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
# | Ligne | NJ | Soudeurs (WR) | RT1 Date | RT1 PV | Code RT1 | WR réparation | VT après rép. | RT de contrôle | Dernier RT | Statut actuel | Attente (j)
1 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°063/R | WR-05 / WR-05 / WR-02 | 2025-08-21 | L-RT-04 | R | WR-10 | A | A | A | ACCEPTÉ
2 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°104 NX | WR-05 / WR-05 / WR-06 | 2025-08-24 | L-RT-07 | NX |  |  | A | A | ACCEPTÉ
3 | TFT 716 → TL7-MMFW2 | JN°122R | WR-05 / WR-05 / WR-06 | 2025-08-25 | L-RT-09 | R | WR-09 | A | A | A | ACCEPTÉ
Formulas:
NX — reprise film = IF([Total]="","",INDEX('CARNET DE SOUDURE'!$V7:V1506,MATCH(1,'CARNET DE SOUDURE'!$AR7:AR1506,0)))
Note on C4: Date du jour automatique. Pour voir un autre jour, tapez une date (ex. 17/09/2025).
Note on L4: TOUS = historique complet · EN COURS = seulement les joints pas encore acceptés

## SOUDEURS
SOUDEURS — QUALIFICATION & PERFORMANCE
Taux de réparation = joints rejetés (R, NT ou CO) au RT-01 ÷ joints radiographiés (hors NX). Un soudeur est compté s'il a réalisé au moins une passe du joint.
WR | Nom & Prénom | Qualifications (WQT) | Statut | Joints soudés | Radiographiés RT-01 | Rejetés (R/NT/CO) | Taux de réparation | Réparations effectuées | Évaluation
WR-01 | BRAHIMI Boumediene | WQT-001 / WQT-002 | Qualifié | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | —
WR-02 | MEHANGUEF Med Amine | WQT-003 / 004 / 006 / 014 | Qualifié | 86 | 80 | 1 | 1.25% | 0 | Excellent
WR-03 | BEN KREDDA Mohammed Amine | WQT-005 | Qualifié | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | —
WR-04 | DEHKEL Ammar | — | Non qualifié | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | —
WR-05 | KHOCHNI Sofiane | WQT-007 / WQT-015 | Qualifié | 169 | 168 | 2 | 1.19% | 0 | Excellent
WR-06 | ACHOUR Walid | WQT-008 / WQT-016 | Qualifié | 62 | 61 | 1 | 1.639% | 0 | Excellent
WR-07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | —
WR-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | —
WR-09 | LALA Lazhar | WQT-011 / WQT-012 | Qualifié | 14 | 10 | 0 | 0% | 1 | Excellent
WR-10 | BOUTAIBA Nour Eddine | WQT-009 / 010 / 013 | Qualifié | 39 | 39 | 0 | 0% | 1 | Excellent
WR-11 | HAMOUCHE Zahir | — | Non qualifié | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | —
WR-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | —
WR-13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | —
WR-14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | —
WR-15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | —
TOTAL |  |  |  | 197 | 187 | 2 | 1.07% | 2

## PARAMÈTRES
PARAMÈTRES DU PROJET
Projet | Extension du réseau de collecte de GTFT (11 nouveaux puits)
Affaire N° | 8546
Direction | Direction Régionale Hassi R'Mel
Entreprise | ENGTP
Code de référence | API 1104
LIGNES (une ligne par puits) — cellules jaunes à renseigner
Ligne | Description | Ø | Joints estimés
ISB-302 | Puits ISB-302 → réseau de collecte | 6" | 200
ISB-303 | Puits ISB-303 → réseau de collecte | 6" | 200
ISB-304 | Puits ISB-304 → réseau de collecte | 6" | 200
TFT 716 → TL7-MMFW2 | Ligne TFT 716 vers TL7-MMFW2 (données importées) | 6" | 204
CODES DE RÉSULTAT
Code | Contrôle | Signification | Action
A | VT / RT | Accepté | Aucune — joint conforme
R | VT / RT | Rejeté — défaut à réparer | Réparer (WPS REP) → VT → RT de contrôle
NX | RT | Reprise de film (film à refaire) | Refaire une radiographie (sans réparation)
NT | RT | À couper | Couper le joint, resouder → VT → RT
CO | RT | À couper | Couper le joint, resouder → VT → RT
LISTES (menus déroulants)
Filtre ligne | VT | RT | Statuts | Types d'enrobage
TOUTES | A | A | ACCEPTÉ | Manchette thermorétractable
ISB-302 | R | R | À RADIOGRAPHIER | Bande polyéthylène
ISB-303 |  | NX | RÉPARÉ – À RADIOGRAPHIER | Époxy / polyuréthane liquide
ISB-304 |  | NT | NX – RT À REFAIRE | Autre
TFT 716 → TL7-MMFW2 |  | CO | À RÉPARER
COUPE – À RESOUDER
VT REJETÉ – À REPRENDRE
VT EN ATTENTE
À SOUDER
Note on E12: Nombre total de joints prévus sur la ligne (sert au calcul de l'avancement).

## دليل الاستخدام
دليل استخدام سجل اللحام
1. PARAMÈTRES | اكتب معلومات المشروع، وأسماء الخطوط (ISB-302، ISB-303، ISB-304…) وعدد الوصلات المتوقع لكل خط في الخلايا الصفراء.
2. SOUDEURS | قائمة اللحامين: الرمز WR والاسم والتأهيل. الأداء (عدد الوصلات، الرفض، نسبة الإصلاح) يُحسب تلقائياً.
3. CARNET DE SOUDURE | سطر واحد لكل وصلة (joint). املأ الأعمدة الزرقاء فقط: الخط، رقم الوصلة، اللحامين WR لكل تمريرة، تاريخ اللحام، نتيجة VT ثم RT-01.
إذا كانت نتيجة RT = R أو CO | املأ قسم «RÉPARATION 1»: لحام الإصلاح WR، نتيجة VT بعد الإصلاح، ثم تاريخ ونتيجة RT الجديد. وإذا رُفض مرة أخرى استعمل «RÉPARATION 2».
إذا كانت النتيجة NX | إعادة الفيلم: تُجرى صورة إشعاعية جديدة فقط دون إصلاح. سجّل نتيجة RT الجديدة في «R1 RT» واترك «R1 VT» فارغاً.
عمود STATUT | يُحسب تلقائياً: À SOUDER ← VT EN ATTENTE ← À RADIOGRAPHIER ← ACCEPTÉ، أو À RÉPARER / COUPE / NX حسب النتائج، حتى تصبح الوصلة مقبولة.
4. PROGRAMME RT | كل يوم: اكتب التاريخ واختر الخط، فتظهر تلقائياً قائمة الوصلات التي تحتاج صورة إشعاعية (جديدة، أو بعد إصلاح، أو NX)، مع ملخص أعمال ذلك اليوم.
5. JOINTS DE RÉPARATION | قائمة تلقائية بكل الوصلات التي كانت نتيجة RT-01 فيها R أو NX أو NT أو CO، مع متابعة الإصلاح (WR، VT، RT) والحالة الحالية. اختر «EN COURS» لرؤية غير المقبولة فقط.
BARDAGE | سجل الأنابيب: رقم الأنبوب (N° Pipe) ورقم الصبّة (N° Coulée) واللوت والطول. الخط وأرقام الوصلات NJ والحالة (EN STOCK / BARDÉ / POSÉ EN LIGNE) تُقرأ تلقائياً من CARNET. رقم الصبّة يظهر تلقائياً في CARNET بجانب Tube 1 و Tube 2.
ENROBAGE | كل الوصلات NJ تظهر تلقائياً من CARNET. عندما تصبح الوصلة ACCEPTÉ تصير «À ENROBER». اكتب تاريخ التغليف ونوعه ونتيجة Holiday test. تنبيه: لا تقم بترتيب (Trier) ورقة CARNET، استعمل الفلاتر فقط.
6. TABLEAU DE BORD | لوحة التحكم: اختر خطاً أو TOUTES، فتظهر نسبة التقدم وعدد الوصلات المقبولة ونسبة الإصلاح وأداء اللحامين والرسوم البيانية.
رموز النتائج | A = مقبول • R = مرفوض، يجب الإصلاح • NX = إعادة الفيلم، تُجرى صورة إشعاعية جديدة • NT أو CO = قطع الوصلة وإعادة لحامها
الألوان | أزرق = بيانات تُدخلها أنت • أسود = صيغ تلقائية (لا تكتب فوقها) • أصفر = إعدادات • رقم وصلة بالأحمر = مكرر على نفس الخط
ملاحظة | بيانات الخط TFT 716 منقولة من ملفك الأصلي (205 وصلات). في الملف الأصلي كان الرمز NR يعني «للإصلاح»، فاستُبدل بالرمز R. خطوط ISB جاهزة لإدخال بياناتها.