## Mode d'emploi
REGISTRE QA/QC – PV & RFI (sans macro)
1. Saisie
• Feuille « Registre » : une ligne par inspection. Choisissez le Type, saisissez le RFI No (unique), le N° de rapport, l'ouvrage, le plan, la désignation, le tronçon et la conclusion.
• Feuilles grises « Données … » / « Tubes Bardage » / « Joints Enrobage » : informations propres à certains PV (une ligne par RFI, ou une ligne par tube / joint).
2. Édition
• Ouvrez la feuille du PV (onglets bleus) ou la feuille « RFI » (onglet rouge).
• Cliquez sur la case jaune et choisissez le RFI No : la liste ne propose que les RFI du bon type, et la fiche se remplit automatiquement.
• Imprimez (Ctrl+P) ou Fichier > Exporter > PDF : la fiche tient sur une page A4.
3. Cases à cocher
• La conclusion (Accepté / Rejeté / Non applicable) saisie dans le Registre coche automatiquement la bonne case.
• Les points d'inspection sans colonne dédiée sont cochés « C » quand la conclusion est « Accepté » ; sinon ils restent vides pour être cochés à la main.
4. Paramètres
• Feuille « Paramètres » : titre du projet, code et date de chaque formulaire. Modifiez-les une fois, toutes les fiches suivent.
Règles
• Le RFI No doit être unique dans le Registre.
• Ne pas renommer les feuilles ni modifier les cellules grises « Calcul » à droite des fiches.
• Les colonnes sont au format Texte : les zéros de « 0001 » sont conservés.

## Registre
Type | RFI No | N° Rapport | Date d'inspection | Ouvrage | Plan nº | Désignation | Tronçon N° | Joint début | Joint fin | PK début | PK fin | Longueur (ml) | Conclusion | Remarques | Discipline (RFI) | Lieu (RFI) – vide = Ouvrage | Item No (RFI) | Heure (RFI) | Description (RFI) – vide = Désignation | CST | QCI | C1 | CA | TPI1 | TPI2 | Clé (auto)
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0016 | 0001 |  | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Ouverture de la tranchée |  |  |  | 23+350 | 23+800 |  |  |  | PPL |  |  |  |  | P | P | W | W | - | -
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0062 |  | 2026-05-10 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF |  | Inspection final de la tranchée | [8 empty] | PPL | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF PK (9+380 au 9+700 et 11+078 au 114+430) | 04 | 14 :00 |  | P | P | W | W | - | -
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0002 | 0001 |  | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-TDW-0008 | Inspection final de la Piste de travail |  |  |  | 018+650 | 019+450 |  |  |  | PPL |  |  |  |  | P | P | W | W | - | -
Transport et bardage | 21063-G2-PPL-RFI-0050 | 0014 |  | ISB-302 to MFD ISB | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de pipe |  |  |  | 0+100 | 0+320 |  |  |  | PPL |  |  |  |  | P | P | W | W | - | -
Cintrage | 21063-G26-PPL-RFI-00188 | 0001 |  | ISW TO CPF pk 22+902 | 21061-0000-PPL-SPC-0008 | Cintrage à Froid de pipe 16" Api 5L X52 | [8 empty] | PPL |  |  |  |  | P | P | W | W | - | -
Enrobage | 21063-G26-PPL-RFI-0194 | 38 | 2026-09-30 | TRUNKLINE FROM CPF TO ISW MFD | 21061-0000-COP-SPC-0005 | Enrobage des joints de soudage | 13 |  |  | 19+600 | 16+000 | 135 |  |  | PPL |  |  |  |  | P | P | W | W | - | -
Lit de pose | 0197 | 01 |  | trunkline From CPF To ISW MFD | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Lit de pose | 01 – 02 - 03 | 38 |  | 24+000 |  | 645.3 |  |  | PPL |  |  |  |  | P | P | W | W | - | -
Mise en fouille | 0127 | 02 |  | Flowline From ISB 302z To ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0011 | Inspection Préparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation | 02 | 013 | 087 | 0 | 1 | 995.55 |  |  | PPL |  |  |  |  | P | P | W | W | - | -
Pré-remblai | 0195 | 001 |  | FLOWLINE FROM ISB 303 TO ISB MFD | 21061-0000-PPL-SPC-0006 | Pose de Petit-remblai |  |  |  | 0+020 | 0+590 | 570 |  |  | PPL |  |  |  |  | P | P | W | W | - | -

## RFI
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
Demande d’inspection ( RFI )
|  |  |  | RFI No: | 21063-G26-PPL-RFI-0062
◀ Choisissez le RFI dans la case jaune
Heure de réception |  | CPECC QA/QC |  |  | GTFT QA/QC
|  | Nom/Date : |  |  | Nom/Date :
Item No. | heure | Description de l'inspection | Point d'inspection
|  |  | C3 |  | C1 | CA | TPI1 | TPI2
|  |  | CST | QCI
CONCLUSION DE L'INSPECTION
PV No.
APPROBATION |  | C3 |  |  | C1 |  | CA
|  | CST | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Ouverture
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
PROCÈS-VERBAL OUVERTURE DE LA TRANCHÉE
Ouvrages
Plan nº | [5 empty] | ◀ Choisissez le RFI dans la case jaune
Désignation
Rapport nº |  | RFI nº |  | 21063-G26-PPL-RFI-0016
Inspection |  |  |  |  | jugement
Vérification de la profondeur de la tranchée selon diamètre de pipe et zone
Vérification de la largeur de la tranchée
Conclusion de l’inspection
APPROBATION | C3 |  | C1 |  | CA
| CST | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Piste
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
PROCÈS VERBAL D’AMENAGEMENT DE LA PISTE DE TRAVAIL / PISTE DE SERVICE
Ouvrages
Plan nº | [5 empty] | ◀ Choisissez le RFI dans la case jaune
Désignation
Rapport nº |  | RFI nº |  | 21063-G26-PPL-RFI-0002
Certificat des matériaux utilisés
Compactage selon spec projet
Marquage et repérage de la limite de la piste
Largeur de la piste
Localisation et Protection des Installations Existantes
Conclusion de l’inspection
APPROBATION | C3 |  | C1 |  | CA
| CST | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Bardage
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
Procès-Verbal de transport et bardage Pipe
Ouvrages
Plan nº | [8 empty] | ◀ Choisissez le RFI dans la case jaune
Désignation
Rapport nº |  |  |  | DI/ (RFI) nº |  |  | 21063-G2-PPL-RFI-0050
Inspection | [7 empty] | jugement
N° | N° pipe | N° de coulée | Diamètre | EP mm | Long (ml) | Contrôle visuel
Conclusion de l’inspection
APPROBATION |  | C3 |  |  |  | C1 |  | CA
|  | CST |  | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Cintrage
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
Procès-Verbal De Cintrage Pipe
Ouvrages
Plan nº | [6 empty] | ◀ Choisissez le RFI dans la case jaune
Désignation
Rapport nº |  | DI/ (RFI) nº |  |  | 21063-G26-PPL-RFI-00188
Caractéristique De La Section
N° pipe | N° de coulée | Diamètre | Matériel | Epaisseur Nominale (mm) |  | Epaisseur Mesurée (mm)
Jauge 97 % ND interne appliqué
Vérification de la section cintrée
Position longitudinale de la soudure
Évaluation générale
Conclusion de l’inspection
APPROBATION | C3 |  |  | C1 |  | CA
| CST | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Enrobage
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
Procès-Verbal d’enrobage
◀ Choisissez le RFI dans la case jaune
[8 empty] | DI/ (RFI) No : |  | 21063-G26-PPL-RFI-0194
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Abrasif | [7 empty] | Temp de l'air
Apprêt / FBE | [7 empty] | Point de rosée
HSS | [7 empty] | Humidité relative (RH)
Solvant | [7 empty] | Qualité de l'air comprimé
SURFACE PREPARATION | [6 empty] | FINAL INSPECTION AND TESTING
N° de joint | État de surface avant sablage | Temp de surface | Profil de sablage µm | Chlorures en surface µg/cm² | Test poussière (ruban adhésif) | Température de préchauffage °C | Visuel | Test d'adhérence | Détection de porosités (Holiday Test – 25 kV / 100) | Accepté / Rejeté | Remarques
Conclusion de l’inspection
APPROBATION |  |  | C3 | [5 empty] | C1 |  | CA
|  |  | CST |  |  | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Lit de pose
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
Procès-Verbal de Lit de Pose
Ouvrages
Plan nº | [5 empty] | ◀ Choisissez le RFI dans la case jaune
Désignation
Rapport nº |  | DI/ (RFI) nº |  | 0197
Inspection |  |  |  |  | jugement
Ne contient pas de matériaux organiques
Matériaux du lit de pose conformes aux plans et spécifications
L’épaisseur du lit de pose est conforme aux plans et spécifications
Conclusion de l’inspection
APPROBATION | C3 |  | C1 |  | CA
| CST | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Mise en fouille
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
Procès-Verbal de Mise en fouille
Ouvrages
Plan nº | [5 empty] | ◀ Choisissez le RFI dans la case jaune
Désignation
Rapport nº |  | DI/ (RFI) nº |  | 0127
Inspection |  |  |  |  | jugement
Lit de pose conforme aux plans et spécifications
Condition du fond de la tranchée
Hauteur et largeur de la tranchée conformes aux plans et spécifications
Toutes les soudures de la section à enterrer sont radiographiées et acceptées, fiche tronçon signée et disponible sur site pour entamer la pose du tronçon.
Revêtement des joints de soudures achevé
Balai Electrique
Type/Modèle d'équipement de test :
Numéro de série :
Date d'étalonnage :
Certificat d'étalonnage :
Epaisseur moyenne du revêtement (mm) :
Tension de test (kV) :
Contrôle au balai électrique achevé avec résultats satisfaisants
Conclusion de l’inspection
APPROBATION | C3 |  | C1 |  | CA
| CST | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Pre-remblai
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
Procès-Verbal de Pré-Remblai
Ouvrages
Plan nº | [5 empty] | ◀ Choisissez le RFI dans la case jaune
Désignation
Rapport nº |  | DI/ (RFI) nº |  | 0195
Inspection |  |  |  |  | jugement
Ne contient pas de matériaux organiques
Matériaux du pré-remblai conformes aux plans et spécifications
L’épaisseur du pré-remblai est conforme aux plans et spécifications
Conclusion de l’inspection
APPROBATION | C3 |  | C1 |  | CA
| CST | QCI
Nom
Signature
Date

## Données Ouverture
RFI No | Profondeur tranchée | Largeur tranchée | Nature du terrain
21063-G26-PPL-RFI-0016 | C | C | Dune de sable

## Données Piste
RFI No | Type de végétation | Nature de terrain | Certificat des matériaux | Compactage selon spec | Marquage limite piste | Largeur de la piste | Protection install. existantes
21063-G26-PPL-RFI-0002 | Désertique | dunes de sable | NA | NA | C | C | NA

## Tubes Bardage
RFI No | N° pipe | N° de coulée | Diamètre | EP mm | Long (ml) | Contrôle visuel | Jugement | Clé (auto)
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90008 | 56491 | 6" | 7,1 | 13,32 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90132 | 56490 | 6" | 7,1 | 13,37 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90187 | 56491 | 6" | 7,1 | 12,59 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90105 | 56490 | 6" | 7,1 | 13,30 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90147 | 56490 | 6" | 7,1 | 12,76 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90022 | 56491 | 6" | 7,1 | 12,91 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90146 | 56490 | 6" | 7,1 | 12,57 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90067 | 56491 | 6" | 7,1 | 13,31 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90184 | 56491 | 6" | 7,1 | 12,98 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90534 | 56492 | 6" | 7,1 | 13,44 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90170 | 56490 | 6" | 7,1 | 12,78 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90086 | 56491 | 6" | 7,1 | 12,97 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90160 | 56490 | 6" | 7,1 | 12,85 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90174 | 56490 | 6" | 7,1 | 12,94 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90172 | 56490 | 6" | 7,1 | 13,22 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90077 | 56491 | 6" | 7,1 | 12,16 |  | C

## Données Cintrage
RFI No | N° pipe | N° de coulée | Diamètre | Matériel | Ep. nominale (mm) | Ep. mesurée (mm) | Rayon de courbure | Angle | Jauge 97 % ND | Extrémités ≥ 1.5 m | Traçabilité | Évaluation générale
21063-G26-PPL-RFI-00188 | 2083690 | 15421105 | 16" | CC | 9.52 | 9.51 | 40 x ND | 29.01° | Oui | Oui | C | Acc

## Données Enrobage
RFI No | Lot abrasif | Lot apprêt / FBE | Lot HSS | Lot solvant | Temp air 1 | Temp air 2 | Temp air 3 | Temp air 4 | Point rosée 1 | Point rosée 2 | Point rosée 3 | Point rosée 4 | Humidité 1 | Humidité 2 | Humidité 3 | Humidité 4 | Air comprimé 1 | Air comprimé 2 | Air comprimé 3 | Air comprimé 4
21063-G26-PPL-RFI-0194 | 543/DE/UG/LTPS/2024 | 62211014 | 22-B-1457 |  | 26 °C | 29 °C | 35 °C | 39 °C | 15 | 14 | 12.5 | 11 | 39 % | 30 % | 20 % | 16 % | ok | ok | ok | ok

## Joints Enrobage
RFI No | N° de joint | État surface avant sablage | Temp surface | Profil sablage µm | Chlorures µg/cm² | Test poussière | Temp préchauffage °C | Visuel | Test d'adhérence | Holiday test | Accepté / Rejeté | Remarques | Clé (auto)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1596 | OK | 36 C° | 68 | 15 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1597 | OK | 36 C° | 73 | 18 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1598 | OK | 36 C° | 79 | 17 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1599 | OK | 36 C° | 79 | 17 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1600 | OK | 36 C° | 61 | 14 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1601 | OK | 36 C° | 65 | 18 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1602 | OK | 36 C° | 65 | 18 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1605 | OK | 37 C° | 78 | 15 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1606 | OK | 37 C° | 75 | 15 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1585 | OK | 37 C° | 73 | 17 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1587 | OK | 37 C° | 70 | 18 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)

## Données Mise en fouille
RFI No | Lit de pose conforme | Fond de tranchée | Hauteur/largeur tranchée | Soudures radiographiées | Revêtement joints achevé | Équipement de test | N° de série | Date d'étalonnage | Certificat d'étalonnage | Ép. moy. revêtement | Tension de test | Contrôle balai
0127 | C | C | C | C | C | ISOTEST inspect 35 | 45224 | 2026-03-25 | N° E 009/2026 | 3.6mm | 25 KV | ACC

## Paramètres
Clé | Formulaire | Titre du projet (en-tête) | Code document | Date
RFI | Demande d'inspection (RFI) | Développement des champs gaziers de TFT II Contrat construction & commissionning « réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz » | 21063-G0-QAQC-QC-0001 | 13/05/2025
OUV | PV Ouverture de la tranchée | réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz | 21063-G0-PPL-RT-0109 | 04/07/2025
PIS | PV Piste de travail | réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz | 21063-G0-PPL-RT-0108 | 04/07/2025
BAR | PV Transport et bardage | réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz | 21063-G0-PPL-RT-0110 | 04/07/2025
CIN | PV Cintrage | réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz | 21063-G0-PPL-RT-0111 | 04/07/2025
ENR | PV Enrobage | Développement des champs gaziers de TFT II Contrat construction & commissionning « réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz » | 21063-G0-PPL-RT-0115 | 04/05/2026
LIT | PV Lit de pose | réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz | 21063-G0-PPL-RT-0112 | 04/07/2025
MEF | PV Mise en fouille | réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz | 21063-G0-PPL-RT-0116 | 04/07/2025
PRE | PV Pré-remblai | réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz | 21063-G0-PPL-RT-0113 | 04/07/2025

## Listes (hidden)
Type | Conclusion | C/NC | Oui/Non/NA | C/NC/NA | Oui/Non | Points | Végétation | Nature terrain (piste) | Nature terrain (tranchée) | Évaluation | Balai | Ouverture de la tranchée | Piste de travail | Transport et bardage | Cintrage | Enrobage | Lit de pose | Mise en fouille | Pré-remblai
Ouverture de la tranchée | Accepté | C | Oui | C | Oui | P | Zone dégagée | nature | Dune de sable | Acc | ACC
Piste de travail | Rejeté | NC | Non | NC | Non | W | Cultivée | Relief | Rocheux | Rej | NACC
Transport et bardage | Non applicable |  | NA | NA |  | H | Désertique | Terrain désertique | semi rocheux
Cintrage | [5 empty] | R | Marécageuses | dunes de sable | Autres
Enrobage | [5 empty] | - | Bois
Lit de pose | [6 empty] | Autres
Mise en fouille
Pré-remblai