## Mode d'emploi
REGISTRE QA/QC – PV & RFI (sans macro)
1. Saisie
• Feuille « Registre » : une ligne par inspection. Choisissez le Type, saisissez le RFI No (unique), le N° de rapport, l'ouvrage, le plan, la désignation, le tronçon et la conclusion.
• Feuilles grises « Données … » / « Tubes Bardage » / « Joints Enrobage » : informations propres à certains PV (une ligne par RFI, ou une ligne par tube / joint).
• Item No et points d'intervention (CST, QCI, C1, CA, TPI1, TPI2) se remplissent automatiquement selon le Type et la Désignation, d'après les ITP 21063-G0-QAQC-ITP-0053 et ITP-0051 (feuille « ITP »). Une saisie manuelle dans la cellule remplace la valeur automatique.
2. Édition
• Ouvrez la feuille du PV (onglets bleus) ou la feuille « RFI » (onglet rouge).
• Cliquez sur la case « RFI nº » (liste déroulante) et choisissez le RFI No : la liste ne propose que les RFI du bon type, et la fiche se remplit automatiquement.
• Imprimez (Ctrl+P) ou Fichier > Exporter > PDF : la fiche tient sur une page A4.
3. Cases à cocher
• La conclusion (Accepté / Rejeté / Non applicable) saisie dans le Registre coche automatiquement la bonne case.
• Les points d'inspection sans colonne dédiée sont cochés « C » quand la conclusion est « Accepté » ; sinon ils restent vides pour être cochés à la main.
4. Paramètres
• Feuille « Paramètres » : titre du projet, code et date de chaque formulaire. Modifiez-les une fois, toutes les fiches suivent.
Règles
• Le RFI No doit être unique dans le Registre.
• Ne pas renommer les feuilles ni modifier les cellules grises « Calcul » à droite des fiches.
• Les colonnes sont au format Texte : les zéros de « 0001 » sont conservés.

## Registre
Type | RFI No | N° Rapport | Date d'inspection | Ouvrage | Plan nº | Désignation | Tronçon N° | Joint début | Joint fin | PK début | PK fin | Longueur (ml) | Conclusion | Remarques | Discipline (RFI) | Lieu (RFI) – vide = Ouvrage | Item No (RFI) | Heure (RFI) | Description (RFI) – vide = Désignation | CST | QCI | C1 | CA | TPI1 | TPI2 | Clé (auto) | Clé ITP (auto)
Relevé topographique | 21063-G26-PPL-RFI-0001 |  | 2025-10-03 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Relevé Topographique pré-construction |  |  |  | pk (18+650 Au 19+450 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0002 |  | 2025-10-05 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection piste de travail |  |  |  | PK( 18+650 Au 19+450 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G26-PPL-RFI-0003 |  | 2025-10-06 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-TDW-0008 | Relevé Topographique pré-construction |  |  |  | pk (12+200 Au 16+300 ) (19+450 Au 24+730 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0004 |  | 2025-10-06 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection piste de travail |  |  |  | PK( 16+300 Au 18+400 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0005 |  | 2025-10-10 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection piste de travail |  |  |  | PK( 14+850 Au 16+300 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0006 |  | 2025-10-16 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection piste de travail |  |  |  | PK( 12+300 Au 13+000 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0007 |  | 2025-10-16 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection piste de travail |  |  |  | PK( 13+300 Au 14+800 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0008 |  | 2025-10-16 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection piste de travail ISW-CPF |  |  |  | PK( 19+700 Au 21+100 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G26-PPL-RFI-0009 |  | 2025-10-19 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-SPC-0006 | Relevé Topographique pré-construction |  |  |  | pk (21+211 Au 22+100 ) (22+130 Au 22+230 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0010 |  | 2025-10-19 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection piste de travail |  |  |  | PK( 21+200 Au 22+100 ) (22+130 Au 22+230 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0011 |  | 2025-10-22 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection piste de travail |  |  |  | PK( 22+300 Au 22+850 )(22+900 Au 23+250 ) (23+300 Au 23+350) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0012 |  | 2025-10-26 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection piste de travail ISW-CPF |  |  |  | PK( 23+400 Au 24+000 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G26-PPL-RFI-0013 |  | 2025-10-27 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF |  | Relevé Topographique pré-construction |  |  |  | pk (16+300 Au 18+650 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0014 |  | 2025-10-29 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection piste de travail |  |  |  | PK( 18+400 Au 18+650 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0015 |  | 2025-11-07 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection piste de travail ISW-CPF |  |  |  | PK( 24+057 Au 24+701 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0016 |  | 2025-11-12 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection de tranchée |  |  |  | PK( 23+350 Au 23+850 ) |  | 500 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0017 |  | 2025-11-19 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection de tranchée |  |  |  | PK( 23+800 Au 24+070 ) |  | 270 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G26-PPL-RFI-0018 |  | 2025-11-20 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF |  | Relevé Topographique pré-construction |  |  |  | pk (10+687 Au 12+053 ) |  | 1366 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G26-PPL-RFI-0019 |  | 2025-11-21 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF |  | Relevé Topographique pré-construction |  |  |  | pk (6+272 Au 10+687 ) |  | 4415 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G26-PPL-RFI-0020 |  | 2025-11-22 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF |  | Relevé Topographique pré-construction ISW/CPF |  |  |  | pk (0+031 Au 4+101 ) |  | 4070 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0021 |  | 2025-11-24 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection de tranchée |  |  |  | ( 24+110 au 24+180 ) ( 24+190 au 24+360 ) |  | 70 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0022 |  | 2025-11-29 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection piste de travail |  |  |  | PK( 8+217 Au 8+243 ) ( 8+250 Au 9+030 ) |  | 806 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0023 |  | 2025-11-30 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection piste de travail |  |  |  | PK( 9+470 Au 9+700 ) ( 10+720 Au 10+580 ) |  | 170 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0024 |  | 2025-12-01 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection de tranchée |  |  |  | PK( 24+180 Au 24+190) ( 24+360 Au 24+680 ) |  | 330 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0025 |  | 2025-12-06 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection piste de travail |  |  |  | PK( 10+200 Au 10+580 ) |  | 380 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0026 |  | 2025-12-07 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection de tranchée |  |  |  | PK 23+ 000 AU PK 23+270 23+290 AU PK 23+330) |  | 310 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0027 |  | 2025-12-23 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | 22+ 816 AU PK 23+000 22+237 AU PK 22+779 |  | 726 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G2-PPL-RFI-0028 |  | 2026-01-01 | ISB 302Z Vers MFD-ISB |  | Relvé Topoghraphique de FLOWLINE | [8 empty] | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G3-PPL-RFI-0029 |  | 2026-01-01 | ISB 303 Vers MFD-ISB |  | Relvé Topoghraphique de FLOWLINE | [8 empty] | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G4-PPL-RFI-0030 |  | 2026-01-01 | FLOWLINE ISB 304 Vers MFD-ISB |  | Relvé Topoghraphique | [8 empty] | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0031 |  | 2026-01-03 |  | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection Final de la Tranchée |  |  |  | 21+ 401 AU 21+550 21+600 au 22+250 |  | 799 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0032 |  | 2026-01-17 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la Piste de travail |  |  |  | 5+431 au 6+952 et 7+135 au 7+231 7+373 au 7+980 et 8+060 au 8+549 |  | 2713 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G2-PPL-RFI-0033 |  | 2026-01-17 | ISB-302 | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la Piste de travail |  |  |  | PK 0+000 au 0+650 |  | 650 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G3-PPL-RFI-0034 |  | 2026-01-17 | ISB-303 | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la Piste de travail |  |  |  | PK 0+000 au 0+619 |  | 619 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0035 |  | 2026-01-17 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | PK (7+ 800 AU 8+000 et 8+020 AU 9+170) (9+ 710 AU 9+850 et 9+900 AU 10+800) (11+ 430 AU 11+530 et 11+620 AU 11+850) |  | 1350 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0036 |  | 2026-01-23 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | PK 14+850 au 16+200 et 19+650 au 19+730 19+780 au 21+120 et 21+160 au 21+240 21+270 au 21+350 |  | 2930 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G4-PPL-RFI-0037 |  | 2026-01-24 | ISB-304 | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la Piste de travail |  |  |  | PK 2+345 au 4+146 |  | 1801 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0038 |  | 2026-01-26 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la Piste de travail |  |  |  | PK 9+297 au 9+584 et 9+864 au 10+314 9+864 au 10+314 et 10+803 au 11+526 |  | 1910 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G25-PPL-RFI-0039 |  | 2026-01-26 | MFD-ISB Vers MFD-ISW |  | Relvé Topoghraphique de FLOWLINE | [8 empty] | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0040 |  | 2026-01-27 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée ISW/CPF |  |  |  | PK (6+620 au 6+990 et 7+110 au 7+150) (7+220 au 7+020 et 16+160 au 16+850 ) |  | 1300 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G4-PPL-RFI-0041 |  | 2026-01-28 | ISB-304 to ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la Piste de travail |  |  |  | PK 0+000 to 2+361 |  | 2361 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0042 |  | 2026-01-30 |  | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | (12+350 au 13+000 et 13+300 au 14+800) |  | 2150 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G3-PPL-RFI-0043 |  | 2026-01-30 | ISB-303 TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de pipe |  |  |  | PK (0+050 to 0+602 ) |  | 552 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G4-PPL-RFI-0044 |  | 2026-01-30 | ISB-304 TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de pipe |  |  |  | PK (2+960 to 4+110 |  | 1150 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G2-PPL-RFI-0045 |  | 2026-01-30 | ISB-302 | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la Piste de travail |  |  |  | PK 0+650 au 1+156 |  | 506 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0046 |  | 2026-02-07 |  | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | PK (16+850 au 17+100 et 17+120 au 18+450 et 18+470 au 18+790 et 18+810 au 19+000) |  | 2090 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G2-PPL-RFI-0047 |  | 2026-02-07 | ISB-302 TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de pipe |  |  |  | PK (0+100 to 1+430) |  | 1330 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G2-PPL-RFI-0048 |  | 2026-02-10 |  | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | PK (12+991 au 13+167 ) |  | 176 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G2-PPL-RFI-0049 |  | 2026-02-15 |  | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | PK (11+850 au 12+100 et 12+140 au 12+300 ) |  | 410 |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G2-PPL-RFI-0050 |  | 2026-02-15 | ISB-302 TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de pipe |  |  |  | PK(0+100 au 1+215 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G4-PPL-RFI-0051 |  | 2026-02-15 | ISB-304 TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de pipe |  |  |  | PK (0+100 au 2+960 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G26-PPL-RFI-0052 |  |  | FLOWLINE ISB 307Z Vers MFD-ISB |  | Relvé Topoghraphique | [7 empty] | RFI annulée | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0053 |  | 2026-05-12 |  | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | PK (9+380 au 9+700 )(11+078 au 11+430 ) (11+000au 12+140 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G7-PPL-RFI-0062 |  | 2026-05-13 | FLOWLINE ISB 307Z Vers MFD-ISB |  | Relvé Topoghraphique | [8 empty] | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G26-PPL-RFI-0063 |  | 2026-06-13 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | PK (9+380 au 9+700 )(11+078 au 11+430 ) (11+000au 12+140 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0066 |  | 2026-06-14 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la piste de travail |  |  |  | PK (9+030 au 9+297 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G6-PPL-RFI-0067 |  | 2026-06-14 | ISB-306Z |  | levie |  |  |  | PK (0+000 au 2+472 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G6-PPL-RFI-0068 |  | 2026-06-14 | ISB-306Z | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la piste de travail |  |  |  | PK (1+042 au 2+280 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G6-PPL-RFI-0070 |  | 2026-06-19 | ISB-306Z | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la piste de travail |  |  |  | PK (0+250 au 0+684 ) (0+700 au 1+042 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G8-PPL-RFI-0071 |  | 2026-06-21 | ISB-308Z | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la piste de travail |  |  |  | PK (0+121 au 1+097 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G6-PPL-RFI-0072 |  | 2026-06-23 | ISB-306Z | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de pipe |  |  |  | PK (0+108 au 0+606 )(0+758 au 2+297 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G8-PPL-RFI-0073 |  | 2026-06-23 | ISB-308Z | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de pipe |  |  |  | PK (0+121 au 1+097 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G8-PPL-RFI-0074 |  | 2026-06-22 | ISB-308Z |  | levie topo |  |  |  | PK (0+000 au 1+288 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G7-PPL-RFI-0075 |  | 2026-06-25 | ISB-307Z | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la piste de travail |  |  |  | PK (0+000 au 1+332 ) (1+350 au 1+800 ) (1+820 au 3+469 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G7-PPL-RFI-0081 |  | 2026-07-03 | ISB-307Z TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de la ligne |  |  |  | PK (0+200 au 1+257 ) (1+408 au 1+735 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G7-PPL-RFI-0083 |  | 2026-07-06 | ISB-307Z TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage |  |  |  | PK (0+120 au 0+200 ) (1+886 au 1+965 ) (2+071 au 3+469 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Cintrage | 21063-G0-PPL-RFI-0085 |  | 2026-07-08 |  | 21061-0000-PPL-SPC-0008 | Cintrage à froid | [8 empty] | PPL |  |  | 08:00
Relevé topographique | 21063-G9-PPL-RFI-0086 |  | 2026-07-10 | FLOWLINE ISB 309Z |  | Relvé Topoghraphique | [8 empty] | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G9-PPL-RFI-0088 |  | 2026-07-13 | ISB-309 | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la piste de travail |  |  |  | PK (5+018 to 1+782) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G7-PPL-RFI-0089 |  | 2026-07-13 | ISB-309 TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de la ligne |  |  |  | PK (4+836 to 3+369) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G25-PPL-RFI-0094 |  | 2026-07-16 | ISB to ISW | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la piste de travail |  |  |  | PK(0+000 to 1+581) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G9-PPL-RFI-0095 |  | 2026-07-16 | ISB-309 TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de la ligne |  |  |  | PK(3+369 au 2+754) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G9-PPL-RFI-0096 |  | 2026-07-21 | ISB-309 TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de la ligne |  |  |  | PK(2+754 au 2+295 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G25-PPL-RFI-0099 |  | 2026-07-24 | ISB to ISW | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la piste de travail |  |  |  | PK(1+581 to 4+421 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G9-PPL-RFI-0100 |  | 2026-07-24 | ISB-309 | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la piste de travail |  |  |  | PK (1+782 to 0+000 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G9-PPL-RFI-0101 |  | 2026-07-25 | ISB-309 TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de la ligne |  |  |  | PK (2+294 au 0+475) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G25-PPL-RFI-0105 |  | 2026-08-06 | ISB to ISW | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la piste de travail |  |  |  | PK (4+421 au 11+187) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Piste de travail | 21063-G26-PPL-RFI-0109 |  | 2026-08-09 | ISW TO CPF | 21063-G0-PPL-PR-0007 | Inspection final de la piste de travail |  |  |  | 0+020 to 5+431 |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G26-PPL-RFI-0116 |  | 2026-08-16 | ISB-309 TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de la ligne |  |  |  | PK (24+500 au 23+258)PK |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G2-PPL-RFI-0119 |  | 2026-08-19 |  | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | PK (0+096 au 1+134 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Enrobage | 21063-G2-PPL-RFI-0121 |  | 2026-08-20 |  | 21061-0000-COP-SPC-0005 | Inspection test d'adherence des joints enrobes |  |  |  | PK (0+096 au 1+134 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Lit de pose | 21063-G2-PPL-RFI-0126 |  | 2026-08-22 |  |  | Inspection preparation de lit de pose dans la tranchée |  |  |  | PK (0+096 au 1+134 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Mise en fouille | 21063-G2-PPL-RFI-0127 |  | 2026-08-22 |  | 21063-G0-PPL-PR-0011 | Inspection preparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation |  |  |  | PK (0+096 au 1+134 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Enrobage | 21063-G3-PPL-RFI-0130 |  | 2026-08-24 |  | 21061-0000-COP-SPC-0005 | Inspection test d'adherence des joints enrobes |  |  |  | PK (0+050 au 0+602 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G26-PPL-RFI-0132 |  | 2026-08-25 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de la ligne |  |  |  | PK (0+050 au 0+602 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G3-PPL-RFI-0134 |  | 2026-08-27 |  | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | (0+050 au 0+602 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Pré-remblai | 21063-G2-PPL-RFI-0135 |  | 2026-08-28 |  |  | Inspection POSE DE PETIT-REMBLAI |  |  |  | PK (0+096 au 1+134 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G26-PPL-RFI-0136 |  | 2026-08-29 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de la ligne |  |  |  | PK (21+000 au 19+761 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Lit de pose | 21063-G3-PPL-RFI-0143 |  | 2026-09-01 |  |  | inspection preparation de lit de pose dans la tranchee |  |  |  | PK (0+602 au 0+420 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Mise en fouille | 21063-G3-PPL-RFI-0144 |  | 2026-09-01 |  | 21063-G0-PPL-PR-0011 | Inspection preparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation |  |  |  | PK (0+602 au 0+420 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G26-PPL-RFI-0145 |  | 2026-09-01 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de la ligne |  |  |  | PK (19+400 au 16+600 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G3-PPL-RFI-0150 |  | 2026-09-03 |  | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | (0+420 au 0+132 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Lit de pose | 21063-G3-PPL-RFI-0151 |  | 2026-09-01 |  |  | inspection preparation de lit de pose dans la tranchee |  |  |  | PK (0+420 au 0+132 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Mise en fouille | 21063-G3-PPL-RFI-0152 |  | 2026-09-04 |  | 21063-G0-PPL-PR-0011 | Inspection preparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation |  |  |  | PK (0+420 au 0+132 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Enrobage | 21063-G4-PPL-RFI-0153 |  | 2026-09-05 |  | 21061-0000-COP-SPC-0005 | Inspection test d'adherence des joints enrobes ISB-304 |  |  |  | Pk (0+075 au 2+329) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G4-PPL-RFI-0154 |  | 2026-09-05 | ISB-304 | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | PK (0+075 au 0+602 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G26-PPL-RFI-0155 |  | 2026-09-05 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de la ligne |  |  |  | PK (16+600 au 13+069 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Mise en fouille | 21063-G4-PPL-RFI-0157 |  | 2026-09-06 | ISB-304 | 21063-G0-PPL-PR-0011 | Inspection preparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation |  |  |  | PK (0+075 au 0+602 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Lit de pose | 21063-G4-PPL-RFI-0156 |  | 2026-09-06 | ISB-304 |  | inspection preparation de lit de pose dans la tranchee |  |  |  | PK (0+075 au 0+602 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G4-PPL-RFI-0159A |  | 2026-09-07 |  | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | PK (0+602 au 1+225 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Mise en fouille | 21063-G4-PPL-RFI-0160 |  | 2026-09-08 |  | 21063-G0-PPL-PR-0011 | Inspection Préparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation |  |  |  | PK (0+602 au 1+ 225) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G26-PPL-RFI-0162 |  | 2026-09-10 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de la ligne | [8 empty] | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G4-PPL-RFI-0169 |  | 2026-09-12 |  | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | PK (1+225 au 1+911 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Lit de pose | 21063-G4-PPL-RFI-0170 |  | 2026-09-13 |  |  | inspection preparation de lit de pose dans la tranchee |  |  |  | PK (0+075 au 0+602 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Mise en fouille | 21063-G4-PPL-RFI-0171 |  | 2026-09-13 | ISB-304 | 21063-G0-PPL-PR-0011 | Inspection Préparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation |  |  |  | PK (1+ 225 au 1+ 911) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G26-PPL-RFI-0172 |  | 2026-09-13 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de la ligne | [8 empty] | PPL |  |  | 08:00
Enrobage | 21063-G4-PPL-RFI-0173 |  | 2026-09-14 |  | 21061-0000-COP-SPC-0005 | Inspection Test d’adhérence des joints enrobés |  |  |  | PK (du 2+ 329 au 4+110 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Enrobage | 21063-G6-PPL-RFI-0174 |  | 2026-09-14 |  | 21061-0000-COP-SPC-0005 | Inspection Test d’adhérence des joints enrobés |  |  |  | PK (du 0+100 au 2+ 290) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G4-PPL-RFI-0177 |  | 2026-09-14 |  | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée au tronçon |  |  |  | PK (du 1 + 911 au 2 + 315) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Lit de pose | 21063-G4-PPL-RFI-0178 |  | 2026-09-15 | ISB 304 TO ISB MFD |  | Inspection Préparation de lit de pose dans la tranchée |  |  |  | PK (du 1 + 911 au 2 + 315) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Mise en fouille | 21063-G4-PPL-RFI-0179 |  | 2026-09-15 | ISB 304 TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0011 | Inspection Préparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation |  |  |  | PK (du 1 + 911 au 2 + 315) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Ouverture de la tranchée | 21063-G4-PPL-RFI-0183 |  | 2026-09-19 | ISB 304 TO ISB MFD | 21061-0000-PPL-TDW-0009 | Inspection final de la tranchée |  |  |  | PK (du 1 + 911 au 2 + 315) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Enrobage | 21063-G4-PPL-RFI-0187 |  | 2026-09-22 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-COP-SPC-0005 | Inspection Test d’adhérence des joints enrobés |  |  |  | PK (du 2+ 329 au 4+110 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Cintrage | 21063-G4-PPL-RFI-0188 |  | 2026-09-22 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-PPL-SPC-0008 | Ciintrage a froid de pipe X52 16'' |  |  |  | THICKNESS 9,52 |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Mise en fouille | 21063-G4-PPL-RFI-0189 |  | 2026-09-23 | ISB 304 TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0011 | Mise en Fouille de la Canalisation et contrôle par balai électrique du tronçon de canalisation pendant la mise en fouille. |  |  |  | PK (du 2 + 315 au 4+100 ) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Pré-remblai | 21063-G4-PPL-RFI-0191 |  | 2026-09-27 | ISB 304 TO ISB MFD |  | Inspection Pose de Petit-remblai |  |  |  | pk 2+115 to 4+010 |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Mise en fouille | 21063-G3-PPL-RFI-0192 |  | 2026-09-27 | ISB 303 TO ISB MFD | 21063-G0-PPL-PR-0011 | • Mise en Fouille de la Canalisation et contrôle par balai électrique du tronçon de canalisation pendant la mise en fouille. |  |  |  | / |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G25-PPL-RFI-0193 |  | 2026-10-01 | isb -ISW | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de la ligne |  |  |  | pk 0+300 to 2+664 |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Enrobage | 21063-G26-PPL-RFI-0194 |  | 2026-10-01 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-COP-SPC-0005 | Inspection Test d’adhérence des joints enrobés |  |  |  | PK (19+650 to 16+000) |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Pré-remblai | 21063-G4-PPL-RFI-0195 |  | 2026-10-01 | ISB 303 TO ISB MFD |  | Inspection Pose de Petit-remblai |  |  |  | 0+020 to 0+600 |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Transport et bardage | 21063-G26-PPL-RFI-0196 |  | 2026-10-03 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0009 | Bardage de la ligne | [8 empty] | PPL |  |  | 08:00
Lit de pose | 21063-G26-PPL-RFI-0197 |  | 2026-10-07 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-COP-SPC-0005 | inspection preparation de lit de pose dans la tranchee |  |  |  | 4+500 to 24+045 et 23+998 au 23+899 et 23+849 au 750 |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Mise en fouille | 21063-G26-PPL-RFI-0198 |  | 2026-10-07 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21063-G0-PPL-PR-0011 | • Mise en Fouille de la Canalisation et contrôle par balai électrique du tronçon de canalisation pendant la mise en fouille. |  |  |  | T-01 et T-02 et T-03 entre PK 24+500 et PK 23+750 |  |  |  |  | PPL |  |  | 08:00
Lit de pose | 21063-G26-PPL-RFI-0200 | 002 | 2026-10-13 | TRUNKLINE FROM ISW MFD TO TFTⅡCPF | 21061-0000-COP-SPC-0005 | inspection preparation de lit de pose dans la tranchee |  |  |  | 23+720 TO 23+000 ET 22+950 TO 22+475 ET 22+450 TO 22+010 ET 21+920 TO 21+210 |  | 2345 |  |  | PPL |  |  | 08:00
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL

## RFI
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
Demande d’inspection ( RFI )
|  |  |  | RFI No: | 21063-G26-PPL-RFI-0200
◀ Choisissez le RFI dans la case « RFI nº » (liste déroulante)
Heure de réception |  | CPECC QA/QC |  |  | GTFT QA/QC
|  | Nom/Date : |  |  | Nom/Date :
Item No. | heure | Description de l'inspection | Point d'inspection
|  |  | C3 |  | C1 | CA | TPI1 | TPI2
|  |  | CST | QCI
CONCLUSION DE L'INSPECTION
APPROBATION |  | C3 |  |  | C1 |  | CA
|  | CST | QCI
Nom
Signature
Date

## RFI interne
| DEMANDE D'INSPECTION | DIN-SMG-CQ-84 | SAISIE (non imprimé)
|  | Date : 26/10/20 | RFI du Registre (liste) | 21063-G4-PPL-RFI-0171
|  | Page : 1/1 | N° demande d'inspection interne | 21063-G3-PPL-RFI-0069
|  |  | Corps d'état | GENIE MECANIQUE
Projet : Développement des champs gaziers de TFT II contrat & commissionning « réseau de collecte TFT sud off site –raccordement de vingt –quatre (24) puits producteur de gaz |  |  | Demandée par | KHOUBZI ABDELMOUNAIM
|  |  | Fonction | INGENIEUR MECANIQUE
|  |  | Heure de la demande | 07:00
|  |  | Type d'inspection / Essai | visuel
|  |  | Heure prévue (si vide au Registre) | 08:00
Heure de réception (= heure du haut)
Calcul – ligne Registre
Remarque : |  |  | Calcul – date RFI (Registre)
Demande reçue par : |  |  | Calcul – date demande interne (veille)
◀ La fiche à gauche se remplit seule. Les cases jaunes sont modifiables.

## PV Ouverture
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
PROCÈS-VERBAL OUVERTURE DE LA TRANCHÉE
Ouvrages
Plan nº | [5 empty] | ◀ Choisissez le RFI dans la case « RFI nº » (liste déroulante)
Désignation
Rapport nº |  | RFI nº |  | 21063-G26-PPL-RFI-0016
Inspection |  |  |  |  | jugement
Vérification de la profondeur de la tranchée selon diamètre de pipe et zone
Vérification de la largeur de la tranchée
Conclusion de l’inspection
APPROBATION | C3 |  | C1 |  | CA
| CST | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Piste
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
PROCÈS VERBAL D’AMENAGEMENT DE LA PISTE DE TRAVAIL / PISTE DE SERVICE
Ouvrages
Plan nº | [5 empty] | ◀ Choisissez le RFI dans la case « RFI nº » (liste déroulante)
Désignation
Rapport nº |  | RFI nº |  | 21063-G26-PPL-RFI-0002
Certificat des matériaux utilisés
Compactage selon spec projet
Marquage et repérage de la limite de la piste
Largeur de la piste
Localisation et Protection des Installations Existantes
Conclusion de l’inspection
APPROBATION | C3 |  | C1 |  | CA
| CST | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Bardage
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
Procès-Verbal de transport et bardage Pipe
Ouvrages
Plan nº | [8 empty] | ◀ Choisissez le RFI dans la case « RFI nº » (liste déroulante)
Désignation
Rapport nº |  |  |  | DI/ (RFI) nº |  |  | 21063-G9-PPL-RFI-0095
Inspection | [7 empty] | jugement
N° | N° pipe | N° de coulée | Diamètre | EP mm | Long (ml) | Contrôle visuel
Conclusion de l’inspection
APPROBATION |  | C3 |  |  |  | C1 |  | CA
|  | CST |  | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Cintrage
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
Procès-Verbal De Cintrage Pipe
Ouvrages
Plan nº | [6 empty] | ◀ Choisissez le RFI dans la case « RFI nº » (liste déroulante)
Désignation
Rapport nº |  | DI/ (RFI) nº |  |  | 21063-G4-PPL-RFI-0188
Caractéristique De La Section
N° pipe | N° de coulée | Diamètre | Matériel | Epaisseur Nominale (mm) |  | Epaisseur Mesurée (mm)
Jauge 97 % ND interne appliqué
Vérification de la section cintrée
Position longitudinale de la soudure
Évaluation générale
Conclusion de l’inspection
APPROBATION | C3 |  |  | C1 |  | CA
| CST | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Enrobage
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
Procès-Verbal d’enrobage
◀ Choisissez le RFI dans la case « RFI nº » (liste déroulante)
[8 empty] | DI/ (RFI) No : |  | 21063-G26-PPL-RFI-0194
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Abrasif | [7 empty] | Temp de l'air
Apprêt / FBE | [7 empty] | Point de rosée
HSS | [7 empty] | Humidité relative (RH)
Solvant | [7 empty] | Qualité de l'air comprimé
SURFACE PREPARATION | [6 empty] | FINAL INSPECTION AND TESTING
N° de joint | État de surface avant sablage | Temp de surface | Profil de sablage µm | Chlorures en surface µg/cm² | Test poussière (ruban adhésif) | Température de préchauffage °C | Visuel | Test d'adhérence | Détection de porosités (Holiday Test – 25 kV / 100) | Accepté / Rejeté | Remarques
Conclusion de l’inspection
APPROBATION |  |  | C3 | [5 empty] | C1 |  | CA
|  |  | CST |  |  | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Lit de pose
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
Procès-Verbal de Lit de Pose
Ouvrages
Plan nº | [5 empty] | ◀ Choisissez le RFI dans la case « RFI nº » (liste déroulante)
Désignation
Rapport nº |  | DI/ (RFI) nº |  | 21063-G26-PPL-RFI-0200
Inspection |  |  |  |  | jugement
Ne contient pas de matériaux organiques
Matériaux du lit de pose conformes aux plans et spécifications
L’épaisseur du lit de pose est conforme aux plans et spécifications
Conclusion de l’inspection
APPROBATION | C3 |  | C1 |  | CA
| CST | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Mise en fouille
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
Procès-Verbal de Mise en fouille
Ouvrages
Plan nº | [5 empty] | ◀ Choisissez le RFI dans la case « RFI nº » (liste déroulante)
Désignation
Rapport nº |  | DI/ (RFI) nº |  | 21063-G2-PPL-RFI-0127
Inspection |  |  |  |  | jugement
Lit de pose conforme aux plans et spécifications
Condition du fond de la tranchée
Hauteur et largeur de la tranchée conformes aux plans et spécifications
Toutes les soudures de la section à enterrer sont radiographiées et acceptées, fiche tronçon signée et disponible sur site pour entamer la pose du tronçon.
Revêtement des joints de soudures achevé
Balai Electrique
Type/Modèle d'équipement de test :
Numéro de série :
Date d'étalonnage :
Certificat d'étalonnage :
Epaisseur moyenne du revêtement (mm) :
Tension de test (kV) :
Contrôle au balai électrique achevé avec résultats satisfaisants
Conclusion de l’inspection
APPROBATION | C3 |  | C1 |  | CA
| CST | QCI
Nom
Signature
Date

## PV Pre-remblai
Calcul (ne pas modifier) – ligne registre :
Page 1/1
Procès-Verbal de Pré-Remblai
Ouvrages
Plan nº | [5 empty] | ◀ Choisissez le RFI dans la case « RFI nº » (liste déroulante)
Désignation
Rapport nº |  | DI/ (RFI) nº |  | 21063-G4-PPL-RFI-0195
Inspection |  |  |  |  | jugement
Ne contient pas de matériaux organiques
Matériaux du pré-remblai conformes aux plans et spécifications
L’épaisseur du pré-remblai est conforme aux plans et spécifications
Conclusion de l’inspection
APPROBATION | C3 |  | C1 |  | CA
| CST | QCI
Nom
Signature
Date

## Données Ouverture
RFI No | Profondeur tranchée | Largeur tranchée | Nature du terrain
21063-G26-PPL-RFI-0016 | C | C | Dune de sable

## Données Piste
RFI No | Type de végétation | Nature de terrain | Certificat des matériaux | Compactage selon spec | Marquage limite piste | Largeur de la piste | Protection install. existantes
21063-G26-PPL-RFI-0002 | Désertique | dunes de sable | NA | NA | C | C | NA

## Tubes Bardage
RFI No | N° pipe | N° de coulée | Diamètre | EP mm | Long (ml) | Contrôle visuel | Jugement | Clé (auto)
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90008 | 56491 | 6" | 7,1 | 13,32 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90132 | 56490 | 6" | 7,1 | 13,37 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90187 | 56491 | 6" | 7,1 | 12,59 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90105 | 56490 | 6" | 7,1 | 13,30 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90147 | 56490 | 6" | 7,1 | 12,76 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90022 | 56491 | 6" | 7,1 | 12,91 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90146 | 56490 | 6" | 7,1 | 12,57 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90067 | 56491 | 6" | 7,1 | 13,31 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90184 | 56491 | 6" | 7,1 | 12,98 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90534 | 56492 | 6" | 7,1 | 13,44 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90170 | 56490 | 6" | 7,1 | 12,78 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90086 | 56491 | 6" | 7,1 | 12,97 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90160 | 56490 | 6" | 7,1 | 12,85 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90174 | 56490 | 6" | 7,1 | 12,94 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90172 | 56490 | 6" | 7,1 | 13,22 |  | C
21063-G2-PPL-RFI-0050 | 90077 | 56491 | 6" | 7,1 | 12,16 |  | C

## Données Cintrage
RFI No | N° pipe | N° de coulée | Diamètre | Matériel | Ep. nominale (mm) | Ep. mesurée (mm) | Rayon de courbure | Angle | Jauge 97 % ND | Extrémités ≥ 1.5 m | Traçabilité | Évaluation générale
21063-G4-PPL-RFI-0188 | 2083690 | 15421105 | 16" | CC | 9.52 | 9.51 | 40 x ND | 29.01° | Oui | Oui | C | Acc

## Données Enrobage
RFI No | Lot abrasif | Lot apprêt / FBE | Lot HSS | Lot solvant | Temp air 1 | Temp air 2 | Temp air 3 | Temp air 4 | Point rosée 1 | Point rosée 2 | Point rosée 3 | Point rosée 4 | Humidité 1 | Humidité 2 | Humidité 3 | Humidité 4 | Air comprimé 1 | Air comprimé 2 | Air comprimé 3 | Air comprimé 4
21063-G26-PPL-RFI-0194 | 543/DE/UG/LTPS/2024 | 62211014 | 22-B-1457 |  | 26 °C | 29 °C | 35 °C | 39 °C | 15 | 14 | 12.5 | 11 | 39 % | 30 % | 20 % | 16 % | ok | ok | ok | ok

## Joints Enrobage
RFI No | N° de joint | État surface avant sablage | Temp surface | Profil sablage µm | Chlorures µg/cm² | Test poussière | Temp préchauffage °C | Visuel | Test d'adhérence | Holiday test | Accepté / Rejeté | Remarques | Clé (auto)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1596 | OK | 36 C° | 68 | 15 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1597 | OK | 36 C° | 73 | 18 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1598 | OK | 36 C° | 79 | 17 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1599 | OK | 36 C° | 79 | 17 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1600 | OK | 36 C° | 61 | 14 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1601 | OK | 36 C° | 65 | 18 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1602 | OK | 36 C° | 65 | 18 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1605 | OK | 37 C° | 78 | 15 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1606 | OK | 37 C° | 75 | 15 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1585 | OK | 37 C° | 73 | 17 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)
21063-G26-PPL-RFI-0194 | JN°1587 | OK | 37 C° | 70 | 18 | OK | 50 | OK | / | OK | OK | Dust test ( T-2)

## Données Mise en fouille
RFI No | Lit de pose conforme | Fond de tranchée | Hauteur/largeur tranchée | Soudures radiographiées | Revêtement joints achevé | Équipement de test | N° de série | Date d'étalonnage | Certificat d'étalonnage | Ép. moy. revêtement | Tension de test | Contrôle balai
21063-G2-PPL-RFI-0127 | C | C | C | C | C | ISOTEST inspect 35 | 45224 | 2026-03-25 | N° E 009/2026 | 3.6mm | 25 KV | ACC

## ITP
Correspondance Type + Désignation → item ITP (la 1re ligne qui correspond est retenue ; mot-clé vide = valeur par défaut du type) |  |  | Points d'intervention extraits des ITP (CST et QCI = GTP/ENGTP ; C1 = C1/CPECC ; CA ; TPI1 = TPI ; TPI2 = LRA ; NA = -)
Type | Mot-clé dans la Désignation | Clé ITP | Clé ITP | Document ITP | Item No | Activité | CST | QCI | C1 | CA | TPI1 | TPI2
Relevé topographique |  | 0053-2.3 | 0053-1.1 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 1.1 | Vérifier que les plans de construction concernés sont approuvés. S’assurer de l’approbation de la spécification, procédure et du présent document qui couvre l’activité de construction pipeline | P | P | R | R | - | -
Piste de travail |  | 0053-2.3 | 0053-1.2 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 1.2 | Vérification de la disponibilité des instruments de contrôle et de mesure avec certificats d’étalonnage ou de conformité en cours de validité Vérifier que ces instruments fonctionnent correctement avant le démarrage des travaux. | P | P | R | R | - | -
Ouverture de la tranchée |  | 0053-2.4 | 0053-1.3 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 1.3 | Matériel Inspection : pour s’assurer qu’il n’y a aucun dommage physique, tous les matériaux/Accessoires sont conformes aux exigences du projet. | P | P | R | R | - | -
Transport et bardage |  | 0053-2.5 | 0053-1.4 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 1.4 | Manutention, Triage et Stockage de Tubes. | P | P | W | W | - | -
Cintrage | diamètre int | 0053-2.7 | 0053-1.5 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 1.5 | Analyse chimique de l’eau | P | P | R | R | H | -
Cintrage | diametre int | 0053-2.7 | 0053-2.1 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.1 | Permis et Autorisations de travail | P | P | H | H | - | -
Cintrage | jauge | 0053-2.7 | 0053-2.2 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.2 | Localisation et Protection des Installations Existantes. Signalisation des lignes Électriques Aériennes | P | P | S | S | - | -
Cintrage |  | 0053-2.6 | 0053-2.3 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.3 | Relevé Topographique Pré-construction. Inspection final de la Piste de travail | P | P | R | R | - | -
Lit de pose |  | 0053-2.8 | 0053-2.4 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.4 | Inspection de Profil et Dimensions de la Tranchée | P | P | W | W | - | -
Mise en fouille | prépar | 0053-2.9 | 0053-2.5 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.5 | Bardage de pipe | P | P | W | W | - | -
Mise en fouille | prepar | 0053-2.9 | 0053-2.6 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.6 | Cintrage à Froid de pipe. | P | P | H | H | - | -
Mise en fouille |  | 0053-2.10 | 0053-2.7 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.7 | Vérification du diamètre intérieur du pipe cintré | P | P | H | H | - | -
Pré-remblai |  | 0053-2.11 | 0053-2.8 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.8 | Préparation de lit de pose dans la tranchée | P | P | W | W | - | -
Enrobage | adh | 0051-08 | 0053-2.9 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.9 | Préparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation. | P | P | W | W | - | -
Enrobage | sablage | 0051-05 | 0053-2.10 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.10 | Mise en Fouille de la Canalisation et contrôle par balai électrique du tronçon de canalisation pendant la mise en fouille. | P | P | H | H | - | -
Enrobage | répar | 0051-09 | 0053-2.11 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.11 | Pose de Petit-remblai | P | P | W | W | - | -
Enrobage | repar | 0051-09 | 0053-2.12 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.12 | Remblai final de la tranchée après pose de grillage avertisseur du câble fibre optique. | P | P | W | W | - | -
Enrobage | balai | 0051-07 | 0053-2.13 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.13 | Croisement de Piste | P | P | H | H | - | -
Enrobage |  | 0051-06 | 0053-2.14 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.14 | Croisement de Routes | P | P | H | H | - | -
|  |  | 0053-2.15 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.15 | Croisement des installations Enterrées (ex; Pipeline) | P | P | H | H | - | -
|  |  | 0053-2.16 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.16 | Croisement de Rivières et Fils d’Eau | P | P | H | H | - | -
|  |  | 0053-2.17 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.17 | Croisement des câbles souterrain | P | P | W | W | - | -
|  |  | 0053-2.18 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.18 | Croisement des lignes électrique | P | P | W | W | - | -
|  |  | 0053-2.19 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.19 | Vérification du dossier Test pack | P | P | H | H | - | H
|  |  | 0053-2.20 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.20 | Ramonage | P | P | W | W | - | -
|  |  | 0053-2.21 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.21 | Calibrage | P | P | W | W | - | -
|  |  | 0053-2.22 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.22 | Remplissage en eau de la canalisation | P | P | W | W | - | -
|  |  | 0053-2.23 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.23 | Pressurisation et dépressurisation | P | P | W | W | - | -
|  |  | 0053-2.24 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.24 | Dès l'achèvement de l'opération de la pressurisation une période de stabilisation thermique de 24 h sera observée, selon la procédure de test hydrostatique | P | P | W | W | - | -
|  |  | 0053-2.25 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.25 | test de présence d 'air | P | P | H | H | - | H
|  |  | 0053-2.26 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.26 | Test de résistance et d’étanchéité | P | P | H | H | - | H
|  |  | 0053-2.27 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.27 | Vidange Et Essuyage de la Canalisation | P | P | W | W | - | -
|  |  | 0053-2.28 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.28 | installation de balises sur canalisation | P | P | W | W | - | -
|  |  | 0053-2.29 | 21063-G0-QAQC-ITP-0053 | 2.29 | Dossier final | P | P | R | R | - | -
|  |  | 0051-01 | 21063-G0-QAQC-ITP-0051 | 01 | Contrôle des équipements d'inspection, d'essai et de mesure | R | R | R | R | - | -
|  |  | 0051-02 | 21063-G0-QAQC-ITP-0051 | 02 | Approbation des matériaux | H | H | R | R | - | -
|  |  | 0051-03 | 21063-G0-QAQC-ITP-0051 | 03 | Statut du document | R | R | R | R | - | -
|  |  | 0051-04 | 21063-G0-QAQC-ITP-0051 | 04 | Qualification et de compétences du personnel chargé de l’enrobage (coating) | H | H | H | H | - | -
|  |  | 0051-05 | 21063-G0-QAQC-ITP-0051 | 05 | Sablage des joints de soudure. | H | H | W | W | - | -
|  |  | 0051-06 | 21063-G0-QAQC-ITP-0051 | 06 | Enrobage des joints de soudure après test de rugosité. | H | H | W | W | - | -
|  |  | 0051-07 | 21063-G0-QAQC-ITP-0051 | 07 | Bali électrique | H | H | H | H | - | -
|  |  | 0051-08 | 21063-G0-QAQC-ITP-0051 | 08 | Test d’adhérence des joints enrobés | H | H | H | H | - | -
|  |  | 0051-09 | 21063-G0-QAQC-ITP-0051 | 09 | Réparation du revêtement test final avant le baissement de la canalisation dans la tranchée | H | H | W | W | - | -
|  |  | 0051-10 | 21063-G0-QAQC-ITP-0051 | 10 | Dossier final | R | R | R | R | - | -

## Paramètres
Clé | Formulaire | Titre du projet (en-tête) | Code document | Date
RFI | Demande d'inspection (RFI) | Développement des champs gaziers de TFT II Contrat construction & commissionning « réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz » | 21063-G0-QAQC-QC-0001 | 13/05/2025
OUV | PV Ouverture de la tranchée | réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz | 21063-G0-PPL-RT-0109 | 04/07/2025
PIS | PV Piste de travail | réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz | 21063-G0-PPL-RT-0108 | 04/07/2025
BAR | PV Transport et bardage | réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz | 21063-G0-PPL-RT-0110 | 04/07/2025
CIN | PV Cintrage | réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz | 21063-G0-PPL-RT-0111 | 04/07/2025
ENR | PV Enrobage | Développement des champs gaziers de TFT II Contrat construction & commissionning « réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz » | 21063-G0-PPL-RT-0115 | 04/05/2026
LIT | PV Lit de pose | réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz | 21063-G0-PPL-RT-0112 | 04/07/2025
MEF | PV Mise en fouille | réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz | 21063-G0-PPL-RT-0116 | 04/07/2025
PRE | PV Pré-remblai | réseau de collecte TFT sud offsite- raccordement de vingt-quatre (24) puits producteurs de gaz | 21063-G0-PPL-RT-0113 | 04/07/2025

## Listes (hidden)
Type | Conclusion | C/NC | Oui/Non/NA | C/NC/NA | Oui/Non | Points | Végétation | Nature terrain (piste) | Nature terrain (tranchée) | Évaluation | Balai | Ouverture de la tranchée | Piste de travail | Transport et bardage | Cintrage | Enrobage | Lit de pose | Mise en fouille | Pré-remblai
Ouverture de la tranchée | Accepté | C | Oui | C | Oui | P | Zone dégagée | nature | Dune de sable | Acc | ACC
Piste de travail | Rejeté | NC | Non | NC | Non | W | Cultivée | Relief | Rocheux | Rej | NACC
Transport et bardage | Non applicable |  | NA | NA |  | H | Désertique | Terrain désertique | semi rocheux
Cintrage | [5 empty] | R | Marécageuses | dunes de sable | Autres
Enrobage | [5 empty] | - | Bois
Lit de pose | [6 empty] | Autres
Mise en fouille
Pré-remblai
Relevé topographique

## Journal corrections
Feuille | Cellule | Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur
Registre | A2 | Type | Relevé Topographique pré-construction | Relevé topographique
Registre | A3 | Type | Inspection piste de travail | Piste de travail
Registre | A4 | Type | Relevé Topographique pré-construction | Relevé topographique
Registre | K4 | PK début | pk (12+200 Au 16+300 ) (19+450 Au 24+730 ) | pk (12+200 Au 16+300 ) (19+450 Au 24+730 )
Registre | A5 | Type | piste de travail | Piste de travail
Registre | A6 | Type | piste de travail | Piste de travail
Registre | A7 | Type | piste de travail | Piste de travail
Registre | A8 | Type | piste de travail | Piste de travail
Registre | A9 | Type | piste de travail ISW-CPF | Piste de travail
Registre | A10 | Type | Relevé Topographique pré-construction | Relevé topographique
Registre | K10 | PK début | pk (21+211 Au 22+100 ) (22+130 Au 22+230 ) | pk (21+211 Au 22+100 ) (22+130 Au 22+230 )
Registre | A11 | Type | piste de travail | Piste de travail
Registre | K11 | PK début | PK( 21+200 Au 22+100 ) (22+130 Au 22+230 ) | PK( 21+200 Au 22+100 ) (22+130 Au 22+230 )
Registre | A12 | Type | piste de travail | Piste de travail
Registre | K12 | PK début | PK( 22+300 Au 22+850 )(22+900 Au 23+250 ) (23+300 Au 23+350) | PK( 22+300 Au 22+850 )(22+900 Au 23+250 ) (23+300 Au 23+350)
Registre | A13 | Type | piste de travail ISW-CPF | Piste de travail
Registre | A14 | Type | Relevé Topographique pré-construction | Relevé topographique
Registre | K14 | PK début | pk (16+300 Au 18+650 ) | pk (16+300 Au 18+650 )
Registre | A15 | Type | piste de travail | Piste de travail
Registre | A16 | Type | Inspection piste de travail ISW-CPF | Piste de travail
Registre | A17 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | A18 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | A19 | Type | Relevé Topographique pré-construction | Relevé topographique
Registre | K19 | PK début | pk (10+687 Au 12+053 ) | pk (10+687 Au 12+053 )
Registre | A20 | Type | Relevé Topographique pré-construction | Relevé topographique
Registre | A21 | Type | Relevé Topographique pré-construction ISW/CPF | Relevé topographique
Registre | A22 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K22 | PK début | ( 24+110 au 24+180 ) ( 24+190 au 24+360 ) | ( 24+110 au 24+180 ) ( 24+190 au 24+360 )
Registre | A23 | Type | piste de travail | Piste de travail
Registre | A24 | Type | piste de travail | Piste de travail
Registre | K24 | PK début | PK( 9+470 Au 9+700 ) ( 10+720 Au 10+580 ) | PK( 9+470 Au 9+700 ) ( 10+720 Au 10+580 )
Registre | A25 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K25 | PK début | PK( 24+180 Au 24+190) ( 24+360 Au 24+680 ) | PK( 24+180 Au 24+190) ( 24+360 Au 24+680 )
Registre | A26 | Type | piste de travail | Piste de travail
Registre | K26 | PK début | PK( 10+200 Au 10+580 ) | PK( 10+200 Au 10+580 )
Registre | A27 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K27 | PK début | PK 23+ 000 AU PK 23+270 23+290 AU PK 23+330) | PK 23+ 000 AU PK 23+270 23+290 AU PK 23+330)
Registre | A28 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K28 | PK début | 22+ 816 AU PK 23+000 22+237 AU PK 22+779 | 22+ 816 AU PK 23+000 22+237 AU PK 22+779
Registre | A29 | Type | Relvé Topoghraphique | Relevé topographique
Registre | E29 | Ouvrage | ISB 302Z Vers MFD-ISB | ISB 302Z Vers MFD-ISB
Registre | A30 | Type | Relvé Topoghraphique | Relevé topographique
Registre | A31 | Type | Relvé Topoghraphique | Relevé topographique
Registre | A32 | Type | Tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K32 | PK début | 21+ 401 AU 21+550 21+600 au 22+250 | 21+ 401 AU 21+550 21+600 au 22+250
Registre | A33 | Type | Piste de travail | Piste de travail
Registre | K33 | PK début | 5+431 au 6+952 et 7+135 au 7+231 7+373 au 7+980 et 8+060 au 8+549 | 5+431 au 6+952 et 7+135 au 7+231 7+373 au 7+980 et 8+060 au 8+549
Registre | A34 | Type | Piste de travail | Piste de travail
Registre | E34 | Ouvrage | ISB-302 | ISB-302
Registre | K34 | PK début | PK 0+000 au 0+650 | PK 0+000 au 0+650
Registre | A35 | Type | Piste de travail | Piste de travail
Registre | E35 | Ouvrage | ISB-303 | ISB-303
Registre | K35 | PK début | PK 0+000 au 0+619 | PK 0+000 au 0+619
Registre | A36 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K36 | PK début | PK (7+ 800 AU 8+000 et 8+020 AU 9+170) (9+ 710 AU 9+850 et 9+900 AU 10+800) (11+ 430 AU 11+530 et 11+620 AU 11+850) | PK (7+ 800 AU 8+000 et 8+020 AU 9+170) (9+ 710 AU 9+850 et 9+900 AU 10+800) (11+ 430 AU 11+530 et 11+620 AU 11+850)
Registre | A37 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K37 | PK début | PK 14+850 au 16+200 et 19+650 au 19+730 19+780 au 21+120 et 21+160 au 21+240 21+270 au 21+350 | PK 14+850 au 16+200 et 19+650 au 19+730 19+780 au 21+120 et 21+160 au 21+240 21+270 au 21+350
Registre | A38 | Type | Piste de travail | Piste de travail
Registre | E38 | Ouvrage | ISB-304 | ISB-304
Registre | K38 | PK début | PK 2+345 au 4+146 | PK 2+345 au 4+146
Registre | A39 | Type | Piste de travail | Piste de travail
Registre | K39 | PK début | PK 9+297 au 9+584 et 9+864 au 10+314 9+864 au 10+314 et 10+803 au 11+526 | PK 9+297 au 9+584 et 9+864 au 10+314 9+864 au 10+314 et 10+803 au 11+526
Registre | A40 | Type | Relvé Topoghraphique de FLOWLINE | Relevé topographique
Registre | E40 | Ouvrage | MFD-ISB Vers MFD-ISW | MFD-ISB Vers MFD-ISW
Registre | A41 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K41 | PK début | PK (6+620 au 6+990 et 7+110 au 7+150) (7+220 au 7+020 et 16+160 au 16+850 ) | PK (6+620 au 6+990 et 7+110 au 7+150) (7+220 au 7+020 et 16+160 au 16+850 )
Registre | A42 | Type | Inspection final de la Piste de travail | Piste de travail
Registre | E42 | Ouvrage | ISB-304 to ISB MFD | ISB-304 to ISB MFD
Registre | K42 | PK début | PK 0+000 to 2+361 | PK 0+000 to 2+361
Registre | A43 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | A44 | Type | Bardage de pipe | Transport et bardage
Registre | E44 | Ouvrage | ISB-303 TO ISB MFD | ISB-303 TO ISB MFD
Registre | F44 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | K44 | PK début | PK (0+050 to 0+602 ) | PK (0+050 to 0+602 )
Registre | A45 | Type | Bardage de pipe | Transport et bardage
Registre | E45 | Ouvrage | ISB-304 TO ISB MFD | ISB-304 TO ISB MFD
Registre | F45 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | K45 | PK début | PK (2+960 to 4+110 | PK (2+960 to 4+110
Registre | A46 | Type | Piste de travail | Piste de travail
Registre | E46 | Ouvrage | ISB-302 | ISB-302
Registre | K46 | PK début | PK 0+650 au 1+156 | PK 0+650 au 1+156
Registre | A47 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K47 | PK début | PK (16+850 au 17+100 et 17+120 au 18+450 et 18+470 au 18+790 et 18+810 au 19+000) | PK (16+850 au 17+100 et 17+120 au 18+450 et 18+470 au 18+790 et 18+810 au 19+000)
Registre | A48 | Type | Bardage de pipe | Transport et bardage
Registre | E48 | Ouvrage | ISB-302 TO ISB MFD | ISB-302 TO ISB MFD
Registre | F48 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | K48 | PK début | PK (0+100 to 1+430) | PK (0+100 to 1+430)
Registre | A49 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K49 | PK début | PK (12+991 au 13+167 ) | PK (12+991 au 13+167 )
Registre | A50 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K50 | PK début | PK (11+850 au 12+100 et 12+140 au 12+300 ) | PK (11+850 au 12+100 et 12+140 au 12+300 )
Registre | A51 | Type | Bardage de pipe | Transport et bardage
Registre | E51 | Ouvrage | ISB-302 TO ISB MFD | ISB-302 TO ISB MFD
Registre | F51 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | K51 | PK début | PK(0+100 au 1+215 ) | PK(0+100 au 1+215 )
Registre | A52 | Type | Bardage de pipe | Transport et bardage
Registre | E52 | Ouvrage | ISB-304 TO ISB MFD | ISB-304 TO ISB MFD
Registre | F52 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | A53 | Type | Relvé Topoghraphique | Relevé topographique
Registre | D53 | Date d'inspection | annulée | (vide) – « RFI annulée » reporté en Remarques (O)
Registre | A54 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K54 | PK début | PK (9+380 au 9+700 )(11+078 au 11+430 ) (11+000au 12+140 ) | PK (9+380 au 9+700 )(11+078 au 11+430 ) (11+000au 12+140 )
Registre | A55 | Type | Relvé Topoghraphique | Relevé topographique
Registre | E55 | Ouvrage | FLOWLINE ISB 307Z Vers MFD-ISB | FLOWLINE ISB 307Z Vers MFD-ISB
Registre | A56 | Type | Inspection final de la tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K56 | PK début | PK (9+380 au 9+700 )(11+078 au 11+430 ) (11+000au 12+140 ) | PK (9+380 au 9+700 )(11+078 au 11+430 ) (11+000au 12+140 )
Registre | A57 | Type | Inspection final de la piste de travail | Piste de travail
Registre | K57 | PK début | PK (9+030 au 9+297 ) | PK (9+030 au 9+297 )
Registre | A58 | Type | levie | Relevé topographique
Registre | E58 | Ouvrage | ISB-306Z | ISB-306Z
Registre | A59 | Type | Inspection final de la piste de travail | Piste de travail
Registre | E59 | Ouvrage | ISB-306Z | ISB-306Z
Registre | K59 | PK début | PK (1+042 au 2+280 ) | PK (1+042 au 2+280 )
Registre | A60 | Type | Inspection final de la piste de travail | Piste de travail
Registre | E60 | Ouvrage | ISB-306Z | ISB-306Z
Registre | K60 | PK début | PK (0+250 au 0+684 ) (0+700 au 1+042 ) | PK (0+250 au 0+684 ) (0+700 au 1+042 )
Registre | A61 | Type | Inspection final de la piste de travail | Piste de travail
Registre | E61 | Ouvrage | ISB-308Z | ISB-308Z
Registre | K61 | PK début | PK (0+121 au 1+097 ) | PK (0+121 au 1+097 )
Registre | A62 | Type | Bardage de pipe | Transport et bardage
Registre | E62 | Ouvrage | ISB-306Z | ISB-306Z
Registre | F62 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | A63 | Type | Bardage de pipe | Transport et bardage
Registre | E63 | Ouvrage | ISB-308Z | ISB-308Z
Registre | F63 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | K63 | PK début | PK (0+121 au 1+097 ) | PK (0+121 au 1+097 )
Registre | A64 | Type | levie topo | Relevé topographique
Registre | E64 | Ouvrage | ISB-308Z | ISB-308Z
Registre | K64 | PK début | PK (0+000 au 1+288 ) | PK (0+000 au 1+288 )
Registre | A65 | Type | final de la piste de travail | Piste de travail
Registre | E65 | Ouvrage | ISB-307Z | ISB-307Z
Registre | K65 | PK début | PK (0+000 au 1+332 ) (1+350 au 1+800 ) (1+820 au 3+469 ) | PK (0+000 au 1+332 ) (1+350 au 1+800 ) (1+820 au 3+469 )
Registre | A66 | Type | Bardage de la ligne | Transport et bardage
Registre | F66 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | K66 | PK début | PK (0+200 au 1+257 ) (1+408 au 1+735 ) | PK (0+200 au 1+257 ) (1+408 au 1+735 )
Registre | A67 | Type | Bardage | Transport et bardage
Registre | F67 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | K67 | PK début | PK (0+120 au 0+200 ) (1+886 au 1+965 ) (2+071 au 3+469 ) | PK (0+120 au 0+200 ) (1+886 au 1+965 ) (2+071 au 3+469 )
Registre | A68 | Type | Cintrage à froid | Cintrage
Registre | A69 | Type | Relvé Topoghraphique | Relevé topographique
Registre | A70 | Type | final de la piste de travail | Piste de travail
Registre | E70 | Ouvrage | ISB-309 | ISB-309
Registre | K70 | PK début | PK (5+018 to 1+782) | PK (5+018 to 1+782)
Registre | A71 | Type | Bardage de la ligne | Transport et bardage
Registre | E71 | Ouvrage | ISB-309 TO ISB MFD | ISB-309 TO ISB MFD
Registre | F71 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | A72 | Type | final de la piste de travail | Piste de travail
Registre | E72 | Ouvrage | ISB to ISW | ISB to ISW
Registre | A73 | Type | Bardage de la ligne | Transport et bardage
Registre | E73 | Ouvrage | ISB-309 TO ISB MFD | ISB-309 TO ISB MFD
Registre | F73 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | K73 | PK début | PK(3+369 au 2+754) | PK(3+369 au 2+754)
Registre | A74 | Type | Bardage de la ligne | Transport et bardage
Registre | E74 | Ouvrage | ISB-309 TO ISB MFD | ISB-309 TO ISB MFD
Registre | F74 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | K74 | PK début | PK(2+754 au 2+295 ) | PK(2+754 au 2+295 )
Registre | A75 | Type | final de la piste de travail | Piste de travail
Registre | A76 | Type | final de la piste de travail | Piste de travail
Registre | E76 | Ouvrage | ISB-309 | ISB-309
Registre | A77 | Type | Bardage de la ligne | Transport et bardage
Registre | E77 | Ouvrage | ISB-309 TO ISB MFD | ISB-309 TO ISB MFD
Registre | F77 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | K77 | PK début | PK (2+294 au 0+475) | PK (2+294 au 0+475)
Registre | A78 | Type | final de la piste de travail | Piste de travail
Registre | E78 | Ouvrage | ISB to ISW | ISB to ISW
Registre | K78 | PK début | PK (4+421 au 11+187) | PK (4+421 au 11+187)
Registre | A79 | Type | final de la piste de travail | Piste de travail
Registre | E79 | Ouvrage | ISW TO CPF | ISW TO CPF
Registre | K79 | PK début | 0+020 to 5+431 | 0+020 to 5+431
Registre | A80 | Type | Bardage de la ligne | Transport et bardage
Registre | E80 | Ouvrage | ISB-309 TO ISB MFD | ISB-309 TO ISB MFD
Registre | F80 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | K80 | PK début | PK (24+500 au 23+258)PK | PK (24+500 au 23+258)PK
Registre | A81 | Type | final de la tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K81 | PK début | PK (0+096 au 1+134 ) | PK (0+096 au 1+134 )
Registre | A82 | Type | test d'adherence des joints enrobes | Enrobage
Registre | A83 | Type | preparation de lit de pose dans la tranchée | Lit de pose
Registre | A84 | Type | preparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation | Mise en fouille
Registre | K84 | PK début | PK (0+096 au 1+134 ) | PK (0+096 au 1+134 )
Registre | A85 | Type | test d'adherence des joints enrobes | Enrobage
Registre | A86 | Type | Bardage de la ligne | Transport et bardage
Registre | F86 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | A87 | Type | final de la tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | A88 | Type | POSE DE PETIT-REMBLAI | Pré-remblai
Registre | A89 | Type | Bardage de la ligne | Transport et bardage
Registre | F89 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | A90 | Type | preparation de lit de pose dans la tranchee | Lit de pose
Registre | A91 | Type | preparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation | Mise en fouille
Registre | A92 | Type | Bardage de la ligne | Transport et bardage
Registre | F92 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | A93 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | A94 | Type | preparation de lit de pose dans la tranchee | Lit de pose
Registre | K94 | PK début | PK (0+420 au 0+132 ) | PK (0+420 au 0+132 )
Registre | A95 | Type | preparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation | Mise en fouille
Registre | A96 | Type | test d'adherence des joints enrobes ISB-304 | Enrobage
Registre | A97 | Type | final de la tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | E97 | Ouvrage | ISB-304 | ISB-304
Registre | K97 | PK début | PK (0+075 au 0+602 ) | PK (0+075 au 0+602 )
Registre | A98 | Type | Bardage de la ligne | Transport et bardage
Registre | F98 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | A99 | Type | preparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation | Mise en fouille
Registre | A100 | Type | preparation de lit de pose dans la tranchee | Lit de pose
Registre | E100 | Ouvrage | ISB-304 | ISB-304
Registre | K100 | PK début | PK (0+075 au 0+602 ) | PK (0+075 au 0+602 )
Registre | A101 | Type | tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | A102 | Type | Préparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation | Mise en fouille
Registre | A103 | Type | Bardage de la ligne | Transport et bardage
Registre | F103 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | A104 | Type | final de la tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | K104 | PK début | PK (1+225 au 1+911 ) | PK (1+225 au 1+911 )
Registre | A105 | Type | preparation de lit de pose dans la tranchee | Lit de pose
Registre | K105 | PK début | PK (0+075 au 0+602 ) | PK (0+075 au 0+602 )
Registre | A106 | Type | Préparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation | Mise en fouille
Registre | E106 | Ouvrage | ISB-304 | ISB-304
Registre | K106 | PK début | PK (1+ 225 au 1+ 911) | PK (1+ 225 au 1+ 911)
Registre | A107 | Type | Bardage de la ligne | Transport et bardage
Registre | F107 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | A108 | Type | Test d’adhérence des joints enrobés | Enrobage
Registre | K108 | PK début | PK (du 2+ 329 au 4+110 ) | PK (du 2+ 329 au 4+110 )
Registre | A109 | Type | Test d’adhérence des joints enrobés | Enrobage
Registre | A110 | Type | final de la tranchée au tronçon | Ouverture de la tranchée
Registre | K110 | PK début | PK (du 1 + 911 au 2 + 315) | PK (du 1 + 911 au 2 + 315)
Registre | A111 | Type | Préparation de lit de pose dans la tranchée | Lit de pose
Registre | E111 | Ouvrage | ISB 304 TO ISB MFD | ISB 304 TO ISB MFD
Registre | A112 | Type | Préparation pour la mise en fouille des tronçons de canalisation | Mise en fouille
Registre | E112 | Ouvrage | ISB 304 TO ISB MFD | ISB 304 TO ISB MFD
Registre | A113 | Type | final de la tranchée | Ouverture de la tranchée
Registre | E113 | Ouvrage | ISB 304 TO ISB MFD | ISB 304 TO ISB MFD
Registre | K113 | PK début | PK (du 1 + 911 au 2 + 315) | PK (du 1 + 911 au 2 + 315)
Registre | A114 | Type | Test d’adhérence des joints enrobés | Enrobage
Registre | K114 | PK début | PK (du 2+ 329 au 4+110 ) | PK (du 2+ 329 au 4+110 )
Registre | A115 | Type | Ciintrage a froid de pipe X52 16'' | Cintrage
Registre | A116 | Type | Mise en Fouille de la Canalisation et contrôle par balai électrique du tronçon de canalisation pendant la mise en fouille. | Mise en fouille
Registre | K116 | PK début | PK (du 2 + 315 au 4+100 ) | PK (du 2 + 315 au 4+100 )
Registre | A117 | Type | Pose de Petit-remblai | Pré-remblai
Registre | E117 | Ouvrage | ISB 304 TO ISB MFD | ISB 304 TO ISB MFD
Registre | K117 | PK début | pk 2+115 to 4+010 | pk 2+115 to 4+010
Registre | D117 | Date d'inspection | 27/092026 | 27/09/2026
Registre | A118 | Type | • Mise en Fouille de la Canalisation et contrôle par balai électrique du tronçon de canalisation pendant la mise en fouille. | Mise en fouille
Registre | E118 | Ouvrage | ISB 303 TO ISB MFD | ISB 303 TO ISB MFD
Registre | K118 | PK début | / | /
Registre | D118 | Date d'inspection | 27/092026 | 27/09/2026
Registre | A119 | Type | Bardage de la ligne | Transport et bardage
Registre | F119 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | K119 | PK début | pk 0+300 to 2+664 | pk 0+300 to 2+664
Registre | A120 | Type | Test d’adhérence des joints enrobés | Enrobage
Registre | K120 | PK début | PK (19+650 to 16+000) | PK (19+650 to 16+000)
Registre | A121 | Type | Pose de Petit-remblai | Pré-remblai
Registre | E121 | Ouvrage | ISB 303 TO ISB MFD | ISB 303 TO ISB MFD
Registre | A122 | Type | Bardage de la ligne | Transport et bardage
Registre | F122 | Plan nº | 21063-G0-PPL-PR-0009 | 21063-G0-PPL-PR-0009
Registre | A123 | Type | lit de pose dans la tranchee | Lit de pose
Registre | K123 | PK début | 4+500 to 24+045 et 23+998 au 23+899 et 23+849 au 750 | 4+500 to 24+045 et 23+998 au 23+899 et 23+849 au 750
Registre | A124 | Type | • Mise en Fouille de la Canalisation et contrôle par balai électrique du tronçon de canalisation pendant la mise en fouille. | Mise en fouille
Registre | K124 | PK début | T-01 et T-02 et T-03 entre PK 24+500 et PK 23+750 | T-01 et T-02 et T-03 entre PK 24+500 et PK 23+750
Données Cintrage | A2 | RFI No | 21063-G26-PPL-RFI-00188 | 21063-G4-PPL-RFI-0188
Données Mise en fouille | A2 | RFI No | 0127 | 21063-G2-PPL-RFI-0127
PV Cintrage | H8 | RFI No (sélecteur) | 21063-G26-PPL-RFI-00188 | 21063-G4-PPL-RFI-0188
PV Lit de pose | H8 | RFI No (sélecteur) | 0197 | 21063-G26-PPL-RFI-0197
PV Mise en fouille | H8 | RFI No (sélecteur) | 0095 | 21063-G2-PPL-RFI-0127
PV Pre-remblai | H8 | RFI No (sélecteur) | 0195 | 21063-G4-PPL-RFI-0195
RFI + PV * | (formules) | INDEX ligne registre | 165 formules INDEX(...;$L$2) | INDEX(...;IF($L$2=0;-1;$L$2)) – fiche vide si RFI absent
RFI / PV * | A5, A6, B15, C8, K5, G7 | Formules | Date via TEXT "dd/mm/yyyy" ; Discipline et Rapport nº lus seulement dans le Registre | Date jj/mm/aaaa indépendante de la langue ; Discipline = colonne P sinon segment du n° RFI ; Rapport nº = colonne C sinon n° d'ordre par type (001, 002…)
Registre | U2 | CST | P | formule ITP
Registre | V2 | QCI | P | formule ITP
Registre | W2 | C1 | W | formule ITP
Registre | X2 | CA | W | formule ITP
Registre | Y2 | TPI1 | - | formule ITP
Registre | Z2 | TPI2 | - | formule ITP
Registre | R3 | Item No (RFI) | 04 | formule ITP
Registre | U3 | CST | P | formule ITP
Registre | V3 | QCI | P | formule ITP
Registre | W3 | C1 | W | formule ITP
Registre | X3 | CA | W | formule ITP
Registre | Y3 | TPI1 | - | formule ITP
Registre | Z3 | TPI2 | - | formule ITP
Registre | U4 | CST | P | formule ITP
Registre | V4 | QCI | P | formule ITP
Registre | W4 | C1 | W | formule ITP
Registre | X4 | CA | W | formule ITP
Registre | Y4 | TPI1 | - | formule ITP
Registre | Z4 | TPI2 | - | formule ITP
Registre | U5 | CST | P | formule ITP
Registre | V5 | QCI | P | formule ITP
Registre | W5 | C1 | W | formule ITP
Registre | X5 | CA | W | formule ITP
Registre | Y5 | TPI1 | - | formule ITP
Registre | Z5 | TPI2 | - | formule ITP
Registre | U6 | CST | P | formule ITP
Registre | V6 | QCI | P | formule ITP
Registre | W6 | C1 | W | formule ITP
Registre | X6 | CA | W | formule ITP
Registre | Y6 | TPI1 | - | formule ITP
Registre | Z6 | TPI2 | - | formule ITP
Registre | U7 | CST | P | formule ITP
Registre | V7 | QCI | P | formule ITP
Registre | W7 | C1 | W | formule ITP
Registre | X7 | CA | W | formule ITP
Registre | Y7 | TPI1 | - | formule ITP
Registre | Z7 | TPI2 | - | formule ITP
Registre | U8 | CST | P | formule ITP
Registre | V8 | QCI | P | formule ITP
Registre | W8 | C1 | W | formule ITP
Registre | X8 | CA | W | formule ITP
Registre | Y8 | TPI1 | - | formule ITP
Registre | Z8 | TPI2 | - | formule ITP
Registre | U9 | CST | P | formule ITP
Registre | V9 | QCI | P | formule ITP
Registre | W9 | C1 | W | formule ITP
Registre | X9 | CA | W | formule ITP
Registre | Y9 | TPI1 | - | formule ITP
Registre | Z9 | TPI2 | - | formule ITP
Registre | U10 | CST | P | formule ITP
Registre | V10 | QCI | P | formule ITP
Registre | W10 | C1 | W | formule ITP
Registre | X10 | CA | W | formule ITP
Registre | Y10 | TPI1 | - | formule ITP
Registre | Z10 | TPI2 | - | formule ITP