## Travaux en attente
RÉSEAU DE COLLECTE TFT SUD OFFSITE – PROJET TFT II
TRAVAUX EN ATTENTE CONDITIONNANT LE DÉMARRAGE DU TEST HYDROSTATIQUE
Ouvrages : ISB-302 / ISB-303 / ISB-304 Situation au : 17/10/2026 Émis par : QA/QC Pipeline – ENGTP
1. JOINTS DE SOUDURE NON ENROBÉS
N° | Ouvrage | Joint N° | Travaux restants | Statut | Remarque
1 | ISB-303 | 9 | Enrobage + inspection (PV d'enrobage) | En attente
2 | ISB-304 | 143 | Enrobage + inspection (PV d'enrobage) | En attente
3 | ISB-304 | 143A | Enrobage + inspection (PV d'enrobage) | En attente
4 | ISB-304 | 153A | Enrobage + inspection (PV d'enrobage) | En attente
5 | ISB-304 | 154 | Enrobage + inspection (PV d'enrobage) | En attente
6 | ISB-304 | 155 | Enrobage + inspection (PV d'enrobage) | En attente
7 | ISB-304 | 176 | Enrobage + inspection (PV d'enrobage) | En attente
8 | ISB-304 | 177 | Enrobage + inspection (PV d'enrobage) | En attente
9 | ISB-304 | 178 | Enrobage + inspection (PV d'enrobage) | En attente
10 | ISB-304 | 179 | Enrobage + inspection (PV d'enrobage) | En attente
Total : 10 joints (ISB-303 : 1 ¦ ISB-304 : 9)
2. TRONÇONS EN ATTENTE DE CONTRÔLE AU BALAI ÉLECTRIQUE ET DE MISE EN FOUILLE
N° | Ouvrage | Tronçon(s) | Travaux restants | Statut | Remarque
1 | ISB-302 | 7 | Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille | En attente
2 | ISB-303 | 9 | Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille | En attente | Joint 9 non enrobé (§1)
3 | ISB-304 | 8 racc - 9 | Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille | En attente
4 | ISB-304 | 12 - 13 | Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille | En attente
5 | ISB-304 | 28 racc - 29 - 30 | Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille | En attente
6 | ISB-304 | 54 - 54A - 55 | Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille | En attente
7 | ISB-304 | 102 - 102A - 103 | Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille | En attente
8 | ISB-304 | 143A - 143 racc | Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille | En attente | Joints 143 / 143A non enrobés (§1)
9 | ISB-304 | 153A - 154 - 155 | Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille | En attente | Joints 153A / 154 / 155 non enrobés (§1)
10 | ISB-304 | 176 racc - 177 | Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille | En attente | Joints 176 / 177 non enrobés (§1)
Total : 10 groupes de tronçons (ISB-302 : 1 ¦ ISB-303 : 1 ¦ ISB-304 : 8)
3. TRAVERSÉES DE PISTES ET ARRIVÉES
N° | Ouvrage | Ouvrage spécial | Travaux restants | Statut | Remarque
1 | ISB-302 | Traversées de pistes | Achèvement des travaux + réception | En attente
2 | ISB-304 | Traversées de pistes | Achèvement des travaux + réception | En attente
3 | ISB-302 | Arrivée ISB-302 | Achèvement des travaux + réception | En attente
4 | ISB-304 | Arrivée ISB-304 | Achèvement des travaux + réception | En attente
CONDITION DE DÉMARRAGE : le test hydrostatique ne pourra démarrer qu'après achèvement et réception de l'ensemble des travaux ci-dessus (enrobage des joints, balai électrique, mise en fouille, traversées de pistes et arrivées).